## Planilha2
ID | STATUS | PROJETO | REGIONAL | AREA UT/MV | CONTRATADA/PRÓPRIA | TÉCNICO PRÉ-OPERAÇÃO | CIRCUITO | TIPO EQUIPAMENTO SECCIONADOR | NÚMERO DO EQUIPAMENTO | ENDEREÇO | ENDEREÇO LINK | DATA SOLICITAÇÃO | DATA PROGRAMAÇÃO | DELTA PRAZOS (corridos) | HORÁRIO INÍCIO | HORÁRIO FIM | CI ORIGINAL | CHI ORIGINAL | DM ORIGINAL | CHI PREVISTO DO GERADOR | CHI PREVISTO DA ORDEM COM GERADOR | % GANHO | CORRENTE (I) FASE A | CORRENTE (I) FASE B | CORRENTE (I) FASE C | CARREGAMENTO | SOMA PRIME (KW) | RESPONSÁVEL DO COMITE MV/UT | DETALHE PARA VIABILIDADE | NOME RESPONSÁVEL PELA VIABILIDADE | CONTATO (TELEFONE) | DATA TRATADA | DATA VIABILIDADE | QUANTIDADE DE DIAS ATÉ A EXECUCAO (PRAZO MIN. 5 DIAS)
3 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.25.01322 | NORTE | MV | CONECTA | FABIO FERREIRA | MON 103 | FF - FACA FUSIVEL | 28051 | R. JORONIMO ALBUQUERQUE | Abrir Maps | 2026-04-27 | 2026-05-23 | 26 | 10:00 | 14:00 | 1819 | 7276 | 4 | 3664 | 3612 | 50.36% | 17.32 | 20.86 | 16.27 | 50 | 1038 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11972373955 | 2026-04-29 | 2026-05-12 09:30 | -136
4 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.25.01322 | NORTE | MV | CONECTA | FABIO FERREIRA | MON 103 | CF - CHAVE FACA | 14274 | R. JAGUARA, 494 | Abrir Maps | 2026-04-27 | 2026-05-23 | 26 | 10:00 | 14:00 | 1819 | 7276 | 4 | 2240 | 5036 | 30.79% | 17.19 | 16.4 | 16.01 | 45.5 | 1038 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11972373955 | 2026-04-29 | 2026-05-12 10:00 | -136
5 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00923 | LESTE | MV | START | TABATA | MPA-105 | BF- FUSIVEL | 57088 | R. MARIO GRACCHO, 482 | Abrir Maps | 2026-04-27 | 2026-05-16 | 19 | 0:30 | 4:30 | 687 | 2748 | 4 | 644 | 2104 | 23.44% | 5.51 | 5.51 | 2.36 | 29.1 | 438 | EDUARDO TRINDADE |  | Nilton Camilo | (11)942794712 | 2026-04-28 | 2026-05-05 09:30 | -143
6 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00923 | LESTE | MV | START | TABATA | MPA-105 | BF- FUSIVEL | 57071 | R. ANA GERTRUDES VIEIRA, 487 | Abrir Maps | 2026-04-27 | 2026-05-16 | 19 | 0:30 | 4:30 | 687 | 2748 | 4 | 924 | 1824 | 33.62% | 0 | 0 | 17.71 | 13.4 | 1258 | EDUARDO TRINDADE |  | Nilton Camilo | (11)942794712 | 2026-04-28 | 2026-05-05 10:00 | -143
7 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00923 | LESTE | MV | START | TABATA | MPA-105 | BF- FUSIVEL | 57072 | R. MARIA DE LOURDES VESSONI, 35 | Abrir Maps | 2026-04-27 | 2026-05-16 | 19 | 0:30 | 4:30 | 687 | 2748 | 4 | 416 | 2332 | 15.14% | 4.46 | 0 | 4.46 | 14.2 | 600 | EDUARDO TRINDADE |  | Nilton Camilo | (11)942794712 | 2026-04-28 | 2026-05-05 10:30 | -143
8 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.01314 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BAI-108 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 3974 | RUA CANDAQUI | Abrir Maps | 2026-04-27 | 2026-05-17 | 20 | 10:00 | 14:00 | 1025 | 4100 | 4 | 1540 | 2560 | 37.56% | 38.6 | 21.65 | 17.45 | 51.7 | 1038 | EDUARDO TRINDADE |  | Nilton Camilo | (11)942794712 | 2026-04-28 | 2026-05-05 11:00 | -142
9 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.01314 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BAI-108 | BF- FUSIVEL | 56562 | RUA OTILIA | Abrir Maps | 2026-04-27 | 2026-05-17 | 20 | 10:00 | 14:00 | 1025 | 4100 | 4 | 732 | 3368 | 17.85% | 6.3 | 4.85 | 1.31 | 19.8 | 600 | EDUARDO TRINDADE |  | Nilton Camilo | (11)942794712 | 2026-04-28 | 2026-05-05 11:30 | -142
10 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.24.00803 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MAT-114 | JP - JUMPER | DERIVAÇÃO ALEM ET-058313 | RUA FORTE DOS FRANCESES | Abrir Maps | 2026-04-27 | 2026-05-16 | 19 | 10:00 | 14:00 | 1165 | 4660 | 4 | 4436 | 224 | 95.19% | 21.91 | 21.78 | 21.91 | 46.09 | 1038 | EDUARDO TRINDADE |  | Edvanio Diniz | (11)942895628 | 2026-04-28 | 2026-05-05 09:00 | -143
11 | VIABILIDADE APROVADA | DACA/LES/25.00141 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | RPI-105 | CF - CHAVE FACA | 3209635 | RUA CAPITÃO JOSE GALO | Abrir Maps | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 23 | 10:30 | 14:30 | 882 | 3528 | 4 | 1772 | 1756 | 50.23% | 4.59 | 6.04 | 12.33 | 36.5 | 600 | EDUARDO TRINDADE |  | Edvanio Diniz | (11)942895628 | 2026-04-28 | 2026-05-06 10:00 | -139
12 | VIABILIDADE APROVADA | DACA/LES/25.00141 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | RPI-105 | BF- FUSIVEL | 37527 | RUA DOS AUTONOMISTAS CENTRO RIBEIRÃO PIRES | Abrir Maps | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 23 | 10:30 | 14:30 | 882 | 3528 | 4 | 956 | 2572 | 27.1% | 4.46 | 12.86 | 2.23 | 31 | 600 | EDUARDO TRINDADE |  | Edvanio Diniz | (11)942895628 | 2026-04-28 | 2026-05-06 10:30 | -139
13 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.ABC.26.00225 | ABCD | UT | AP ELETROLIGHT | ANDRE MENEZES | ANC-106 | RA - RELIGADORA AUT . | 1990 | RUA GUILHERME TELL, 100 | Abrir Maps | 2026-04-28 | 2026-05-20 | 22 | 9:00 | 13:00 | 358 | 1432 | 4 | 357 | 1075 | 24.93% | 36 | 29 | 33 | 56.9 | 1640 | RODRIGO DE JESUS CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | (11)945309052 | 2026-04-30 | 2026-05-04 09:30 | -139
14 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.OES.25.02192 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | PAN-103 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4590 | Rua Guanás, 475-413 - Vila Sonia, São Paulo | Abrir Maps | 2026-04-28 | 2026-05-16 | 18 | 10:00 | 14:00 | 722 | 2888 | 4 | 848 | 2040 | 29.36% | 15.22 | 6.3 | 9.32 | 49 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | [5 empty] | -143
15 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.01094 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | LUB-111 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 75073 | R. Flor-do-Natal, 581 - Jardim Lidia | Abrir Maps | 2026-04-28 | 2026-05-21 | 23 | 9:00 | 13:00 | 1167 | 4668 | 4 | 763 | 3905 | 16.35% | 5.77 | 5.77 | 5.9 | 38 | 438 | RICARDO CLAYTON ALVES |  | ALEX SANDRO | 1194758-3779 | 2026-04-28 | 2026-04-30 09:00 | -138
16 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.NOR.26.00292 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | SERGIO SANTOS | GPR 103 | RM - FUSER SAVER | 5772563 | R. Alelu, 262 - Perus | Abrir Maps | 2026-05-02 | 2026-05-20 | 18 | 9:00 | 13:00 | 1835 | 7340 | 4 | 5184 | 2156 | 70.63% | 10.76 | 34.51 | 25.46 | 53.6 | 1258 | CLAUDIA VIEIRA PIRES |  | TIAGO LOBO | 94529-9682 | 2026-05-06 | 2026-05-11 09:00 | -139
17 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.NOR.26.00292 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | SERGIO SANTOS | GPR 103 | RF - TRIPLE SAVER | 6136827 | Rua Aracagi, 60 - Perus | Abrir Maps | 2026-05-02 | 2026-05-20 | 18 | 9:00 | 13:00 | 1835 | 7340 | 4 | 1148 | 6192 | 15.64% | 7.61 | 10.5 | 0 | 13.7 | 1258 | CLAUDIA VIEIRA PIRES |  | TIAGO LOBO | 94529-9682 | 2026-05-06 | 2026-05-11 09:00 | -139
18 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.00480 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | SERGIO SANTOS | PER 106 | BF- FUSIVEL | 3483947 | Rua Wanda Martin, 152 - Vila Amélia | Abrir Maps | 2026-05-02 | 2026-05-20 | 18 | 9:00 | 13:00 | 1179 | 4716 | 4 | 1964 | 2752 | 41.65% | 14.04 | 15.09 | 15.09 | 40.6 | 1038 | CLAUDIA VIEIRA PIRES |  | FABIO GOMES | 1194055-6002 | 2026-05-05 | 2026-05-07 11:00 | -139
19 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.00480 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | SERGIO SANTOS | PER 106 | BF- FUSIVEL | 3483949 | R. Antônio Domingues Freitas, 76 - Vila Amélia | Abrir Maps | 2026-05-02 | 2026-05-20 | 18 | 9:00 | 13:00 | 1179 | 4716 | 4 | 1588 | 3128 | 33.67% | 20 | 20.99 | 20.99 | 57.8 | 1038 | CLAUDIA VIEIRA PIRES |  | FABIO GOMES | 1194055-6002 | 2026-05-05 | 2026-05-07 11:00 | -139
20 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.25.09620 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | RGR 105 | BF- FUSIVEL | 32771 | RUA HARPIA, 20 - RECREIO DA BORDA DO CAMPO | Abrir Maps | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 18 | 10:00 | 14:00 | 850 | 3400 | 4 | 396 | 3004 | 11.65% | 5.12 | 0 | 0 | 8.1 | 600 | EDUARDO TRINDADE |  | Edvanio Diniz | (11)942895628 | 2026-05-08 | 2026-05-12 10:30 | -137
21 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.25.09620 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | RGR 105 | BF- FUSIVEL | 32525 | RUA GARÇA BRANCA, 7 - RECREIO DA BORDA DO CAMPO | Abrir Maps | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 18 | 10:00 | 14:00 | 850 | 3400 | 4 | 988 | 2412 | 29.06% | 1.64 | 1.64 | 12.92 | 25.7 | 600 | EDUARDO TRINDADE |  | Edvanio Diniz | (11)942895628 | 2026-05-08 | 2026-05-12 11:30 | -137
22 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.24.08142 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | CRA-110 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4639 | R. Pium, 2 | Abrir Maps | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 18 | 11:00 | 15:00 | 967 | 3868 | 4 | 2716 | 1152 | 70.22% | 14.04 | 0 | 14.3 | 22.5 | 1200 | ANDRE SALES |  | Marcos | 1199422-7477 | 2026-05-13 | 2026-04-10 11:30 | -137
23 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.SUL.26.00167 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VEM-106 | BF- FUSIVEL | 55710 | R. Amarais, 310 | Abrir Maps | 2026-05-04 | 2026-05-27 | 23 | 10:30 | 14:30 | 995 | 3980 | 4 | 868 | 3112 | 21.81% | 2.76 | 1.84 | 4.46 | 14.4 | 600 | ANDRE SALES |  | RICARDO GONÇALVES | (11)91871-7328 | 2026-05-05 | 2026-05-08 13:00 | -132
24 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.26.00167 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VEM-106 | BF- FUSIVEL | 266 | R. Amarais, 355 | Abrir Maps | 2026-05-04 | 2026-05-27 | 23 | 10:30 | 14:30 | 995 | 3980 | 4 | 1548 | 2432 | 38.89% | 6.95 | 9.45 | 2.23 | 29.6 | 600 | ANDRE SALES |  | RICARDO GONÇALVES | (11)91871-7328 | 2026-05-05 | 2026-05-08 13:00 | -132
25 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.23.00166 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | UTI-102 | BF- FUSIVEL | 32050 | R. Santo Antônio, 248 - Jardim Santo Antônio | Abrir Maps | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 20 | 10:00 | 14:00 | 1004 | 4016 | 4 | 1424 | 2592 | 35.46% | 0 | 0 | 18.37 | 13.9 | 1258 | BEATRIZ SOUZA TELES |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-05-05 | 2026-05-19 10:00 | -134
26 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.00211 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | EMB-103 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 41917 | R. Sérgio Pôrto, 2 - Jardim Santo Onofre - Taboão da Serra | Abrir Maps | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 17 | 10:00 | 13:00 | 697 | 2091 | 3 | 2091 | 0 | 100% | 5.35 | 11.95 | 6.69 | 38.1 | 600 | FRANCISCO FELIX |  | LUIS QUAGLIO | (11)974608556 | 2026-05-07 | 2026-05-13 10:30 | -137
27 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.02068 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | FABIO FERREIRA | GPR 105 | RM - FUSER SAVER | 3969962 | R. Alberto Gentili - Jardim Santa Fé | Abrir Maps | 2026-05-05 | 2026-05-28 | 23 | 9:00 | 13:00 | 986 | 3944 | 4 | 2184 | 1760 | 55.38% | 0 | 21.52 | 13.38 | 26.4 | 1258 | CLAUDIA VIEIRA PIRES |  | TIAGO LOBO | 94529-9682 | 2026-05-06 | 2026-05-11 10:00 | -131
28 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.24.04905 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | CRA 108 | RM - FUSER SAVER | 6398885 | Rua Salome Queiroga, 524 | Abrir Maps | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 21 | 10:00 | 15:00 | 857 | 3428 | 4 | 1912 | 1516 | 55.78% | 11.42 | 7.61 | 9.05 | 61.1 | 438 | EDUARDO TRINDADE |  | Marcos | (11)97840-9039 | 2026-05-08 | 2026-05-13 09:30 | -133
29 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.24.04905 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | CRA 108 | JP | 3 PT ALEM ET-053776 | Rua Salome Queiroga, 627 | Abrir Maps | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 21 | 10:00 | 15:00 | 857 | 3428 | 4 | 708 | 2720 | 20.65% | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 18 | 438 | EDUARDO TRINDADE |  | Marcos | (11)97840-9039 | 2026-05-08 | 2026-05-13 10:00 | -133
30 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.12.00178 | NORTE | UT | MOP | JOÃO GABRIEL | PPU 106 | FF - FACA FUSIVEL | 61717 | Alameda dos Aicás, 1028 | Abrir Maps | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 9:00 | 12:00 | 872 | 2616 | 3 | 1839 | 777 | 70.3% | 16 | 16 | 24 | 40.6 | 1313 | JONILDO DOS SANTOS |  | JONILDO/ALEX | (11)981915695 | 2026-05-07 | 2026-05-08 10:00 | -145
31 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.13.00222 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | ITP 107 | RM - FUSER SAVER | 5684195 | Rua Rosana Antunes, 25 | Abrir Maps | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 14 | 10:00 | 14:00 | 523 | 2092 | 4 | 1516 | 576 | 72.47% | 6.41 | 4.09 | 0.31 | 23.5 | 438 | FRANCISCO FELIX |  | LUIS QUAGLIO | (11)974608556 | 2026-05-07 | 2026-05-12 10:30 | -138
32 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.SUL.25.01380 | SUL | MV | TEES | ANDRE MENEZES | VAR 105 | FF - FACA FUSIVEL | CFF3490505 | Av. Prof. Hermann Von lhering, 97000 - Jardim Casa Grande | Abrir Maps | 2026-05-11 | 2026-05-30 | 19 | 10:30 | 14:30 | 849 | 3396 | 4 | 2400 | 996 | 70.67% | 13.38 | 16.4 | 10.63 | 37.1 | 1038 | ANDRE SALES | [5 empty] | -129
33 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.09128 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | BAT 102 | RF - TRIPLE SAVER | 6186699 | R. Turmalina, 30 São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-05-12 | 2026-06-05 | 24 | 9:00 | 12:00 | 1309 | 3927 | 3 | 1872 | 2055 | 47.67% | 10.76 | 9.97 | 5.12 | 41 | 600 | BEATRIZ SOUZA TELES |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-05-12 | 2026-05-29 10:00 | -123
34 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.25.05358 | SUL | UT | TEES | ROBSON DE OLIVEIRA | RBO-102 | RA - RELIGADORA AUT . | 243 | R. FREDERICO RENE DE JAEGHER 2909 | Abrir Maps | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1140 | 4560 | 4 | 2880 | 1680 | 63.16% | 28.21 | 34.12 | 34.12 | 56 | 1640 | RICARDO CLAYTON ALVES |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-05-12 | 2026-05-15 10:00 | -126
35 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.25.05358 | SUL | UT | TEES | ROBSON DE OLIVEIRA | RBO-102 | BF- FUSIVEL | 63784 | R. Mediterrâneo, 465-405 - Jardim Real | Abrir Maps | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1140 | 4560 | 4 | 480 | 4080 | 10.53% | 11.55 | 0 | 8.27 | 43.1 | 438 | RICARDO CLAYTON ALVES |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-05-12 | 2026-05-15 10:00 | -126
36 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.24.07278 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | ALV 103 | RF - TRIPLE SAVER | RF7534704 | R. Lírios dos Vales, 7 | Abrir Maps | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 20 | 10:00 | 14:00 | 688 | 2752 | 4 | 2024 | 728 | 73.55% | 17.19 | 0 | 0 | 13.6 | 1200 | ANDRE SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-05-19 | 2026-05-21 09:00 | -128
37 | ORDEM CANCELADA | DAC/A.NOR.25.01132 | NORTE | MV | CONECTA | FABIO FERREIRA | TAI-104 | FF - FACA FUSIVEL | 51252 | R. CANHOBA, 755 | Abrir Maps | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 25 | 10:30 | 13:00 | 2573 | 6433 | 2.5 | 612 | 5821 | 9.51% | 35.95 | 36.08 | 51.04 | 69.02 | 1695 | PERDRO DA PAZ |  | FABIO RODRIGUES DOS SANTOS | 11947930411 | 2026-05-14 | 2026-05-19 10:00 | -123
38 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.LES.25.01100 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BAR 114 | BF- FUSIVEL | 53955 | RUA LUIZA AUGUSTA GARLIPPE, 5 ITAIM PAULISTA | Abrir Maps | 2026-05-11 | 2026-05-30 | 19 | 10:00 | 14:00 | 836 | 3344 | 4 | 908 | 2436 | 27.15% | 0 | 9.97 | 0 | 15.8 | 600 | EDUARDO TRINDADE |  | MARCOS | (11)942895628 | 2026-05-12 | 2026-05-22 11:40 | -129
39 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00101 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | PEN 113 | JP - JUMPER | PT ALEM BF-150752 | RUA VERA CRUZ, 47 - PENHA DE FRANÇA | Abrir Maps | 2026-05-11 | 2026-05-30 | 19 | 10:00 | 14:00 | 533 | 2132 | 4 | 820 | 1312 | 38.46% | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 51.4 | 438 | EDUARDO TRINDADE |  | Edvanio Diniz | (11)942895628 | 2026-05-12 | 2026-05-16 11:00 | -129
40 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00177 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4488 | RUA IGARAPE DA MISSÃO, 713 | Abrir Maps | 2026-05-11 | 2026-05-30 | 19 | 10:00 | 14:00 | 2109 | 8436 | 4 | 3608 | 4828 | 42.77% | 7.48 | 7.35 | 19.42 | 54.4 | 600 | EDUARDO TRINDADE |  | OSCAR | 1194158-0479 | 2026-05-12 | 2026-05-13 10:00 | -129
41 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00177 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | FF - FACA FUSIVEL | 2PT ALM T-093049 | RUA IGARAPE DA MISSÃO , 220 | Abrir Maps | 11/05/0202 | 2026-05-30 | 19 | 10:00 | 14:00 | 2109 | 8436 | 4 | 3572 | 4864 | 42.34% | 12.86 | 15.35 | 6.17 | 54.6 | 600 | EDUARDO TRINDADE |  | OSCAR | 1194158-0479 | 2026-05-12 | 2026-05-13 10:30 | -129
42 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.LES.25.00626 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BRA 104 | JP - JUMPER | DERIVAÇÃO PARA CT-6921797 | RUA JULIO DE CASTILHO, 248 - BELENZINHO | Abrir Maps | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 4 | 0:30 | 4:30 | 570 | 2280 | 4 | 1520 | 760 | 66.67% | [11 empty] | -144
43 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.23.00781 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | PER 108 | JUMPER (RUA CANAVIAL) | ALÉM ET7547 | RUA CANAVIAL | Abrir Maps | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 4 | 10:30 | 14:30 | 1748 | 6992 | 4 | 4836 | 2156 | 69.16% | 24 | 24 | 26 | 67.9 | 1038 | ITALO |  | OSCAR | 9451580479 | 2026-05-13 | 2026-05-13 14:00 | -143
44 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.23.00857 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | CVE 107 | BF- FUSIVEL | 51331 | R. Epaminondas Melo do Amaral, 139 | Abrir Maps | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 5 | 10:00 | 11:00 | 3151 | 3151 | 1 | 237 | 2914 | 7.52% | 6.17 | 6.17 | 6.3 | 40.5 | 438 | ITALO |  | OSCAR | 9451580479 | 2026-05-13 | 2026-05-13 14:00 | -142
45 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.23.00857 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | CVE 107 | RM - FUSER SAVER | 3961075 | R. ABURA, 867 | Abrir Maps | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 5 | 10:00 | 11:00 | 3151 | 3151 | 1 | 587 | 2564 | 18.63% | 10.37 | 15.55 | 11.68 | 59.2 | 600 | ITALO |  | OSCAR | 9451580479 | 2026-05-13 | 2026-05-13 14:00 | -142
46 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.23.00857 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | CVE 107 | CF - CHAVE FACA | PROV. (ALÉM ET23188) | R. QUIRINOPOLIS, 48 | Abrir Maps | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 5 | 10:00 | 11:00 | 3151 | 3151 | 1 | 739 | 2412 | 23.45% | 18.76 | 18.24 | 10.26 | 43.8 | 1038 | ITALO |  | OSCAR | 9451580479 | 2026-05-13 | 2026-05-13 14:00 | -142
47 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.00880 | NORTE | UT | MOP | FABIO FERREIRA | GPR 105 | CF - CHAVE FACA | PROV. (ALEM RM3316007) | RUA EDUARDO GRUSIUS, 74 | Abrir Maps | 2026-05-12 | 2026-05-30 | 18 | 9:30 | 13:30 | 1590 | 6360 | 4 | 388 | 5972 | 6.1% | 32.67 | 30.18 | 18.37 | 61.5 | 1258 | JOSE ANCELMO |  | JEFFERSON SOUTO | 1194068-1829 | 2026-05-15 | 2026-05-18 09:00 | -129
48 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.25.07412 | LESTE | UT | START | ADALBERTO SANTOS | BAI 104 | JP - JUMPER | DERIVAÇÃO 2PT AQUEM 353ET006242 | RUA MANUEL MACHADO NUNES, 1 VILA BUENOS AIRES | Abrir Maps | 2026-05-12 | 2026-06-05 | 24 | 10:00 | 14:00 | 978 | 2934 | 3 | 1173 | 1761 | 39.98% | 13.25 | 0 | 2.62 | 25.2 | 600 | JOSE FELIX |  | DOUGLAS NEVES | 11956369182 | 2026-05-12 | 2026-05-29 10:00 | -123
49 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.20.05789 | LESTE | UT | MOP | ADALBERTO SANTOS | TTI 105 | RF - TRIPLE SAVER | 8520107 | RU DR. CLEMENTINO, 172 - BELENZINHO | Abrir Maps | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 7 | 8:30 | 12:30 | 932 | 3728 | 4 | 1804 | 1924 | 48.39% | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 63.8 | 600 | VALDEMIR CAMPELO |  | RAFAEL | 945258059 | 2026-05-14 | 2026-05-18 09:00 | -139
50 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.25.02399 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | EGU-102 | BF- FUSIVEL | 3170509 | R. Cel. Luiz Tenório de Brito, 880-966 - Centro, Embu-Guaçu | Abrir Maps | 2026-05-14 | 2026-05-31 | 17 | 12:00 | 14:00 | 677 | 1354 | 2 | 812 | 542 | 59.97% | 11.02 | 8.62 | 1.18 | 45.9 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | LUIS CARLOS TAVARES | 14 99848-6187 | 2026-05-19 | 2026-05-25 10:00 | -128
51 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.23.00880 | SUL | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | PER 108 | RA - RELIGADORA AUT . | 3015673 | RUA LASAR SEGAL, 37 | Abrir Maps | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 5 | 10:00 | 12:00 | 2771 | 5542 | 2 | 2678 | 2864 | 48.32% | 31.49 | 35.43 | 34.38 | 58.8 | 1640 | ITALO |  | OSCAR | 9451580479 | 2026-05-18 | 2026-05-21 10:00 | -136
52 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.SUL.25.06737 | SUL | MV | TEES | JOÃO GABRIEL | RBO 111 | RA - RELIGADORA AUT . | 8548017 | Rua dos Republicanos, 63 | Abrir Maps | 2026-05-18 | 2026-06-04 | 17 | 10:00 | 14:00 | 4066 | 8230 | 2.02 | 3234 | 4996 | 39.3% | 35 | 21 | 11 | 38.9 | 1640 | ANDRÉ SALES |  | EDSON DE GODOI | 11 94496-3737 | 2026-05-20 | 2026-05-22 11:00 | -124
53 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.SUL.25.06737 | SUL | MV | TEES | JOÃO GABRIEL | RBO 111 | RA - RELIGADORA AUT . | 3258474 | Rua Gaspar José Raposo, 38 | Abrir Maps | 2026-05-18 | 2026-06-04 | 17 | 10:00 | 14:00 | 4066 | 8230 | 2.02 | 2860 | 5370 | 34.75% | 25 | 35 | 27 | 48.9 | 1695 | ANDRÉ SALES |  | EDSON DE GODOI | 11 94496-3737 | 2026-05-20 | 2026-05-22 11:00 | -124
54 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00626 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BRA 104 | JP - JUMPER | DERIVAÇÃO PARA CT-6921797 | RUA JULIO DE CASTILHO, 248 - BELENZINHO | Abrir Maps | 2026-05-18 | 2026-06-10 | 23 | 0:30 | 4:30 | 513 | 2292 | 4.47 | 1620 | 672 | 70.68% | 2.76 | 3.15 | 2.89 | 19.1 | 438 | EDUARDO TRINDADE |  | MARCOS | (11)97840-9039 | 2026-05-18 | 2026-05-22 10:00 | -118
55 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.24.07275 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | ALV 112 | FF - FACA FUSIVEL | 1457 | AV. MÁRIO ALBERTO MARCHI, 22 | Abrir Maps | 2026-05-18 | 2026-06-07 | 20 | 10:20 | 14:20 | 2305 | 9220 | 4 | 3572 | 5648 | 38.74% | 19.16 | 3.28 | 11.55 | 24.7 | 1313 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-05-19 | 2026-05-21 10:00 | -121
56 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.24.07275 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | ALV 112 | BF- FUSIVEL | 35615 | ESTRADA DOS ALVARENGAS, 6900 | Abrir Maps | 2026-05-18 | 2026-06-07 | 20 | 10:20 | 14:20 | 2305 | 9220 | 4 | 1236 | 7984 | 13.41% | 12.47 | 0 | 0 | 11.4 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-05-19 | 2026-05-21 10:00 | -121
57 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.24.07275 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | ALV 112 | CF - CHAVE FACA | 33150 | ESTRADA DOS ALVARENGAS, 6810 | Abrir Maps | 2026-05-18 | 2026-06-07 | 20 | 10:20 | 14:20 | 2305 | 9220 | 4 | 2684 | 6536 | 29.11% | 4.06 | 18.24 | 9.31 | 25.1 | 1200 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-05-19 | 2026-05-21 10:00 | -121
58 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.NOR.26.02324 | NORTE | UT | MOP | SERGIO SANTOS | ANA 110 | CF - CHAVE FACA | AQUEM ET35101 | PRAÇA ITAQUIRAI, 10 | Abrir Maps | 2026-05-19 | 2026-06-10 | 22 | 9:00 | 13:00 | 1040 | 4160 | 4 | 1412 | 2748 | 33.94% | 24.54 | 37.92 | 23.49 | 62.4 | 1313 | JOSE ANCELMO |  | JACO BAPTISTA | (11)94067-4863 | 2026-05-19 | 2026-05-21 09:00 | -118
59 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.23.04036 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | ANC 109 | BF- FUSIVEL | ALÉM BF031023 | R. João Ramalho, 139 - São Caetano do Sul, São Paulo | Abrir Maps | 2026-05-19 | 2026-06-08 | 20 | 10:00 | 14:00 | 830 | 3320 | 4 | 1332 | 1988 | 40.12% | 10.5 | 10.5 | 0 | 33.3 | 600 | BEATRIZ SOUZA TELES |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-05-19 | 2026-06-03 14:00 | -120
60 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.23.01478 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | SIL 106 | BF- FUSIVEL | GLV 02PT/AQ.BF031965 | 242 R. Gastão Gruls, Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-05-19 | 2026-06-10 | 22 | 9:00 | 12:00 | 963 | 2889 | 3 | 1332 | 1557 | 46.11% | 1.97 | 12.86 | 6.56 | 34 | 600 | BEATRIZ SOUZA TELES |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-05-19 | 2026-06-03 10:00 | -118
61 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.23.01478 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | SIL 106 | BF- FUSIVEL | ALÉM BF031134 | 469 R. Dom Silvério Pimenta, Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-05-19 | 2026-06-10 | 22 | 9:00 | 12:00 | 963 | 2889 | 3 | 660 | 2229 | 22.85% | 0 | 2.76 | 9.32 | 19.2 | 600 | BEATRIZ SOUZA TELES |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-05-19 | 2026-06-03 10:00 | -118
62 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.24.01279 | OESTE | MV | B&Q ENERGIA | UILSON APARECIDO | ABR-104 | BF- FUSIVEL | 25723 | R. Ciro Costa, 12-106 - Perdizes | Abrir Maps | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 5 | 10:00 | 14:00 | 853 | 3412 | 4 | 800 | 2612 | 23.45% | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 13.7 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Roberto Noé | 13 97420-0918 | 2026-05-19 | 2026-05-21 14:00 | -135
63 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.24.01280 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | GER-103 | BF- FUSIVEL | 3488857 | R. Adão Costa Mendes, 377 - Jardim Paris | Abrir Maps | 2026-05-19 | 2026-06-14 | 26 | 9:00 | 13:00 | 450 | 1700 | 4 | 1000 | 700 | 58.82% | 0 | 1.18 | 10.23 | 24.8 | 438 | RICARDO CLAYTON |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-05-19 | 2026-05-27 10:00 | -114
64 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.01161 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | VIT 111 | JP - JUMPER | PT ALEM ET-010895 | TV SOLEDADE, 107 - VILA PIRES | Abrir Maps | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 14 | 10:00 | 14:00 | 726 | 2904 | 4 | 1000 | 1904 | 34.44% | 0 | 5.9 | 8.92 | 23.5 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Nilton | (11) 94279-4712 | 2026-05-21 | 2026-05-28 10:00 | -126
65 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.23.00880 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | PER 108 | JP - JUMPER | JUMPER AQUEM ET 13945 | R. LASAR SEGALL, 382 | https://maps.app.goo.gl/ZQEPj9zYY6Hzdznx8 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2 | 10:00 | 12:00 | 2771 | 5542 | 2 | 887 | 4655 | 16.01% | 12.6 | 27.16 | 21.13 | 46.1 | 1258 | ITALO |  | SILVIO | 99635-9664 | 2026-05-21 | 2026-05-22 10:00 | -136
66 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.23.00880 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | PER 108 | RA - RELIGADORA AUT . | 3265352 | R. LASAR SEGALL, 37 | https://maps.app.goo.gl/iwSyNQzNBCXu8ZVf8 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2 | 10:00 | 12:00 | 2771 | 5542 | 2 | 900 | 4642 | 16.24% | 2.1 | 17.19 | 8.66 | 17.71 | 600 | ITALO |  | SILVIO | 99635-9665 | 2026-05-21 | 2026-05-22 10:00 | -136
67 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.23.00781 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | PER 108 | JP - JUMPER | ALÉM ET7547 | RUA CANAVIAL | Abrir Maps | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 3 | 10:00 | 14:00 | 1381 | 5524 | 4 | 944 | 4580 | 17.09% | 24 | 24 | 26 | 67.9 | 1038 | ITALO |  | SILVIO | 99635-9666 | 2026-05-13 | 2026-05-13 14:00 | -133
68 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00213 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | CLE 115 | BF- FUSIVEL | 114871 | Alameda Iraé, 261 - Indianópolis | Abrir Maps | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 27 | 10:00 | 14:00 | 969 | 3876 | 4 | 391 | 3485 | 10.09% | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 58.1 | 600 | PEDRO RODRIGUES |  | FABIO RODRIGUES DOS SANTOS | 11947930411 | 2026-06-10 | 2026-06-16 11:00 | -107
69 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.25.01452 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | ALV 105 | BF- FUSIVEL | 38588 | Av. Juscelino Kubitschek, 1100 - São Bernardo | Abrir Maps | 2026-05-25 | 2026-06-13 | 19 | 10:30 | 14:30 | 666 | 2664 | 4 | 1952 | 712 | 73.27% | 0 | 0 | 12.07 | 19.2 | 600 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | (11)91871-7328 | 2026-05-29 | 2026-06-02 14:00 | -115
70 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.SUL.26.00042 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | BAT 102 | BF- FUSIVEL | 38527 | Av. Central das Flores, 22 - Bairro dos Casa | Abrir Maps | 2026-05-25 | 2026-06-16 | 22 | 10:30 | 14:30 | 634 | 2536 | 4 | 2380 | 156 | 93.85% | 9.19 | 3.81 | 14.43 | 25.2 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | (11)91871-7328 | 2026-05-29 | 2026-06-03 14:00 | -112
71 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.21.18693 | SUL | MV | PSE | JOÃO GABRIEL | LUB-111 | BF- FUSIVEL | 63679 | 188 Av. Jacobus Baldi - São Paulo | Abrir Maps | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 23 | 10:30 | 14:30 | 1078 | 4312 | 4 | 1952 | 2360 | 45.27% | 9.19 | 3.15 | 12.07 | 38.8 | 600 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-05-29 | 2026-06-01 10:00 | -111
72 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.26.00056 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | LUB-112 | JP - JUMPER | AQUEM ET-098087 | RUA SEBASTIÃO MUNIZ DE SOUSA 324 | Abrir Maps | 2026-05-25 | 2026-06-16 | 22 | 10:00 | 14:00 | 1832 | 7328 | 4 | 1832 | 7328 | 25% | 36.08 | 35.95 | 25.98 | 56.9 | 1640 | RICARDO CLEY TADASHI |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-05-26 | 2026-05-29 11:00 | -112
73 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.02992 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | CAA-108 | BF- FUSIVEL | 62597 | AV INTERLARGO 592 | Abrir Maps | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 20 | 9:00 | 13:00 | 1189 | 4756 | 4 | 1556 | 3200 | 32.72% | 10.5 | 10.1 | 10.37 | 67.4 | 438 | RICARDO CLEY TADASHI |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-05-26 | 2026-05-29 10:00 | -114
74 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.SUL.26.02992 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | CAA-108 | RA - RELIGADORA AUT . | 60307 | AV INTERLARGO 592 | Abrir Maps | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 20 | 9:00 | 13:00 | 1189 | 4756 | 4 | 2324 | 2432 | 48.86% | 2.49 | 2.62 | 2.49 | 16.6 | 438 | RICARDO CLEY TADASHI | [5 empty] | -114
75 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.25.02008 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | PAN-110 | RM - FUSER SAVER | 5802167 | R. Antônio Júlio dos Santos, 53-1 - Fazenda Morumbi | Abrir Maps | 2026-05-26 | 2026-06-14 | 19 | 10:00 | 14:00 | 3635 | 14540 | 4 | 3768 | 10772 | 25.91% | 14.43 | 15.35 | 19.81 | 45.5 | 1038 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | VLADIMIR PIRES PEREIRA | 11 99619-5384 | 2026-05-27 | 2026-06-02 11:00 | -114
76 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.25.02008 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | PAN-111 | RF - TRIPLE SAVER | 5711368 | Rua Clementine Brenne, 651-487 - Paraisópolis | Abrir Maps | 2026-05-26 | 2026-06-14 | 19 | 10:00 | 14:00 | 3635 | 14540 | 4 | 3304 | 11236 | 22.72% | 13.78 | 10.63 | 12.6 | 58.8 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | VLADIMIR PIRES PEREIRA | 11 99619-5384 | 2026-05-27 | 2026-06-02 11:00 | -114
77 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.25.02008 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | PAN-112 | RM - FUSER SAVER | 5799347 | R. Antônio Júlio dos Santos, 524 - Fazenda Morumbi | Abrir Maps | 2026-05-26 | 2026-06-14 | 19 | 10:00 | 14:00 | 3635 | 14540 | 4 | 1216 | 13324 | 8.36% | 12.99 | 12.73 | 12.99 | 61.5 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | VLADIMIR PIRES PEREIRA | 11 99619-5384 | 2026-05-27 | 2026-06-02 11:00 | -114
78 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.25.02008 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | PAN-113 | RF - TRIPLE SAVER | 5710948 | Av. Giovanni Gronchi, 2996 - Morumbi, São Paulo | Abrir Maps | 2026-05-26 | 2026-06-14 | 19 | 10:00 | 14:00 | 3635 | 14540 | 4 | 4460 | 10080 | 30.67% | 15.35 | 10.63 | 11.55 | 59.6 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | VLADIMIR PIRES PEREIRA | 11 99619-5384 | 2026-05-27 | 2026-06-02 11:00 | -114
79 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.ABC.26.00016 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | ALV-106 | ET - TRANSFORMADOR | 37674 | 429 R. Ângelo Pessotti São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 7 | 9:00 | 13:00 | 169 | 676 | 4 | 676 | 0 | 100% | 3.54 | 4.59 | 0 | 12.9 | 600 | RODRIGO CATARINO |  | FRANCISCO | 11964357146 | 2026-05-22 | 2026-05-22 10:00 | -125
80 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.26.03039 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | JOÃO GABRIEL | EMB 115 | BF- FUSIVEL | 6778 | RUA DIOGENES TABORDA, 16 | Abrir Maps | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 9 | 9:00 | 13:00 | 2365 | 9469 | 4 | 2196 | 7273 | 23.19% | 5.12 | 14.04 | 1.57 | 19 | 1038 | RICARDO CLAYTON |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2025-05-27 | 2026-05-28 10:00 | -123
81 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.03039 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | JOÃO GABRIEL | EMB 115 | BF- FUSIVEL | 5814227 | RUA SEBASTIÃO ADVINCULA DA CUNHA, 555 | Abrir Maps | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 9 | 9:00 | 13:00 | 2365 | 9469 | 4 | 4632 | 4837 | 48.92% | 14.43 | 8.66 | 14.43 | 34.4 | 1038 | RICARDO CLAYTON |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2025-05-27 | 2026-05-28 10:00 | -123
82 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.25.07509 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | PPU 103 | BF- FUSIVEL | PROV. AQUEM ET 15122 | R. Nhu-Guaçu, 49 - Nova Piraju | Abrir Maps | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 15 | 10:00 | 14:00 | 443 | 1772 | 4 | 16 | 1756 | 0.9% | 18.63 | 24.54 | 26.9 | 64.3 | 1038 | PEDRO RODRIGUES |  | FABIO RODRIGUES DOS SANTOS | 11947930411 | 2026-05-28 | 2026-06-05 10:00 | -116
83 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.23.01503 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | SIL 106 | CF - CHAVE FACA | CF_PROV. 2PT/AL. | 130 R. Iguape Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-05-28 | 2026-06-15 | 18 | 9:00 | 13:00 | 994 | 3976 | 4 | 3276 | 700 | 82.39% | 18.9 | 14.43 | 14.04 | 35.9 | 1258 | BEATRIZ SOUZA TELES | [5 empty] | -113
84 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.SUL.25.09617 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | RGR 105 | BF- FUSIVEL | 32524 | 600 R. Suçuarana Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-05-28 | 2026-06-16 | 19 | 10:00 | 14:00 | 850 | 3400 | 4 | 988 | 2412 | 29.06% | 0 | 0 | 9.45 | 15 | 600 | BEATRIZ SOUZA TELES | [5 empty] | -112
85 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.SUL.25.09617 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | RGR 105 | BF- FUSIVEL | 32525 | 7 R. Garça Branca Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-05-28 | 2026-06-16 | 19 | 10:00 | 14:00 | 850 | 3400 | 4 | 800 | 2600 | 23.53% | 7.09 | 0 | 0 | 11.3 | 600 | BEATRIZ SOUZA TELES | [5 empty] | -112
86 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.00880 | NORTE | UT | MOP | FABIO FERREIRA | GPR-105 | RM - FUSER SAVER | 3316007 | RUA EDUARDO GRUSIUS 64 | Abrir Maps | 2026-05-29 | 2026-06-20 | 22 | 9:30 | 13:30 | 1590 | 6360 | 4 | 6372 | -12 | 100.2% | 26.37 | 20.08 | 16.66 | 57.9 | 1038 | ANCELMO |  | JACÓ BAPTISTA | (11)94067-4863 |  | 2026-06-09 10:00 | -108
87 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.26.03039 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | JOÃO GABRIEL | EMB 115 | BF- FUSIVEL | 5814227 | RUA SEBASTIÃO ADVINCULA DA CUNHA, 555 | Abrir Maps | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 7 | 9:00 | 13:00 | 2365 | 9469 | 4 | 4632 | 4837 | 48.92% | 14.43 | 8.66 | 14.43 | 34.4 | 1038 | RICARDO CLAYTON |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-05-28 | 2026-06-01 14:00 | -123
88 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.26.03039 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | JOÃO GABRIEL | EMB 115 | BF- FUSIVEL | 6779 | RUA EMILIO CONESA, 158 | Abrir Maps | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 7 | 9:00 | 13:00 | 2365 | 9469 | 4 | 700 | 8769 | 7.39% | 1.31 | 1.31 | 3.54 | 13.4 | 438 | RICARDO CLAYTON |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-05-28 | 2026-06-01 14:00 | -123
89 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.26.03039 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | JOÃO GABRIEL | EMB 115 | BF- FUSIVEL | 6781 | RUA OLIMPIO RODRIGUES DE ARAUJO, 1010 | Abrir Maps | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 7 | 9:00 | 13:00 | 2365 | 9469 | 4 | 1688 | 7781 | 17.83% | 0 | 0 | 14.7 | 11.7 | 1200 | RICARDO CLAYTON |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-05-28 | 2026-06-01 14:00 | -123
90 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.23.00698 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | PER 108 | JP - JUMPER | AQUEM ET010316 | RUA CANAVIAL | Abrir Maps | 2026-05-30 | 2026-06-05 | 6 | 9:00 | 11:00 | 2592 | 5184 | 2 | 704 | 4480 | 13.58% | 24 | 24 | 26 | 67.9 | 1038 | ITALO | [5 empty] | -123
92 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.08142 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | CRA 110 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4639 | R. Pium, 2 - Vila Antonieta | Abrir Maps | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 22 | 11:00 | 15:00 | 967 | 3868 | 4 | 2708 | 1160 | 70.01% | 14.04 | 0 | 14.3 | 21.5 | 1258 | MATHEUS |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-06-01 | 2026-06-08 10:00 | -105
93 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.25.01057 | SUL | MV | TEES | ANDRE MENEZES | VPR 113 | BF- FUSIVEL | 55099 | 285 R. André de Frias - São Paulo | Abrir Maps | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 22 | 10:30 | 14:30 | 827 | 3308 | 4 | 1156 | 2152 | 34.95% | 6.63 | 1.51 | 3.94 | 19.2 | 600 | MATHEUS |  | CAIO PRADO | (11)947054859 | 2026-06-03 | 2026-06-09 10:00 | -105
94 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.21.18258 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | LUB 109 | FF - FACA FUSIVEL | 62180 | R. AFONSO VIDAL, 10 | Abrir Maps | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 19 | 10:30 | 14:30 | 1856 | 7424 | 4 | 5460 | 1964 | 73.55% | 19.03 | 20.86 | 16.14 | 42.4 | 1258 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-06-08 | 2026-06-09 10:00 | -108
95 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.21.18258 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | LUB 109 | BF- FUSIVEL | 62281 | R. MANOEL HOMEM DE ANDRADE, 50 | Abrir Maps | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 19 | 10:30 | 14:30 | 1856 | 7424 | 4 | 1224 | 6200 | 16.49% | 10.89 | 10.89 | 5.12 | 24.7 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-06-08 | 2026-06-09 10:00 | -108
96 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.26.00167 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VEM-106 | BF- FUSIVEL | 266 | R. Amarais, 355 | Abrir Maps | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 18 | 10:30 | 14:30 | 999 | 3996 | 4 | 1548 | 2448 | 38.74% | 6.95 | 9.45 | 2.23 | 29.6 | 600 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | (11)91871-7328 | 2026-06-04 | 2026-06-09 15:00 | -109
97 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.00790 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | ALV-113 | RF - TRIPLE SAVER | 7560748 | 2 R. Nova Patente, São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-06-02 | 2026-06-20 | 18 | 10:30 | 14:30 | 1685 | 6740 | 4 | 3116 | 3624 | 46.23% | 24.29 | 23.21 | 35.1 | 59.9 | 1313 | MATHEUS |  | RICARDO GONÇALVES | (11)91871-7328 | 2026-06-04 | 2026-06-10 14:00 | -108
98 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.00790 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | ALV-113 | RA - RELIGADORA AUT . | 39897 | 108 Estr. da Cama Patente, São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-06-02 | 2026-06-20 | 18 | 10:30 | 14:30 | 1685 | 6740 | 4 | 2684 | 4056 | 39.82% | 20.69 | 19.77 | 29.89 | 53.3 | 1258 | MATHEUS |  | RICARDO GONÇALVES | (11)91871-7328 | 2026-06-04 | 2026-06-10 15:00 | -108
99 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.SUL.26.00011 | SUBTERRANEO | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | SERGIO SANTOS | RBO 107 | CF - CHAVE FACA | 6929368 | Av. Pedro Roschel Gottfritz, 410 | Abrir Maps | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 4 | 11:00 | 15:00 | 1037 | 4136 | 3.99 | 3428 | 708 | 82.88% | 20.21 | 25.46 | 31.23 | 58.2 | 1258 | BRUNO |  | MARCIO MACIEL | 11994280-4416 | 2026-06-02 | 2026-06-02 13:00 | -122
100 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.25.01998 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | ITP-107 | BF- FUSIVEL | 244835 | Alameda Ametista, Itapecerica da Serra - SP, 06853-605 | Abrir Maps | 2026-06-02 | 2026-06-21 | 19 | 10:00 | 14:00 | 901 | 3604 | 4 | 356 | 3248 | 9.88% | 2.1 | 1.57 | 1.57 | 11.4 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | RODRIGO PEREIRA | 11 94539-2345 | 2026-06-09 | 2026-06-12 10:30 | -107
101 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.OES.25.01998 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | ITP-107 | BF- FUSIVEL | 243594 | R. Tambe, 36 - A Definir, Itapecerica da Serra - SP, | Abrir Maps | 2026-06-02 | 2026-06-21 | 19 | 10:00 | 14:00 | 901 | 3604 | 4 | 608 | 2996 | 16.87% | 0 | 3.41 | 3.41 | 14.8 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | RODRIGO PEREIRA | 11 94539-2345 | 2026-06-09 | 2026-06-12 10:30 | -107
102 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.OES.25.01998 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | ITP-108 | BF- FUSIVEL | 242473 | Estr. Chico Paes, 42 - Embu Mirim, Itapecerica da Serra - SP, 06853-250 | Abrir Maps | 2026-06-02 | 2026-06-21 | 19 | 10:00 | 14:00 | 901 | 3604 | 4 | 1676 | 1928 | 46.5% | 12.86 | 2.89 | 0 | 34.2 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | RODRIGO PEREIRA | 11 94539-2345 | 2026-06-09 | 2026-06-12 10:30 | -107
103 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.OES.25.01998 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | ITP-108 | BF- FUSIVEL | 243925 | R. Concórdia, 2-436 - Embu Mirim, Itapecerica da Serra - SP, 06853-200 | Abrir Maps | 2026-06-02 | 2026-06-21 | 19 | 10:00 | 14:00 | 901 | 3604 | 4 | 284 | 3320 | 7.88% | 1.97 | 1.97 | 0 | 8.6 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | RODRIGO PEREIRA | 11 94539-2345 | 2026-06-09 | 2026-06-12 10:30 | -107
104 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.OES.25.01998 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | ITP-108 | BF- FUSIVEL | 242469 | R. Concórdia, 438-702 - Embu Mirim, Itapecerica da Serra - SP, 06853-200 | Abrir Maps | 2026-06-02 | 2026-06-21 | 19 | 10:00 | 14:00 | 901 | 3604 | 4 | 204 | 3400 | 5.66% | 0 | 1.18 | 1.18 | 5.1 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | RODRIGO PEREIRA | 11 94539-2345 | 2026-06-09 | 2026-06-12 10:30 | -107
105 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.OES.25.01998 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | ITP-108 | BF- FUSIVEL | 243924 | R. Passo Fundo, 22-246 - Embu Mirim, Itapecerica da Serra - SP, 06853-240 | Abrir Maps | 2026-06-02 | 2026-06-21 | 19 | 10:00 | 14:00 | 901 | 3604 | 4 | 256 | 3348 | 7.1% | 0 | 1.44 | 1.44 | 6.3 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | RODRIGO PEREIRA | 11 94539-2345 | 2026-06-09 | 2026-06-12 10:30 | -107
106 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00877 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | ITN 105 | RM - FUSER SAVER | 5674808 | Rua Joaquim Leal, 684 Vila Curuça | Abrir Maps | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 15 | 10:00 | 14:00 | 1467 | 5868 | 4 | 660 | 5208 | 11.25% | 1.05 | 9.05 | 1.05 | 24.3 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | MARCOS | (11)97840-9039 | 2026-06-08 | 2026-06-11 10:00 | -110
107 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.25.00877 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | ITN 105 | BF- FUSIVEL | 54103 | Rua Angelino Guerino, 22 Vila Curuça | Abrir Maps | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 15 | 10:00 | 14:00 | 1467 | 5868 | 4 | 1528 | 4340 | 26.04% | 3.28 | 7.61 | 11.68 | 49.1 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | MARCOS | (11)97840-9039 | 2026-06-08 | 2026-06-11 10:30 | -110
108 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.LES.26.00490 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | ITR 111 | BF | 57351 | Rua Francisco Bollini, 118 | Abrir Maps | 2026-06-03 | 2026-06-19 | 16 | 10:00 | 14:00 | 400 | 1600 | 4 | 720 | 880 | 45% | 0 | 0 | 8.4 | 13.3 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | MARCOS | (11)97840-9039 | 2026-06-08 | 2026-06-11 11:00 | -109
109 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.LES.26.00490 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | ITR 111 | BF | 57350 | R. José Melani, 28 - Conj. Res. José Bonifácio | R. José Melani, 28 - Conj. Res. José Bonifácio | 2026-06-03 | 2026-06-19 | 16 | 10:00 | 14:00 | 400 | 1600 | 4 | 868 | 732 | 54.25% | 7.87 | 1.71 | 0 | 15.2 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | MARCOS | (11)97840-9039 | 2026-06-08 | 2026-06-11 11:30 | -109
110 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.25.06737 | SUL | MV | TEES | JOÃO GABRIEL | RBO 111 | RA - RELIGADORA AUT . | 8548017 | Rua dos Republicanos, 63 | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 17 | 10:00 | 14:00 | 4066 | 8230 | 2.02 | 3234 | 4996 | 39.3% | 35 | 21 | 11 | 38.9 | 1640 | ANDRÉ SALES |  | EDSON DE GODOI | 11 94496-3737 | 2026-05-20 | 2026-05-22 11:00 | -103
111 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.25.06737 | SUL | MV | TEES | JOÃO GABRIEL | RBO 111 | RA - RELIGADORA AUT . | 3258474 | Rua Gaspar José Raposo, 38 | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 17 | 10:00 | 14:00 | 4066 | 8230 | 2.02 | 2860 | 5370 | 34.75% | 25 | 35 | 27 | 48.9 | 1695 | ANDRÉ SALES |  | EDSON DE GODOI | 11 94496-3737 | 2026-05-20 | 2026-05-22 11:00 | -103
112 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.26.04293 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | VAL 102 | RA - RELIGADORA AUT . | 8518049 | 304 Av. Alberto Augusto Alves | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 19 | 10:30 | 14:30 | 665 | 2660 | 4 | 2646 | 14 | 99.47% | 14.83 | 14.96 | 15.09 | 41.2 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | (11)91871-7328 | 2026-06-16 | 2026-06-19 13:00 | -101
113 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.26.00302 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | SBC 108 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4234 | Rua do Cruzeiro, 19 SÃO BERNARDO DO CAMPO | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18 | 10:30 | 14:30 | 1277 | 5108 | 4 | 2784 | 2324 | 54.5% | 16.4 | 18.76 | 8.92 | 35 | 1200 | ANDRÉ SALES |  | EMERSON MITSUNARI | (11)99666-2035 | 2026-06-09 | 2026-06-11 14:00 | -102
114 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.26.00302 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | SBC 108 | BF- FUSIVEL | 2682 | Rua Arthur Corradi, 75 SÃO BERNARDO DO CAMPO | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18 | 10:30 | 14:30 | 1277 | 5108 | 4 | 932 | 4176 | 18.25% | 4.46 | 2.76 | 5.9 | 20.8 | 600 | ANDRÉ SALES |  | EMERSON MITSUNARI | (11)99666-2035 | 2026-06-09 | 2026-06-11 14:00 | -102
115 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.26.00302 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | SBC 108 | BF- FUSIVEL | 32154 | Rua Ângelo Dusi, 23 SÃO BERNARDO DO CAMPO | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18 | 10:30 | 14:30 | 1277 | 5108 | 4 | 856 | 4252 | 16.76% | 5.12 | 5.12 | 1.97 | 19.4 | 600 | ANDRÉ SALES |  | EMERSON MITSUNARI | (11)99666-2035 | 2026-06-09 | 2026-06-11 14:00 | -102
116 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.24.00466 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 62782 | Rua Viscardo Belluzzo, 211 | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 17 | 10:40 | 14:40 | 976 | 3904 | 4 | 1540 | 2364 | 39.45% | 15.22 | 0 | 0 | 12.1 | 1200 | ANDRÉ SALES |  | EDSON GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-06-09 | 2026-06-16 14:00 | -103
117 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.24.00466 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 72656 | Estrada do Cumbica, 2016 | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 17 | 10:40 | 14:40 | 976 | 3904 | 4 | 904 | 3000 | 23.16% | 15.09 | 6.82 | 7.22 | 26.7 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | EDSON GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-06-09 | 2026-06-16 14:00 | -103
118 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.LES.25.00749 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BRA 111 | BF- FUSIVEL | 3516137 | RUA PROF BATISTA DE ANDRADE, 39 BRAS | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18 | 0:30 | 4:30 | 1064 | 4256 | 4 | 412 | 3844 | 9.68% | 0.26 | 7.22 | 0 | 11.9 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | EDVANIO DINIZ | (11) 94289-5628 | 2026-06-10 | 2026-06-16 10:00 | -102
119 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.LES.25.00749 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BRA 111 | BF- FUSIVEL | 3516127 | RUA MELO BARRETO, 41 BRAS | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18 | 0:30 | 4:30 | 1064 | 4256 | 4 | 352 | 3904 | 8.27% | 5.51 | 2.89 | 2.89 | 17.9 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | EDVANIO DINIZ | (11) 94289-5628 | 2026-06-10 | 2026-06-16 10:20 | -102
120 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.25.00749 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BRA 111 | JP - JUMPER | PT ALEM EP-5819665 | RUA PIRATININGA, 37 BRAS | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18 | 0:30 | 4:30 | 1064 | 4256 | 4 | 2824 | 1432 | 66.35% | 17.71 | 42.12 | 14.43 | 68.2 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | EDVANIO DINIZ | (11) 94289-5628 | 2026-06-10 | 2026-06-16 10:40 | -102
121 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.25.00987 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MAU 107 | JP - JUMPER | PT DA ET-088697 | RUA GOIANIA, 280 MAUA | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1117 | 4468 | 4 | 272 | 4196 | 6.09% | 0.52 | 3.28 | 0.52 | 6.9 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | EDVANIO DINIZ | (11) 94289-5628 | 2026-06-10 | 2026-06-16 11:30 | -99
122 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.25.00987 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MAU 107 | JP - JUMPER | DERIVAÇÃO PARA IP-5789567 | RUA OITO, 623 - JARDIM ORATORIO | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1117 | 4468 | 4 | 756 | 3712 | 16.92% | 9.45 | 0 | 0 | 15 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | EDVANIO DINIZ | (11) 94289-5628 | 2026-06-10 | 2026-06-16 12:00 | -99
123 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.25.00987 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MAU 107 | JP - JUMPER | 2PT AQUEM BF037662 | RUA PIAUI, 16 JARDIM ORATORIO | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1117 | 4468 | 4 | 560 | 3908 | 12.53% | 5.64 | 0 | 0 | 9 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | EDVANIO DINIZ | (11) 94289-5628 | 2026-06-10 | 2026-06-16 12:30 | -99
124 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.25.00987 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MAU 107 | JP - JUMPER | 3PT ALEM ET-076248 | RUA FOZ DO IGUAÇU, 180 JARDIM ORATORIO | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1117 | 4468 | 4 | 420 | 4048 | 9.4% | 0 | 2.52 | 0 | 4.2 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | EDVANIO DINIZ | (11) 94289-5628 | 2026-06-10 | 2026-06-16 13:00 | -99
125 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.24.00910 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 111 | BF- FUSIVEL | 8422596 | AV PARAGUASSU PAULISTA, 330 ARTUR ALVIM | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 23 | 10:00 | 14:00 | 1014 | 4056 | 4 | 1500 | 2556 | 36.98% | 8.27 | 6.43 | 6.43 | 45.9 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | EDVANIO DINIZ | (11) 94289-5628 | 2026-06-10 | 2026-06-16 14:00 | -97
126 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.24.00910 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 111 | FF - FACA FUSIVEL | PROV PT AQUEM DERIVAÇÃO PARA BF-001478 | AV PARAGUASSU PAULISTA, 596 ARTUR ALVIM | Abrir Maps | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 23 | 10:00 | 14:00 | 1014 | 4056 | 4 | 2988 | 1068 | 73.67% | 4.99 | 10.89 | 12.86 | 45.6 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | EDVANIO DINIZ | (11) 94289-5628 | 2026-06-10 | 2026-06-16 14:30 | -97
127 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.02324 | NORTE | UT | MOP | FABIO FERREIRA | ANA-110 | CF - CHAVE FACA | SA6690516 | PRAÇA ITAQUIRAI, 10 | Abrir Maps | 2026-06-09 | 2026-06-27 | 22 | 9:00 | 13:00 | 1040 | 4160 | 4 | 1412 | 2748 | 33.94% | 24.54 | 37.92 | 23.49 | 62.4 | 1313 | JOSE ANCELMO |  | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | 1194532-0105 |  | 2026-06-12 10:00 | -101
128 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.OES.20.08429 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-104 | BF- FUSIVEL | 72113 | R. Bartolomeu Caporali, 2-152 - Jardim Raposo Tavares, São Paulo | Abrir Maps | 2026-06-09 | 2026-06-27 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1084 | 4336 | 4 | 3416 | 920 | 78.78% | 0 | 15.09 | 13.52 | 45.4 | 600 | YANE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO |  | Marcelo Pereira | 11 94004-3242 | 2026-06-18 | 2026-06-19 10:00 | -101
129 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.25.01694 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | CPI-104 | RF - TRIPLE SAVER | 5855036 | R. Villa Lobos, 61-1 - Jardim Tupa, Barueri | Abrir Maps | 2026-06-09 | 2026-06-27 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1726 | 6904 | 4 | 3748 | 3156 | 54.29% | 9.58 | 22.44 | 6.43 | 61 | 600 | YANE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO |  | Marcelo Pereira | 11 94004-3242 | 2026-06-18 | 2026-06-19 11:00 | -101
130 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.25.01694 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | CPI-104 | RM - FUSER SAVER | 56709236 | R. Cassiano Ricardo, 1-59 - Jardim Tupa, Barueri | Abrir Maps | 2026-06-09 | 2026-06-27 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1726 | 6904 | 4 | 2768 | 4136 | 40.09% | 13.65 | 16.14 | 0 | 47.3 | 600 | YANE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO |  | Marcelo Pereira | 11 94004-3242 | 2026-06-18 | 2026-06-19 11:00 | -101
131 | VIABILIDADE REPROVADA | dmp/a.les.25.06904 | LESTE | UT | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 110 | BF | 3293268 | AV MANOEL DOS SANTOS BRAGA, 1595 | Abrir Maps | 2026-06-09 | 2026-07-04 | 25 | 10:00 | 18:00 | 904 | 3616 | 4 | 1940 | 1676 | 53.65% | 13.52 | 5.9 | 0 | 39.8 | 600 | JOSE FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-02 | 2026-06-26 11:00 | -94
132 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.02485 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | FABIO FERREIRA | TAI-104 | FF - FACA FUSIVEL | 7017868 | RUA PINHEIRINHO, 1001 | Abrir Maps | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 9 | 9:00 | 12:00 | 1040 | 4160 | 4 | 1052 | 3108 | 25.29% | 3.02 | 2.89 | 2.89 | 19.1 | 438 | CLAUDIA VIEIRA PIRES |  | Jaco Baptista Alves Rodrigues | 1194067-4863 | 2026-06-09 | 2026-06-10 09:00 | -110
133 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.25.00883 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | ITP-103 | BF- FUSIVEL | 42393 | RUA PARAGUAI, 29 ITAPECERICA DA SERRA, SP | Abrir Maps | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 10:00 | 13:00 | 3911 | 11733 | 3 | 2187 | 9546 | 18.64% | 4.53 | 19.71 | 8.83 | 29.9 | 1038 | FRANCISCO FELIX | [5 empty] | -94
134 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.25.00883 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | ITP-103 | CF - CHAVE FACA | CF PROV. 1 PT ALÉM ET064023 | RUA BRASIL, 219 ITAPECERICA DA SERRA, SP | Abrir Maps | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 10:00 | 13:00 | 3911 | 11733 | 3 | 1044 | 10689 | 8.9% | 10.9 | 0 | 0 | 23.7 | 438 | FRANCISCO FELIX | [5 empty] | -94
135 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.25.00883 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | ITP-103 | CF - CHAVE FACA | CF PROV 1PT AQUÉM ET038994 ATÉ RA7024929 | AV GUATEMALA, 9 ITAPECERICA DA SERRA, SP | Abrir Maps | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 10:00 | 13:00 | 3911 | 11733 | 3 | 2652 | 9081 | 22.6% | 4.36 | 11.28 | 9.64 | 40.1 | 600 | FRANCISCO FELIX | [5 empty] | -94
136 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.25.00883 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | ITP-103 | RA - RELIGADORA AUT . | 7024929 | RUA LA PAZ, 892 ITAPECERIC DA SERRA, SP | Abrir Maps | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 10:00 | 13:00 | 3911 | 11733 | 3 | 4197 | 7536 | 35.77% | 20.3 | 26.06 | 18.9 | 38 | 1638 | FRANCISCO FELIX | [5 empty] | -94
137 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.OES.25.00856 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | EMB-106 | JP - JUMPER | JUMPER Iº 1 PT AQUÉM ET032959 | RUA ILHA COMPRIDA, 101 EMBU DAS ARTES, SP | Abrir Maps | 2026-06-10 | 2026-07-02 | 22 | 10:00 | 14:00 | 1412 | 5648 | 4 | 5488 | 160 | 97.17% | 23.97 | 8.72 | 2.64 | 32.4 | 1038 | FRANCISCO FELIX | [5 empty] | -96
138 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.25.00883 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | ITP-103 | BF- FUSIVEL | 244998 | RUA BAHIA, 29 ITAPECERICA DA SERRA, SP | Abrir Maps | 2026-06-10 | 2026-07-04 | 24 | 10:00 | 13:00 | 3911 | 11733 | 3 | 411 | 11322 | 3.5% | 4.43 | 0 | 0 | 9.6 | 438 | FRANCISCO FELIX | [5 empty] | -94
139 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.21.18258 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | LUB 109 | FF - FACA FUSIVEL | 62180 | R. AFONSO VIDAL, 10 | Abrir Maps | 2026-06-11 | 2026-06-20 | 9 | 10:30 | 14:30 | 1856 | 7424 | 4 | 5460 | 1964 | 73.55% | 19.03 | 20.86 | 16.14 | 42.4 | 1258 | ANDRÉ SALES |  | EDSON GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-06-11 | 2026-06-16 13:00 | -108
140 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.21.18258 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | LUB 109 | BF- FUSIVEL | 62281 | R. MANOEL HOMEM DE ANDRADE, 50 | Abrir Maps | 2026-06-11 | 2026-06-20 | 9 | 10:30 | 14:30 | 1856 | 7424 | 4 | 1224 | 6200 | 16.49% | 10.89 | 10.89 | 5.12 | 24.7 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | EDSON GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-06-11 | 2026-06-16 13:00 | -108
141 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.25.01380 | SUL | MV | TEES | JOÃO GABRIEL | VAR 105 | FF - FACA FUSIVEL | 3490505 | Av. Prof. Hermann Von lhering, 97000 - Jardim Casa Grande | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 23 | 10:30 | 14:30 | 849 | 3396 | 4 | 2400 | 996 | 70.67% | 13.38 | 16.4 | 10.63 | 37.1 | 1038 | ANDRE SALES |  | CAIO PRADO | (11)947054859 | 2026-06-17 | 2026-06-22 10:00 | -90
142 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.25.09632 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | CUP 109 | BF- FUSIVEL | 3283248 | Rua dos Guatambus, 184 | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 19 | 10:30 | 14:30 | 1648 | 6592 | 4 | 4444 | 2148 | 67.42% | 1.31 | 28.61 | 8.27 | 28.9 | 1258 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | (11)91871-7328 | 2026-06-16 | 2026-06-23 14:00 | -94
143 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.24.03692 | SUL | MV | pse | ANDRE MENEZES | CRA 110 | JP - JUMPER | GLV DERIVÃÇÃO 01 PT/AQ. BF024020 | R. Domingos dos Santos Gomes, 192-212 - Aricanduva | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 22 | 11:00 | 15:00 | 863 | 3452 | 4 | 2100 | 1352 | 60.83% | 11.28 | 0 | 7.48 | 29.8 | 600 | ANDRE SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-06-17 | 2026-06-22 10:00 | -91
144 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.01852 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | GPR 105 | RM - FUSER SAVER | 6932399 | R. Florêncio Carpi - Anhanguera | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 19 | 10:00 | 14:00 | 1905 | 7620 | 4 | 708 | 6912 | 9.29% | 13.65 | 24.14 | 9.58 | 43.5 | 1038 | PEDRO RODRIGUES |  | FABIO RODRIGUES DOS SANTOS | 11947930411 | 2026-06-16 | 2026-06-25 10:00 | -94
145 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.01709 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | GPR 105 | RM - FUSER SAVER | 3542830 | R. Dom Agnelo Rossi - Anhanguera | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 19 | 10:00 | 14:00 | 1905 | 7620 | 4 | 628 | 6992 | 8.24% | 16.4 | 12.86 | 8.66 | 60.2 | 600 | PEDRO RODRIGUES |  | FABIO RODRIGUES DOS SANTOS | 11947930411 | 2026-06-16 | 2026-06-25 10:00 | -94
146 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.LES.25.00923 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 105 | BF- FUSIVEL | 57088 | RUA MARIO GRACCHO, 460 | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 19 | 0:30 | 4:30 | 695 | 2740 | 3.94 | 648 | 2092 | 23.65% | 5.51 | 5.51 | 2.36 | 29.1 | 438 | NATHAN NASCIMENTO | [5 empty] | -94
147 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.LES.25.00923 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 105 | BF- FUSIVEL | 57071 | RUA ANA GERTRUDES VIEIRA, 487 | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 19 | 0:30 | 4:30 | 695 | 2740 | 3.94 | 932 | 1808 | 34.01% | 0 | 0 | 17.71 | 13.4 | 1258 | NATHAN NASCIMENTO | [5 empty] | -94
148 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.LES.25.00923 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 105 | BF- FUSIVEL | 57072 | RUA MARIA DE LOURDES VESSONI, 35 | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 19 | 0:30 | 4:30 | 695 | 2740 | 3.94 | 416 | 2324 | 15.18% | 4.46 | 0 | 4.46 | 14.2 | 600 | NATHAN NASCIMENTO | [5 empty] | -94
149 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.LES.25.01161 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | VIT 111 | JP - JUMPER | PT ALEM ET-010895 | TV SOLEDADE, 107 - VILA PIRES | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 18 | 10:00 | 14:00 | 726 | 2904 | 4 | 1008 | 1896 | 34.71% | 0 | 5.9 | 8.92 | 23.5 | 600 | NATHAN NASCIMENTO | [5 empty] | -95
150 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.OES.25.02192 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | PAN-103 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4590 | Rua Guanás, 490 - Vila Sonia, São Paulo | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 19 | 10:00 | 14:00 | 828 | 3312 | 4 | 936 | 2376 | 28.26% | 0 | 5.9 | 10.5 | 35.7 | 438 | YANE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO |  | MARCELO PEREIRA | 11 94004-3242 | 2026-06-24 | 2026-06-26 10:30 | -94
151 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.OES.23.06731 | OESTE | MV | B&Q ENERGIA | UILSON APARECIDO | ITP-108 | BF- FUSIVEL | 5687831 | R. Pintasilgo, 3117-3113, Itapecerica da Serra | Abrir Maps | 2026-06-15 | 2026-07-06 | 21 | 10:00 | 14:00 | 449 | 1796 | 4 | 464 | 1332 | 25.84% | 1 | 1 | 1 | 5 | 438 | YANE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO |  | Roberto Noé | 13 97420-0918 | 2026-06-24 | 2026-06-29 10:00 | -92
152 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.25.05399 | LESTE | UT | START | TABATA | VTA-105 | BF- FUSIVEL | 5282056 | R. Mucurepe, 259-79 - Cidade Líder, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-16 | 2026-07-11 | 25 | 10:00 | 14:00 | 612 | 2448 | 4 | 1052 | 1396 | 42.97% | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 65.9 | 438 | JOSÉ FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-16 | 2026-06-29 10:00 | -87
153 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.06463 | LESTE | UT | START | TABATA | BAR-104 | JP - JUMPER | GLV Iº (4 PT AQUÉM ET-084655) | Marlon gestão, R. Jabutitinga, 1 - Jardim Meliunas, São Paulo | Abrir Maps | 2026-06-16 | 2026-07-10 | 24 | 10:00 | 14:00 | 844 | 3376 | 4 | 1056 | 2320 | 31.28% | 6.43 | 4.07 | 4.07 | 31.7 | 438 | JOSÉ FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-16 | 2026-06-29 10:00 | -88
154 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.06386 | LESTE | UT | START | TABATA | ITR-107 | BF- FUSIVEL | 3527509 | R. Rio Corrente, 32 - Vila Brasil, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-16 | 2026-07-06 | 20 | 10:00 | 14:00 | 625 | 2500 | 4 | 772 | 1728 | 30.88% | 2.89 | 11.94 | 0 | 23.5 | 600 | JOSÉ FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-16 | 2026-06-30 10:00 | -92
155 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.06386 | LESTE | UT | START | TABATA | ITR-107 | BF- FUSIVEL | 3527513 | R. Anhupoca, 7 - Itaquera, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-16 | 2026-07-06 | 20 | 10:00 | 14:00 | 625 | 2500 | 4 | 544 | 1956 | 21.76% | 0 | 11.55 | 0 | 18.3 | 600 | JOSÉ FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-16 | 2026-06-30 10:00 | -92
156 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.25.02023 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | PAN-110 | BF- FUSIVEL | 3485158 | R. Antônio Júlio dos Santos, 200-262 - Fazenda Morumbi, São Paulo | Abrir Maps | 2026-06-18 | 2026-06-27 | 9 | 10:00 | 14:00 | 2192 | 8768 | 4 | 1984 | 6784 | 22.63% | 6.3 | 7.35 | 11.81 | 40.4 | 600 | YANE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO |  | Teodoro Supervisor CENA | 11 99408-2377 | 2026-06-18 | 2026-06-19 10:00 | -101
157 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.01452 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | ALV 105 | BF- FUSIVEL | 38588 | Av. Juscelino Kubitschek, 1100 - São Bernardo | Abrir Maps | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 14 | 10:30 | 14:30 | 666 | 2664 | 4 | 1952 | 712 | 73.27% | 0 | 0 | 12.07 | 19.2 | 600 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | (11)91871-7328 | 2026-06-22 | 2026-06-30 14:00 | -95
158 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00958 | LESTE | MV | START | TABATA | BAR-110 | BF- FUSIVEL | 54707 | R. Cruz do Espírito Santo, 744 Vila Chabilandia, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-22 | 2026-07-14 | 22 | 10:00 | 14:00 | 1528 | 6112 | 4 | 2356 | 3756 | 38.55% | 11.94 | 12.07 | 12.07 | 57.3 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | ANDERSON BALBINO | (11)942428071 | 2026-07-03 | 2026-07-08 11:00 | -84
159 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.25.00958 | LESTE | MV | START | TABATA | BAR-110 | BF- FUSIVEL | 57463 | R. Ardósia, 123 - Vila Chabilandia, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-22 | 2026-07-14 | 22 | 10:00 | 14:00 | 1528 | 6112 | 4 | 1524 | 4588 | 24.93% | 0 | 0 | 27.03 | 20.5 | 1258 | NATHAN NASCIMENTO |  | ANDERSON BALBINO | (11)942428071 | 2026-07-03 | 2026-07-08 11:30 | -84
160 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.SUL.25.01340 | SUL | MV | TEES | JOÃO GABRIEL | AME-104 | BF- FUSIVEL | 72318 | Rua Bom Retiro, 208 Cidade Júlia | Abrir Maps | 2026-06-22 | 2026-07-12 | 20 | 11:00 | 15:00 | 1142 | 4568 | 4 | 1044 | 3524 | 22.85% | 0 | 8.66 | 0 | 13.8 | 600 | ANDRÉ SALES |  | CAIO PRADO | (11)947054859 | 2026-06-22 | 2026-06-30 10:00 | -86
161 | ORDEM CANCELADA | DAC/A.SUL.25.00790 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | ALV-113 | RF - TRIPLE SAVER | 7560748 | 2 R. Nova Patente, São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-06-22 | 2026-07-11 | 19 | 10:30 | 14:30 | 1685 | 6740 | 4 | 3116 | 3624 | 46.23% | 8.79 | 9.32 | 11.15 | 23.2 | 1200 | ANDRÉ SALES | [5 empty] | -87
162 | ORDEM CANCELADA | DAC/A.SUL.25.00790 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | ALV-113 | RA - RELIGADORA AUT . | 39897 | 108 Estr. da Cama Patente, São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-06-22 | 2026-07-11 | 19 | 10:30 | 14:30 | 1685 | 6740 | 4 | 2684 | 4056 | 39.82% | 16.21 | 13.68 | 23.86 | 31.2 | 1640 | ANDRÉ SALES | [5 empty] | -87
163 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.25.01314 | LESTE | MV | START | TABATA | BAI-108 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 3974 | Rua Candapuí, 117-1 - Vila Marieta, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-22 | 2026-07-12 | 20 | 10:00 | 14:00 | 1025 | 4100 | 4 | 1536 | 2564 | 37.46% | 23.09 | 22.7 | 14.3 | 55.2 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | ANDERSON BALBINO | (11)942428071 | 2026-07-03 | 2026-07-08 10:00 | -86
164 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.25.01314 | LESTE | MV | START | TABATA | BAI-108 | BF- FUSIVEL | 56562 | R. Otília, 47-1 - Penha de França, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-22 | 2026-07-12 | 20 | 10:00 | 14:00 | 1025 | 4100 | 4 | 728 | 3372 | 17.76% | 8.27 | 7.61 | 1.71 | 38.2 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | ANDERSON BALBINO | (11)942428071 | 2026-07-03 | 2026-07-08 10:30 | -86
165 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00396 | NORTE | MV | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | SAM 108 | BF- FUSIVEL | 115307 | RUA BARÃO DO TRIUNFO, 1256 BROOKLIN | Abrir Maps | 2026-06-22 | 2026-07-04 | 12 | 10:00 | 14:00 | 310 | 1240 | 4 | 596 | 644 | 48.06% | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 39.4 | 438 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11972373955 | 2026-06-23 | 2026-06-26 10:00 | -94
166 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00396 | NORTE | MV | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | SAM 108 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 119912 | RUA BARÃO DO TRIUNFO, 1538 BROOKLIN | Abrir Maps | 2026-06-22 | 2026-07-04 | 12 | 10:00 | 14:00 | 310 | 1240 | 4 | 596 | 644 | 48.06% | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 42.8 | 438 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11972373955 | 2026-06-23 | 2026-06-26 10:00 | -94
167 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.04909 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | EMB-105 | FF - FACA FUSIVEL | 42009 | RUA SÃO LUIZ, 153 TABOÃO DA SERRA | Abrir Maps | 2026-06-23 | 2026-07-17 | 24 | 10:00 | 14:00 | 1304 | 5216 | 4 | 4752 | 464 | 91.1% | 22.31 | 27.48 | 1.8 | 39.1 | 1258 | FRANCISCO FELIX |  | LUIS QUAGLIO | 11945627712 | 2026-06-23 | 2026-07-06 10:00 | -81
168 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.01848 | LESTE | UT | MOP | TABATA | GNA-110 | BF- FUSIVEL | 32854 | R. Gabriel Garcia Márquez, 33 - Jardim Sao Francisco, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-23 | 2026-07-16 | 23 | 9:00 | 13:00 | 650 | 2600 | 4 | 844 | 1756 | 32.46% | 2.89 | 3.02 | 2.89 | 19.1 | 438 | KAUÃ DA CONCEIÇÃO SOUZA |  | GILSON | 11955814029 | 2026-06-23 | 2026-06-29 09:00 | -82
169 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.01848 | LESTE | UT | MOP | TABATA | GNA-110 | BF- FUSIVEL | 32853 | R. Mercedes Sosa, 173-41 - Jardim Sao Francisco, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-23 | 2026-07-16 | 23 | 9:00 | 13:00 | 650 | 2600 | 4 | 292 | 2308 | 11.23% | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 5.1 | 438 | KAUÃ DA CONCEIÇÃO SOUZA |  | GILSON | 11955814029 | 2026-06-23 | 2026-06-29 09:00 | -82
170 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.25.00016 | LESTE | UT | START | TABATA | MSA-108 | BF- FUSIVEL | 58360 | Rua Honório Emiliano Bueno, 493 - Jardim Pte. Rasa, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 21 | 10:00 | 14:00 | 823 | 3292 | 4 | 1204 | 2088 | 36.57% | 0 | 9.58 | 9.58 | 30.4 | 600 | JOSÉ FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-23 | 2026-07-01 10:00 | -84
171 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.25.00016 | LESTE | UT | START | TABATA | MSA-108 | BF- FUSIVEL | 58361 | R. Santana de Patos, 1 - Jardim Cotinha, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 21 | 10:00 | 14:00 | 823 | 3292 | 4 | 788 | 2504 | 23.94% | 0 | 12.07 | 4.2 | 25.8 | 600 | JOSÉ FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-23 | 2026-07-01 10:30 | -84
172 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.07493 | LESTE | UT | START | TABATA | TIR-105 | JP - JUMPER | JP Iº (1 PT ALÉM RM-8738838) | Rua Nascer do Sol, 658 - Santa Etelvina, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 21 | 10:00 | 14:00 | 2111 | 8444 | 4 | 3616 | 4828 | 42.82% | 11.28 | 11.15 | 29.65 | 47.8 | 1038 | JOSÉ FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-23 | 2026-07-03 10:00 | -84
173 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.SUL.23.00179 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | VAR-112 | BF- FUSIVEL | 3487830 | Av. Adelina Abranches, 309 - Jardim Morais Prado | Abrir Maps | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 9 | 11:00 | 13:30 | 683 | 1708 | 2.5 | 545 | 1163 | 31.91% | 5.64 | 0.39 | 3.15 | 14.6 | 600 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-06-24 | 2026-06-26 14:00 | -96
174 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.23.00179 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | VAR-112 | BF- FUSIVEL | 3487807 | Rua Cesare Martinengo, 35 | Abrir Maps | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 9 | 11:00 | 13:30 | 683 | 1708 | 2.5 | 645 | 1063 | 37.76% | 6.82 | 0 | 2.1 | 14.2 | 600 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-06-24 | 2026-06-26 14:00 | -96
175 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.OES.24.05579 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SLOU-102 | RA - RELIGADORA AUT . | 1226 | Estr. dos Carolinos, Vila Rita Soares, São Lourenço da Serra | Abrir Maps | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 13 | 10:00 | 14:00 | 951 | 3804 | 4 | 1520 | 2284 | 39.96% | 8 | 26 | 23 | 52.3 | 1038 | YANE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO |  | EDILSON LIMA + TÉC. ENEL | 11 94007-7434 | 2026-06-24 | 2026-06-30 11:00 | -91
176 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.OES.24.05579 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SLOU-102 | RA - RELIGADORA AUT . | 1241 | Estr. Maria Soares Pereira, Vila Rita Soares, São Lourenço da Serra | Abrir Maps | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 13 | 10:00 | 14:00 | 951 | 3804 | 4 | 1260 | 2544 | 33.12% | 22.96 | 6.04 | 6.95 | 57.1 | 600 | YANE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO |  | EDILSON LIMA + TÉC. ENEL | 11 94007-7434 | 2026-06-24 | 2026-06-30 11:00 | -91
177 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.25.00775 | NORTE | UT | MOP | SERGIO SANTOS | MAD 110 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4159 | R. HENRIQUE BRAGLIA, 378 | Abrir Maps | 2026-06-24 | 2026-07-05 | 11 | 9:30 | 12:30 | 1836 | 5508 | 3 | 2478 | 3030 | 44.99% | 26.7 | 26.37 | 13.91 | 61.5 | 1038 | JOSE ANCELMO | [5 empty] | -93
178 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.03781 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | SOC-102 | BF | 6527832 | 191 R. João Frazão Canuto | Abrir Maps | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 13 | 10:00 | 14:00 | 1018 | 4064 | 3.99 | 2228 | 1836 | 54.82% | 0.77 | 13.65 | 5.25 | 42.8 | 438 | ANDRE SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-01 | 2026-07-02 14:00 | -90
179 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00517 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | MOR 111 | RF - TRIPLE SAVER | 8549351 | R. MARIO GONÇALVES DA SILVA | Abrir Maps | 2026-06-29 | 2026-07-25 | 26 | 10:00 | 14:00 | 596 | 2384 | 4 | 1356 | 1028 | 56.88% | 7.22 | 7.22 | 6.82 | 46.2 | 438 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11972373955 | 2026-06-30 | 2026-07-14 10:00 | -73
180 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.21.27568 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | CAP 109 | JP - JUMPER | PT AQUEM ET-5677222 | Rua Pedro Galvano, 48 | Abrir Maps | 2026-06-29 | 2026-07-16 | 17 | 10:00 | 14:00 | 1480 | 5920 | 4 | 2536 | 3384 | 42.84% | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 66.8 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | ANDERSON BALBINO | (11)942428071 | 2026-07-03 | 2026-07-08 14:00 | -82
181 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.03690 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MAT 105 | RM - FUSER SAVER | 3991999 | Rua Paulo Manograssao, 25 | Abrir Maps | 2026-06-29 | 2026-07-16 | 17 | 2:00 | 5:00 | 908 | 2724 | 3 | 2520 | 204 | 92.51% | 29.52 | 25.46 | 12.73 | 62.1 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | ANDERSON BALBINO | (11)942428071 | 2026-07-03 | 2026-07-08 15:00 | -82
182 | ORDEM CANCELADA | DAC/A.LES.26.00490 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | ITR 111 | BF- FUSIVEL
183 | ORDEM CANCELADA | DAC/A.LES.26.00490 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | ITR 111 | BF- FUSIVEL
184 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.OES.26.00373 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | TMR-104 | RA - RELIGADORA AUT . | 1025 | Av. Ayrton Senna - Jardim Adelaide, Cajamar | Abrir Maps | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 6 | 11:00 | 14:00 | 1474 | 4422 | 3 | 3570 | 852 | 80.73% | 25.98 | 24.93 | 32.94 | 66.6 | 1200 | YANE BEATRIZ DA SILVA PINHEIRO |  | ALEXANDRE SILVA | 11 94004-2214 | 2026-06-29 | 2026-07-01 11:00 | -93
185 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.24.03784 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | SOC-102 | BF- FUSIVEL | 8433974 | 41 R. Antônio Raposo Barreto | Abrir Maps | 2026-06-30 | 2026-07-22 | 22 | 10:00 | 14:00 | 1529 | 6116 | 4 | 1496 | 4620 | 24.46% | 7.87 | 3.15 | 5.25 | 35.4 | 438 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-01 | 2026-07-02 14:30 | -76
186 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.24.03784 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | SOC-102 | BF- FUSIVEL | 6518094 | 14 R. Antônio Vieira Mistura | Abrir Maps | 2026-06-30 | 2026-07-22 | 22 | 10:00 | 14:00 | 1529 | 6116 | 4 | 1080 | 5036 | 17.66% | 0 | 0 | 9.19 | 20 | 438 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-01 | 2026-07-02 14:30 | -76
187 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.25.00971 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | VEM-108 | BF- FUSIVEL | 55736 | 4 Rua Antônio Tracci | Abrir Maps | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 21 | 11:00 | 15:00 | 1283 | 5132 | 4 | 2268 | 2864 | 44.19% | 4.79 | 13.27 | 4.16 | 35.3 | 600 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-01 | 2026-07-06 10:00 | -77
188 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.SUL.26.03502 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | MAZ-106 | RM - FUSER SAVER | 8668172 | 55 R. Antenor | Abrir Maps | 2026-06-30 | 2026-07-16 | 16 | 10:00 | 14:00 | 672 | 2688 | 4 | 592 | 2096 | 22.02% | 0 | 0 | 4.42 | 9.6 | 438 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-01 | 2026-07-06 14:00 | -82
189 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.03855 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BAV-104 | BF- FUSIVEL | 24319 | R. EPITACIO PESSOA, 22 ITAPECERICA DA SERRA | Abrir Maps | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1003 | 4012 | 4 | 3700 | 312 | 92.22% | 17.1 | 13.34 | 4.58 | 32.1 | 1038 | FRANCISO FELIX |  | LUIS QUAGLIO | 11945627712 | 2026-06-30 | 2026-07-06 13:00 | -77
190 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.26.04909 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | EMB-105 | BF- FUSIVEL | 42698 | R. ALBANO LEITE DA FONSECA, 58 | Abrir Maps | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 10:00 | 13:00 | 643 | 1929 | 3 | 945 | 984 | 48.99% | 4.03 | 4.38 | 0 | 18.3 | 438 | FRANCISO FELIX | [5 empty] | -78
191 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.26.05127 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | FABIO FERREIRA | ABV-106 | RA - RELIGADORA AUT . | 7999077 | RUA TRIUNFO, 412 | Abrir Maps | 2026-06-30 | 2026-07-25 | 25 | 9:00 | 13:00 | 1101 | 4404 | 4 | 2396 | 2008 | 54.41% | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 61.9 | 600 | CLAUDIA VIEIRA |  | ROBIRAM APARECIDO ROCHA / JOHNNY DE LIMA FARIAS | 940590914 /945581178 | 2026-07-06 | 2026-07-10 10:00 | -73
192 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.21.20425 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | CLA 102 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 3502 | RUA OITI, 139 | Abrir Maps | 2026-06-30 | 2026-07-23 | 23 | 9:30 | 12:30 | 668 | 2004 | 3 | 1896 | 108 | 94.61% | 18.37 | 11.15 | 12.86 | 67.3 | 600 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-14 13:00 | -75
193 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.01953 | LESTE | UT | START | ADALBERTO SANTOS | GNA 108 | JP - JUMPER | PT AQUEM ET04444 | RUA BARROS PENTEADO, 610 | Abrir Maps | 2026-06-30 | 2026-07-24 | 24 | 10:00 | 14:00 | 827 | 3308 | 4 | 1164 | 2144 | 35.19% | 5.64 | 3.02 | 2.76 | 24.8 | 438 | JOSE FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-30 | 2026-07-06 10:00 | -74
194 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.01953 | LESTE | UT | START | ADALBERTO SANTOS | GNA 108 | BF- FUSIVEL | 4136 | RUA SANDOVAL MEIRELES, 235 | Abrir Maps | 2026-06-30 | 2026-07-24 | 24 | 10:00 | 14:00 | 827 | 3308 | 4 | 412 | 2896 | 12.45% | 0 | 0 | 3.81 | 6 | 600 | JOSE FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-30 | 2026-07-06 10:30 | -74
195 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.06635 | LESTE | UT | START | ADALBERTO SANTOS | ITR 104 | BF- FUSIVEL | 57254 | RUA FONTOURA XAVIER, 58 | Abrir Maps | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 20 | 10:00 | 12:00 | 972 | 1944 | 2 | 1098 | 846 | 56.48% | 1.44 | 10.5 | 10.76 | 49.4 | 438 | JOSE FELIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-06-30 | 2026-07-10 11:00 | -77
196 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.00855 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | NAC 111 | CF - CHAVE FACA | PROV. PT ALEM ET-0211577 | RUA SRG LUIS RODRIGUES FILHO, 37 | Abrir Maps | 2026-07-01 | 2026-07-23 | 22 | 9:30 | 12:30 | 1066 | 3198 | 3 | 2739 | 459 | 85.65% | 17.71 | 4.85 | 17.06 | 62.9 | 600 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-01 | 2026-07-07 14:00 | -75
197 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.25.03579 | LESTE | UT | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | TIR 104 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 7542430 | RUA RENE DE TOLEDO, 77 |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 29 | 9:00 | 11:30 | 1431 | 3578 | 2.5 | 824 | 2754 | 23.03% | 18.37 | 12.73 | 14.04 | 71.7 | 600 | WELLINGTON ALCANTARA | [5 empty] | -68
198 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.25.00259 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | EMB 109 | BF- FUSIVEL | 3960081 | R. João Antônio da Fonseca, 510 - Parque Pinheiros, Taboão da Serra - SP | Abrir Maps | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 16 | 11:00 | 14:00 | 1277 | 3831 | 3 | 2010 | 1821 | 52.47% | 24.63 | 0.29 | 0 | 22.9 | 1038 | GIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS | [5 empty] | -81
199 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.25.03579 | LESTE | UT | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | TIR 104 | BF- FUSIVEL | 57920 | Rua Humberto Teixeira, 40 - Cidade Tiradentes | Abrir Maps | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 29 | 9:00 | 11:30 | 1431 | 3578 | 2.5 | 713 | 2865 | 19.93% | 0 | 5.51 | 4.79 | 16.7 | 600 | WELLINGTON ALCANTARA | [5 empty] | -68
200 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.24.08142 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | CRA 110 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4639 | R. Pium, 2 - Vila Antonieta | Abrir Maps | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 16 | 11:00 | 15:00 | 967 | 3868 | 4 | 2708 | 1160 | 70.01% | 14.04 | 0 | 14.3 | 21.5 | 1258 | MATHEUS |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-06 | 2026-07-10 09:00 | -81
201 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.24.00466 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 72656 | Est. do Cumbica, 2016 | Abrir Maps | 2026-07-01 | 2026-07-22 | 21 | 10:30 | 14:30 | 976 | 3904 | 4 | 904 | 3000 | 23.16% | 15.09 | 6.82 | 7.22 | 26.7 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-07 | 2026-07-13 14:00 | -76
202 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.24.00466 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 62782 | R. Viscardo Belluzzo, 211 | Abrir Maps | 2026-07-01 | 2026-07-22 | 21 | 10:30 | 14:30 | 976 | 3904 | 4 | 1540 | 2364 | 39.45% | 15.22 | 0 | 0 | 12.1 | 1200 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-07 | 2026-07-13 14:30 | -76
203 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.SUL.21.18280 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | LUB 109 | FF - FACA FUSIVEL | 62180 | R. Afonso Vidal, 10 | Abrir Maps | 2026-07-01 | 2026-07-18 | 17 | 10:00 | 14:00 | 1856 | 7424 | 4 | 5460 | 1964 | 73.55% | 19.03 | 20.86 | 16.14 | 42.4 | 1258 | ANDRÉ SALES | [5 empty] | -80
204 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.OES.26.04360 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | BAV-104 | BF- FUSIVEL | PROVISÓRIA | R. da Cachoeira, 413-397 - Jardim Idemori, Itapecerica da Serra - SP, 06857-165 | Abrir Maps | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 7 | 10:00 | 14:00 | 524 | 2096 | 4 | 704 | 1392 | 33.59% | 0 | 0 | 4.72 | 10.3 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | TEODORO SILVA NETO | 11 9783-94319 | 2026-07-02 | 2026-07-07 11:30 | -89
205 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.25.01095 | NORTE | UT | MOP | SERGIO SANTOS | JAC 105 | BF- FUSIVEL | 6797642 | R. Irmã Emerenciana, 1177 - Vila Nilo | Abrir Maps | 2026-07-02 | 2026-07-26 | 24 | 9:30 | 13:30 | 399 | 1596 | 4 | 304 | 1292 | 19.05% | 15.35 | 16.14 | 14.7 | 42.4 | 1038 | FABIO GOMES |  | FABIO GOMES | 11 9405-56002 | 2026-07-02 | 2026-07-07 10:00 | -72
206 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.25.01095 | NORTE | UT | MOP | SERGIO SANTOS | JAC 105 | BF- FUSIVEL | 53105 | R. Romão Freire, 151 - Jaçanã | Abrir Maps | 2026-07-02 | 2026-07-26 | 24 | 9:30 | 13:30 | 399 | 1596 | 4 | 552 | 1044 | 34.59% | 0 | 8 | 3.81 | 18.8 | 600 | FABIO GOMES |  | FABIO GOMES | 11 9405-56002 | 2026-07-02 | 2026-07-07 10:30 | -72
207 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.SUL.26.00423 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-109 | CF - CHAVE FACA | PROVISÓRIA | R. Benjamin de Marco, 2-54 - Jardim do Lago, São Paulo - SP, 05397-060 | Abrir Maps | 2026-07-02 | 2026-07-11 | 9 | 10:00 | 14:00 | 1020 | 4080 | 4 | 1936 | 2144 | 47.45% | 6.69 | 4.99 | 5.25 | 36.8 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Marcelo Pereira | (11) 94004-3242 | 2026-07-03 | 2026-07-08 10:00 | -87
208 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00521 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | ANB 109 | BF- FUSIVEL | 51254 | R. Domingos Fasolari, 210 - Casa Verde, São Paulo - SP, 02513-010 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 17 | 10:00 | 13:00 | 407 | 1221 | 3 | 282 | 939 | 23.1% | 8 | 7.09 | 6.82 | 47.7 | 438 | PEDRO RODRIGUES |  | FABIO RODRIGUES DOS SANTOS | 11947930411 | 2026-07-07 | 2026-07-16 11:00 | -74
209 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.24.06688 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | SAU 108 | BF- FUSIVEL | 7157018 | R. Chebl Massud, 242 - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04156-050 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-08-01 | 25 | 10:00 | 14:00 | 918 | 3676 | 4 | 1732 | 1944 | 47.12% | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 41.9 | 600 | PEDRO RODRIGUES |  | OSCAR/CONECTA | 11941580479 | 2026-07-08 | 2026-07-20 10:00 | -66
211 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.26.00276 | SUL | MV | TEES | JOÃO GABRIEL | CUP 110 | RM - FUSER SAVER | 5720832 | 10 R. FRANCISCO ENES - Pedreira | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-23 | 16 | 10:00 | 14:00 | 537 | 2148 | 4 | 1644 | 504 | 76.54% | 0.92 | 12.2 | 0.92 | 22.3 | 600 | MATHEUS ARAUJO |  | CAIO PRADO | (11) 94705-4859 | 2026-07-07 | 2026-07-13 10:00 | -75
212 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.26.00007 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VAR 102 | JP - JUMPER | JUMPER 1 PT AQUÉM RF-5720495 | 1473 R. Alziro Pinheiro Magalhães São Paulo | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-23 | 16 | 10:30 | 14:30 | 1234 | 4936 | 4 | 4604 | 332 | 93.27% | 25.72 | 6.82 | 4.99 | 34.4 | 1038 | MATHEUS ARAUJO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-15 14:00 | -75
213 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.01168 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VPR 104 | CF - CHAVE FACA | CF-PROV (1 PT AQUÉM ET-173151) | 470 R. Serra Redonda - Vila Industrial | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-23 | 16 | 10:30 | 14:30 | 676 | 2704 | 4 | 2700 | 4 | 99.85% | 24.14 | 8.27 | 8.27 | 37.3 | 1038 | MATHEUS ARAUJO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-16 14:00 | -75
214 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.23.00179 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | VAR-112 | BF- FUSIVEL | 3487807 | Rua Cesare Martinengo, 35 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 17 | 11:00 | 14:00 | 683 | 2049 | 3 | 774 | 1275 | 37.77% | 6.82 | 0 | 2.1 | 14.2 | 600 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-07 | 2026-07-15 09:00 | -74
215 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.26.04293 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VAL 102 | RA - RELIGADORA AUT . | 8517049 | 304 Av. Alberto Augusto Alves | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-25 | 18 | 10:30 | 14:30 | 665 | 2660 | 4 | 2646 | 14 | 99.47% | 14.83 | 14.96 | 15.09 | 41.2 | 1038 | MATHEUS ARAUJO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-14 | 2026-07-24 13:00 | -73
216 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00542 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | ITA 103 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 61214 | Rua Valério de Carvalho, 2 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-040 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-08-02 | 26 | 10:00 | 14:00 | 2021 | 8084 | 4 | 1188 | 6896 | 14.7% | 0.92 | 0.92 | 9.92 | 6 | 438 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11996359664 | 2026-07-07 | 2026-07-21 10:00 | -65
217 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00542 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | ITA 103 | CF - CHAVE FACA | 63198 | R. Cláudio Soares, 55 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-030 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-08-02 | 26 | 10:00 | 14:00 | 2021 | 8084 | 4 | 2216 | 5868 | 27.41% | 25.85 | 23.75 | 25.85 | 69.2 | 1038 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11996359664 | 2026-07-07 | 2026-07-21 10:00 | -65
218 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00542 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | ITA 103 | CF - CHAVE FACA | 63194 | R. Diogo Moreira, 124 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05423-010 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-08-02 | 26 | 10:00 | 14:00 | 2021 | 8084 | 4 | 2163 | 5921 | 26.76% | 11.68 | 12.07 | 12.07 | 56.9 | 600 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11996359664 | 2026-07-07 | 2026-07-21 10:00 | -65
219 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.00429 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | FABIO FERREIRA | GPR-103 | BF | 71310 | RUA ANTONIO DE PADUA DIAS, 2019 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 21 | 9:00 | 12:00 | 785 | 2355 | 3 | 297 | 2058 | 12.61% | 4.07 | 0 | 0 | 6.5 | 600 | CLAUDIA VIEIRA PIRES |  | ROBIRAN APARECIDO ROCHA | 1194059-0914 | 2026-07-08 | 2026-07-13 11:00 | -70
220 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.07275 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | ALV 112 | FF - FACA FUSIVEL | 1457 | AV. MÁRIO ALBERTO MARCHI, 22 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-26 | 19 | 10:20 | 14:20 | 2305 | 9220 | 4 | 3572 | 5648 | 38.74% | 19.16 | 3.28 | 11.55 | 24.7 | 1313 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-07 | 2026-07-14 14:00 | -72
221 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.07275 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | ALV 112 | BF- FUSIVEL | 35615 | ESTRADA DOS ALVARENGAS, 6900 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-26 | 19 | 10:20 | 14:20 | 2305 | 9220 | 4 | 1236 | 7984 | 13.41% | 12.47 | 0 | 0 | 11.4 | 1038 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-07 | 2026-07-14 14:15 | -72
222 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.07275 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | ALV 112 | CF - CHAVE FACA | 33150 | ESTRADA DOS ALVARENGAS, 6810 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-26 | 19 | 10:20 | 14:20 | 2305 | 9220 | 4 | 2684 | 6536 | 29.11% | 4.06 | 18.24 | 9.31 | 25.1 | 1200 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-07 | 2026-07-14 14:30 | -72
223 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.00429 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | FABIO FERREIRA | GPR-103 | BF- FUSIVEL | 17293 | RUA ANTONIO CANDIDO DE ALVARENGA, 1B | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 21 | 9:00 | 12:00 | 785 | 2355 | 3 | 582 | 1773 | 24.71% | 0 | 10.89 | 0 | 17.3 | 600 | CLAUDIA VIEIRA PIRES |  | ROBIRAN APARECIDO ROCHA | 1194059-0914 | 2026-07-08 | 2026-07-13 11:00 | -70
224 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.00773 | NORTE | UT | MOP | FABIO FERREIRA | GPR-102 | BF- FUSIVEL | 51284 | RUA PÊRA MARMELO, 955 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 20 | 9:00 | 13:00 | 957 | 3828 | 4 | 3828 | 0 | 100% | 2.23 | 27.69 | 21.13 | 46.8 | 1038 | JOSE ANCELMO |  | ROBIRAN APARECIDO ROCHA | 1194059-0914 | 2026-07-08 | 2026-07-13 09:00 | -71
225 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.SUL.26.01101 | ABCD | UT | AP ELETROLIGHT | ANDRE MENEZES | ALV 103 | RA - RELIGADORA AUT . | 7410069 | 69 Av. Afrânio Peixoto Diadema, São Paulo | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-07-30 | 23 | 9:00 | 13:00 | 1238 | 4952 | 4 | 4856 | 96 | 98.06% | 28.8 | 29.13 | 20 | 65.4 | 1038 | RODRIGO DE JESUS CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-07 | 2026-07-20 10:00 | -68
226 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.ABC.26.00225 | ABCD | UT | AP ELETROLIGHT | ANDRE MENEZES | ANC 106 | RA - RELIGADORA AUT . | 1990 | RUA GUILHERME TELL, 100 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-08-01 | 25 | 9:00 | 13:00 | 1366 | 5464 | 4 | 1420 | 4044 | 25.99% | 36 | 29 | 33 | 56.9 | 1640 | RODRIGO DE JESUS CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-07 | 2026-07-20 10:00 | -66
227 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.ABC.26.00749 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | NAC 102 | FF - FACA FUSIVEL | 7547727 | 8 R. Estônia, Santo André | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-08-01 | 25 | 7:30 | 11:30 | 797 | 3188 | 4 | 1744 | 1444 | 54.71% | 6.3 | 9.71 | 1.57 | 27.9 | 600 | RODRIGO DE JESUS CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-07 | 2026-07-20 10:00 | -66
228 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.25.00765 | NORTE | UT | MOP | FABIO FERREIRA | MAD-110 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4159 | RUA SILVIO RODINE, 213 | Abrir Maps | 2026-07-07 | 2026-08-02 | 26 | 9:00 | 12:00 | 1836 | 5508 | 3 | 2478 | 3030 | 44.99% | 25.85 | 25.46 | 13.52 | 59.5 | 1038 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO |  | FABIO GOMES | 11 94055-6002 | 2026-07-14 | 2026-07-16 10:00 | -65
229 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.02147 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | BF- FUSIVEL | 140294 | R. Arbela, 14 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho | Abrir Maps | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 7 | 10:00 | 14:00 | 2830 | 11320 | 4 | 2340 | 8980 | 20.67% | 10.23 | 18.11 | 0 | 45 | 600 | ITALO MEDEIROS |  | DOUGLAS | (11)956369182 | 2025-07-10 | 2026-07-10 13:00 | -83
230 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.02147 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | BF- FUSIVEL | 54368 | R. Terra Brasileira - Itaquera | Abrir Maps | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 7 | 10:00 | 14:00 | 2830 | 11320 | 4 | 3636 | 7684 | 32.12% | 27.69 | 12.73 | 1.8 | 32 | 1258 | ITALO MEDEIROS |  | DOUGLAS | (11)956369182 | 2025-07-10 | 2026-07-10 13:00 | -83
231 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.02147 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | RM - FUSER SAVER | 3002221 | R. Rock Estrela, 20 - Conj. Hab. Aguia de Haia | Abrir Maps | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 7 | 10:00 | 14:00 | 2830 | 11320 | 4 | 3232 | 8088 | 28.55% | 0 | 10.76 | 26.64 | 28.3 | 1258 | ITALO MEDEIROS |  | DOUGLAS | (11)956369182 | 2025-07-10 | 2026-07-10 13:00 | -83
232 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.26.00824 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MAT 102 | FF - FACA FUSIVEL | PROV AQUEM ET-084781 | R. Estado do Amazonas, 500 - Jardim Imperador (Zona Leste) | Abrir Maps | 2026-07-08 | 2026-07-23 | 15 | 10:00 | 14:00 | 1361 | 5444 | 4 | 1552 | 3892 | 28.51% | 13.25 | 16.66 | 4.07 | 73.9 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Luiz Michelangelo | 11 99666-2066 | 2026-07-21 | 2026-07-22 10:00 | -75
233 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.12.27568 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | CAP 109 | JP - JUMPER | OT AQUEM ET-5677222 | R. Pedro Galvano, 48 - RP3 (Regiões de Planejamento) | Abrir Maps | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 16 | 10:00 | 14:00 | 1480 | 5920 | 4 | 1552 | 4368 | 26.22% | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 65.1 | 438 | NATHAN NASCIMENTO | [5 empty] | -74
234 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.ABC.26.00060 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | NAC 110 | BF- FUSIVEL | 2104 | R. Germânia, 1482 - Parque Novo Oratório | Abrir Maps | 2026-07-08 | 2026-07-25 | 17 | 10:30 | 14:30 | 672 | 1796 | 2.67 | 1040 | 756 | 57.91% | 7.22 | 8.4 | 9.71 | 55.1 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | CARLOS HENRIQUE | 1199951-4270 |  | 2026-07-23 | -73
235 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.ABC.26.00060 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | NAC 110 | BF- FUSIVEL | 2105 | R. Indonésia, 515 - Parque Capuava | Abrir Maps | 2026-07-08 | 2026-07-25 | 17 | 10:30 | 14:30 | 672 | 1796 | 2.67 | 310 | 1486 | 17.26% | 0 | 3.02 | 3.02 | 13.1 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | CARLOS HENRIQUE | 1199951-4270 |  | 2026-07-23 | -73
236 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.25.00177 | LESTE | MV | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | JP - JUMPER | PT AQ, T-093049 | R. Igarapé da Missão, 125 - Cidade Tiradentes | Abrir Maps | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 21 | 10:00 | 14:00 | 2113 | 8452 | 4 | 4240 | 4212 | 50.17% | 40.41 | 38.58 | 43.3 | 71 | 1640 | NATHAN NASCIMENTO |  | MICHELANGELO | 11 99666-2066 | 2026-07-27 | 2026-07-28 09:00 | -69
237 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.25.00177 | LESTE | MV | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | RM - FUSER SAVER | 8733338 | R. Igarapé da Missão, 713 - Conj. Hab. Santa Etelvina II | Abrir Maps | 2026-07-08 | 2026-07-29 | 21 | 10:00 | 14:00 | 2113 | 8452 | 4 | 3620 | 4832 | 42.83% | 13.52 | 12.2 | 6.82 | 70.8 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | MICHELANGELO | 11 99666-2066 | 2026-07-27 | 2026-07-28 09:00 | -69
238 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.25.03977 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | GNA 108 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4428 | Rua Da Engrenagem - Iguatemi | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 16 | 10:30 | 13:30 | 1259 | 3777 | 3 | 1752 | 2025 | 46.39% | 12.07 | 16.27 | 7.74 | 57.3 | 600 | VALDEMIR CAMPELO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-21 | 2026-07-29 14:00 | -72
239 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.25.03977 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | GNA 108 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4583 | R. Artur Pereira, 8 - Iguatemi | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 16 | 10:30 | 13:30 | 1259 | 3777 | 3 | 813 | 2964 | 21.53% | 7.48 | 8.66 | 6.3 | 48.8 | 438 | VALDEMIR CAMPELO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-21 | 2026-07-29 15:00 | -72
240 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.25.03977 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | GNA 108 | BF- FUSIVEL | 3496308 | R. Artur Pereira, 22 - Iguatemi | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 16 | 10:30 | 13:30 | 1259 | 3777 | 3 | 1083 | 2694 | 28.67% | 5.12 | 8.66 | 2.76 | 36 | 438 | VALDEMIR CAMPELO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-29 | 2026-08-04 10:00 | -72
241 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01934 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | CR - CHAVE REPETIDORA | 3474302 | R. Arroio Itapevi, 3 - Conj. Hab. Santa Etelvina III | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 16 | 10:30 | 13:30 | 786 | 2358 | 3 | 1191 | 1167 | 50.51% | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.4 | 600 | VALDEMIR CAMPELO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-29 | 2026-08-04 10:00 | -72
242 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01934 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 3486446 | R. Arroio Arapongas, 184 - Conj. Hab. Santa Etelvina III | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-26 | 16 | 10:30 | 13:30 | 786 | 2358 | 3 | 804 | 1554 | 34.1% | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.4 | 600 | VALDEMIR CAMPELO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-04 | 2026-08-06 10:00 | -72
243 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.26.02972 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | VEM 108 | FF - FACA FUSIVEL | PROV 4PT ALEM BF-056992 | R. Costa de Lavos, 20 - Jardim das Rosas (Zona Leste I) | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 10:30 | 13:30 | 820 | 2460 | 3 | 867 | 1593 | 35.24% | 0.26 | 8.4 | 5.9 | 23.1 | 600 | VALDEMIR CAMPELO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-04 | 2026-08-06 10:00 | -68
244 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.02972 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | VEM 108 | FF - FACA FUSIVEL | PROV 3 PT AQUEM IP-24J115 | R. Barra do Rio Abaixo, 249 - Jardim das Rosas (Zona Leste I) | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 10:30 | 13:30 | 820 | 2460 | 3 | 1110 | 1350 | 45.12% | 0 | 13.25 | 0 | 21 | 600 | VALDEMIR CAMPELO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-01 | 2026-07-03 14:00 | -68
245 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.26.02975 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | CRA 110 | JP - JUMPER | PT ALEM ET-046121 | Av. Cipriano Rodrigues, 1284 - Vila Formosa | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 18 | 10:30 | 13:30 | 525 | 1605 | 3.06 | 735 | 870 | 45.79% | 3.41 | 4.85 | 4.85 | 28.5 | 438 | VALDEMIR CAMPELO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-17 13:00 | -70
246 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.02975 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | CRA 110 | BF- FUSIVEL | 23984 | R. Dr. Álvares Teixeira, 38 - Parque Santo Antônio | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-28 | 18 | 10:30 | 13:30 | 525 | 1605 | 3.06 | 792 | 813 | 49.35% | 0 | 9.84 | 1.57 | 18.1 | 600 | VALDEMIR CAMPELO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-17 14:00 | -70
247 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.OES.13.00222 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | RTA 103 | BF- FUSIVEL | 20527 | R TORNOPLEX, 596 | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 8 | 9:00 | 12:00 | 445 | 1335 | 3 | 852 | 483 | 63.82% | 0 | 0 | 8.41 | 18.3 | 438 | JOSUÉ SILVA DOS SANTOS |  | CAIQUE SANTANA | 01197582-8783 | 2026-07-13 | 2026-07-15 10:00 | -80
248 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.13.00222 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | RTA 103 | RM - FUSER SAVER | 5802572 | R WELLCOME, 352 | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 15 | 9:00 | 12:00 | 1356 | 4068 | 3 | 1515 | 2553 | 37.24% | 2.55 | 7.91 | 9.22 | 42.8 | 438 | JOSUÉ SILVA DOS SANTOS |  | CAIQUE SANTANA | 01197582-8783 | 2026-07-13 | 2026-07-15 10:00 | -73
249 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.13.00222 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | RTA 103 | BF- FUSIVEL | 20513 | R METAL LEVE, 280 | Abrir Maps | 2026-07-10 | 2026-07-25 | 15 | 9:00 | 12:00 | 1356 | 4068 | 3 | 2067 | 2001 | 50.81% | 5.57 | 4.54 | 14.51 | 38.9 | 600 | JOSUÉ SILVA DOS SANTOS |  | CAIQUE SANTANA | 01197582-8783 | 2026-07-13 | 2026-07-15 10:00 | -73
250 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.02509 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | GPR 105 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 3215676 | Praça Felippe Facini - Jardim Santa Fé | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 17 | 10:30 | 14:30 | 2325 | 9300 | 4 | 2624 | 6676 | 28.22% | 19.16 | 15.75 | 16.01 | 46.7 | 1038 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11996359664 | 2026-07-15 | 2026-07-17 10:00 | -68
251 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.02509 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | GPR 105 | BF- FUSIVEL | 52169 | R. Ricardo Dalton - Jardim Santa Fé, São Paulo - SP, 05271-120 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 17 | 10:30 | 14:30 | 2325 | 9300 | 4 | 1780 | 7520 | 19.14% | 4.59 | 24.93 | 0 | 22.4 | 1258 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11996359664 | 2026-07-15 | 2026-07-17 10:00 | -68
252 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.02509 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | GPR 105 | RM - FUSER SAVER | 3969962 | R. Alberto Gentili - Jardim Santa Fé, São Paulo - SP, 05271-130 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 17 | 10:30 | 14:30 | 2325 | 9300 | 4 | 1768 | 7532 | 19.01% | 0 | 21.52 | 13.38 | 26.4 | 1258 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11996359664 | 2026-07-15 | 2026-07-17 10:00 | -68
253 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.02509 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | GPR 105 | BF- FUSIVEL | 500012 | R. Floriano Alves da Costa - Anhanguera, São Paulo - SP, 05271-160 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 17 | 10:30 | 14:30 | 2325 | 9300 | 4 | 752 | 8548 | 8.09% | 0 | 0 | 13.52 | 21.5 | 600 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11996359664 | 2026-07-15 | 2026-07-17 10:00 | -68
254 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00371 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | OSA-109 | BF- FUSIVEL | 4699 | R. Isaías Bezerra Ventura, 236-248 - Aliança, Osasco - SP, 06236-090 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 18 | 11:00 | 13:00 | 577 | 1154 | 2 | 182 | 972 | 15.77% | 10.89 | 7.74 | 0 | 40.5 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-23 10:30 | -67
255 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00371 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | OSA-109 | BF- FUSIVEL | 4700 | R. Raul Lessa, 91-87 - Aliança, Osasco - SP, 06236-100 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 18 | 11:00 | 13:00 | 577 | 1154 | 2 | 182 | 972 | 15.77% | 4.59 | 4.72 | 4.59 | 30.3 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-23 10:30 | -67
256 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00042 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | GVI-106 | BF- FUSIVEL | 42977 | R. Jorge Zanardo, 22 - Vila Silviania, Carapicuíba - SP, 06321-610 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 18 | 11:00 | 14:00 | 897 | 2691 | 3 | 372 | 2319 | 13.82% | 4.59 | 0 | 0 | 10.1 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-23 09:00 | -67
257 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00042 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | GVI-106 | BF- FUSIVEL | 3365731 | R. Lontras, 51-1 - Vila Silviania, Carapicuíba - SP, 06321-550 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 18 | 11:00 | 14:00 | 897 | 2691 | 3 | 468 | 2223 | 17.39% | 0 | 0 | 5.9 | 12.8 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-23 09:00 | -67
258 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.26.00042 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | GVI-106 | BF- FUSIVEL | 3365997 | R. James Bologn, 38 - Vila Silviania, Carapicuíba - SP, 06321-410 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 18 | 11:00 | 14:00 | 897 | 2691 | 3 | 339 | 2352 | 12.6% | 3.28 | 2.76 | 0 | 13.1 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-23 09:00 | -67
259 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00042 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | GVI-106 | BF- FUSIVEL | 42976 | R. Doná Linda, 157-41 - Vila Silviania, Carapicuíba - SP, 06321-340 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 18 | 11:00 | 14:00 | 897 | 2691 | 3 | 618 | 2073 | 22.97% | 8.53 | 0 | 0 | 18.6 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-23 09:00 | -67
260 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.26.00042 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | GVI-106 | BF- FUSIVEL | 3367179 | R. Içara - Vila Silviania, Carapicuíba - SP, 06321-360 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 18 | 11:00 | 14:00 | 897 | 2691 | 3 | 441 | 2250 | 16.39% | 0 | 0 | 5.38 | 11.7 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-23 09:00 | -67
261 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.26.00447 | SUL | MV | TEE | ANDRE MENEZES | AGU-105 | CF - CHAVE FACA | 7077 | 496 R. Ferreira Viana | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 20 | 10:00 | 14:00 | 617 | 2468 | 4 | 1816 | 652 | 73.58% | 20.8 | 20.8 | 18.37 | 34 | 1640 | MATHEUS ARAUJO |  | CAIO PRADO | 11 94705-4859 | 2026-07-14 | 2026-07-17 10:00 | -65
262 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.25.09971 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | CUP-109 | BF- FUSIVEL | 3283248 | Rua dos Guatambus, 184 | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-08-01 | 19 | 10:30 | 14:30 | 1648 | 6592 | 4 | 4448 | 2700 | 67.42% | 1.31 | 28.61 | 8.27 | 28.9 | 1258 | MATHEUS ARAUJO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-17 15:00 | -66
263 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.21.18693 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | LUB-111 | BF- FUSIVEL | 63679 | 188 Av. Jacobus Baldi - São Paulo | Abrir Maps | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 18 | 10:20 | 14:20 | 834 | 3336 | 4 | 1948 | 1632 | 45.27% | 9.19 | 3.15 | 12.07 | 38.8 | 600 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-07 | 2026-07-20 09:00 | -67
264 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.26.00395 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | COT-113 | BF- FUSIVEL | 2509 | R. Tom Jobim, 124-186 - Santa Maria, Osasco - SP, 06149-216 | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-01 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1213 | 4852 | 4 | 1584 | 3268 | 32.65% | 14.43 | 6.17 | 2.23 | 36.3 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-22 10:00 | -66
265 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.26.00395 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | COT-113 | BF- FUSIVEL | 240457 | R. Eça de Queirós, 64-122 - Santa Maria, Osasco - SP, 06149-221 | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-01 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1213 | 4852 | 4 | 978 | 3874 | 20.16% | 3.15 | 8.79 | 0 | 26 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-22 10:00 | -66
266 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.25.02421 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | LAP-109 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 71809 | R. Guaicurus, 1365-1357 - Água Branca, São Paulo - SP, 05033-002 | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-02 | 19 | 10:00 | 14:00 | 279 | 1116 | 4 | 744 | 372 | 66.67% | 4.99 | 6.17 | 4.99 | 35.1 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-22 11:00 | -65
267 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.25.09261 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | VAR-109 | BF- FUSIVEL | 63776 | Av. Paramaribo, 119 - Grajaú | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-05 | 22 | 10:00 | 14:00 | 1198 | 4792 | 4 | 3104 | 1688 | 64.77% | 12.99 | 6.3 | 3.28 | 35.8 | 600 | CAIQUE VASSOLER |  | APRIGIO JOSE DE ARRUDA FILHO | (11) 99410-7863 | 2026-07-15 | 2026-07-22 10:00 | -62
268 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.25.09261 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | VAR-109 | BF- FUSIVEL | 63775 | Rua Montenópolis - Grajaú | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-05 | 22 | 10:00 | 14:00 | 1198 | 4792 | 4 | 4592 | 200 | 95.83% | 7.6 | 0 | 4.72 | 5.25 | 1258 | CAIQUE VASSOLER |  | APRIGIO JOSE DE ARRUDA FILHO | (11) 99410-7863 | 2026-07-15 | 2026-07-22 10:00 | -62
269 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.OES.26.00496 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | IVI-105 | BF- FUSIVEL | 240231 | R. Serra do Mar, 198-332 - Jardim Rosemary, Itapevi - SP, 06657-270 | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 21 | 10:00 | 13:00 | 1101 | 3303 | 3 | 492 | 2811 | 14.9% | 0.13 | 28.08 | 0.13 | 26 | 1038 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Manoel Messias Santos | (11) 94014-8032 | 2026-07-15 | 2026-07-22 09:00 | -63
270 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.02778 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | JP - JUMPER | 2 PT ALEM BF-054523 | R. Sen. Nelson Carneiro, 61 - Cidade Tiradentes | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 21 | 10:30 | 13:30 | 1091 | 3273 | 3 | 3273 | 0 | 100% | 23.62 | 5.51 | 10.37 | 62.7 | 600 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-21 10:00 | -63
271 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.02699 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | MOO 108 | RF - TRIPLE SAVER | 7794838 | R. Olímpio Portugal, 24 - Mooca | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-02 | 19 | 10:30 | 13:30 | 627 | 2508 | 4 | 828 | 1680 | 33.01% | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 47 | 1038 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 12 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-21 11:00 | -65
272 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.24.01258 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | RGR-105 | BF- FUSIVEL | 32524 | 600 R. Suçuarana Santo André | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 21 | 8:00 | 12:00 | 854 | 3416 | 4 | 800 | 2616 | 23.42% | 0 | 0 | 9.45 | 15 | 600 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-14 |  | -63
273 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.24.01258 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | RGR-105 | BF- FUSIVEL | 32525 | 7 R. Garça Branca Santo André | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 21 | 8:00 | 12:00 | 854 | 3416 | 4 | 992 | 2424 | 29.04% | 7.09 | 0 | 0 | 11.3 | 600 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-14 |  | -63
274 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.24.04230 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | MAU-105 | BF- FUSIVEL | 37017 | 41 R. Humberto Primo Leardini Mauá, São Paulo | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 21 | 8:30 | 12:30 | 866 | 3464 | 4 | 808 | 2656 | 23.33% | 0 | 6.95 | 1.13 | 17.6 | 438 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-14 |  | -63
275 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.24.04230 | ABCD | UT | CENA LAND SOLUCOES LTDA | ANDRE MENEZES | MAU-105 | BF- FUSIVEL | 37018 | 16 R. José Polidoro Mauá, São Paulo | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 21 | 8:30 | 12:30 | 866 | 3464 | 4 | 1008 | 2456 | 29.1% | 1.84 | 3.81 | 5.38 | 24 | 438 | RODRIGO CATARINO | [5 empty] | -63
276 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.NOR.23.00143 | NORTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | SERGIO SANTOS | CVE 107 | CF - CHAVE FACA | 7362070 | R. Epaminondas Melo do Amaral, 72 - Sítio do Mandaqui, São Paulo - SP, 02542-000 | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-12 | 23 | 1:00 | 5:00 | 4535 | 18140 | 4 | 3380 | 14760 | 18.63% | 18.76 | 21.26 | 19.42 | 54.6 | 1038 | BRUNO RODRIGUES |  | ROBIRAM APARECIDO | 11 940590914 | 2026-07-21 | 2026-07-27 09:00 | -55
277 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.NOR.23.00143 | NORTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | SERGIO SANTOS | CVE 107 | CF - CHAVE FACA | 7361754 | Rua Quirinópolis - Vila Basileia, São Paulo - SP, 02471-200 | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-12 | 23 | 1:00 | 5:00 | 4535 | 18140 | 4 | 2924 | 15216 | 16.12% | 24.01 | 23.49 | 15.35 | 57.7 | 1038 | BRUNO RODRIGUES |  | ROBIRAM APARECIDO | 11 940590914 | 2026-07-21 | 2026-07-27 09:30 | -55
278 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.NOR.23.00143 | NORTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | SERGIO SANTOS | CVE 107 | CF - CHAVE FACA | 7360285 | Av. Lasar Segall - Sítio do Mandaqui, São Paulo - SP, 02543-010 | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-12 | 23 | 1:00 | 5:00 | 4535 | 18140 | 4 | 5140 | 13000 | 28.34% | 31.62 | 35.43 | 34.38 | 73.6 | 1313 |  |  | ROBIRAM APARECIDO | 11 940590914 | 2026-07-21 | 2026-07-27 10:00 | -55
279 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.NOR.23.00143 | NORTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | SERGIO SANTOS | CVE 107 | CF - CHAVE FACA | 7349095 | R. Eleonora Ragusa - Cachoeirinha, São Paulo - SP, 02543-020 | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-12 | 23 | 1:00 | 5:00 | 4535 | 18140 | 4 | 1580 | 16560 | 8.71% | 6.43 | 6.82 | 6.62 | 6.17 | 438 |  |  | JOHNNY DE LIMA | 11 945581178 | 2026-07-21 | 2026-07-27 10:30 | -55
280 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.NOR.23.00143 | NORTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | SERGIO SANTOS | CVE 107 | CF - CHAVE FACA | 7346095 | R. Ventura Carneiro - Sítio do Mandaqui, São Paulo - SP, 02543-080 | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-12 | 23 | 1:00 | 5:00 | 4535 | 18140 | 4 | 1964 | 16176 | 10.83% | 6.69 | 10.1 | 14.56 | 68.2 | 438 |  |  | JOHNNY DE LIMA | 11 945581178 | 2026-07-21 | 2026-07-27 11:00 | -55
281 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.00791 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | ALV-113 | RA - RELIGADORA AUT . | 39897 | 108 Estr. da Cama Patente, São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-08 | 19 | 10:30 | 14:30 | 1685 | 6740 | 4 | 2684 | 4056 | 39.82% | 20.69 | 19.77 | 29.89 | 53.3 | 1258 | MATHEUS |  | RICARDO GONÇALVES | 13 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-22 14:00 | -59
282 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.00791 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | ALV-113 | FF - FACA FUSIVEL | 7560748 | 2 R. Nova Patente, São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-08 | 19 | 10:30 | 14:30 | 1685 | 6740 | 4 | 3116 | 3624 | 46.23% | 24.29 | 23.21 | 35.1 | 59.9 | 1313 | MATHEUS |  | RICARDO GONÇALVES | 14 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-22 15:00 | -59
283 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00303 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | ALP-104 | FF - FACA FUSIVEL | 41894 | Alameda Curitiba, 655-563 - Alphaville, Santana de Parnaíba - SP, 06539-025 | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-11 | 22 | 10:00 | 14:00 | 404 | 1616 | 4 | 1580 | 36 | 97.77% | 24.01 | 29 | 37 | 52.3 | 1640 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | Marcelo Pereira da Costa | (11) 94004-3242 | 2026-07-20 | 2026-07-28 10:00 | -56
284 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.LES.26.00800 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | NAC 104 | BF- FUSIVEL | 58024 | R. Morro Velho, 406 - São Rafael | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-06 | 17 | 10:00 | 14:00 | 544 | 2176 | 4 | 1832 | 344 | 84.19% | 4.46 | 8.66 | 8.79 | 47.7 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Marcos | 1194255-0813 | 2026-07-23 | 2026-07-30 10:00 | -61
285 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.26.00864 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BAI 108 | JP - JUMPER | 3 PT AQUEM ET-093307 | R. Alvinópolis, 3077 - Vila Beatriz | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-08 | 19 | 10:00 | 14:00 | 598 | 2392 | 4 | 1276 | 1116 | 53.34% | 12.47 | 0 | 0 | 19.8 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Marcos | 1194255-0813 | 2026-07-23 | 2026-07-30 11:00 | -59
286 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.24.00103 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | ITN 107 | BF- FUSIVEL | 54265 | R. Claro de Minas, 41 - Vila Jacuí | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-11 | 22 | 10:00 | 14:00 | 147 | 588 | 4 | 444 | 144 | 75.51% | 3.67 | 3.67 | 0 | 11.7 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Marcos | 1194255-0813 | 2026-07-23 | 2027-07-30 14:00 | -56
287 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.LES.25.00923 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 105 | BF- FUSIVEL | 57088 | Rua Mário Graccho, 461 - Parque Sonia | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-11 | 22 | 10:00 | 14:00 | 689 | 2756 | 4 | 648 | 2108 | 23.51% | 3.54 | 3.54 | 1.57 | 18.8 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-07-22 | 2026-07-28 10:00 | -56
288 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.LES.25.00923 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 105 | BF- FUSIVEL | 57071 | R. Ana Gertrudes Vieira, 476 - Cidade São Miguel | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-11 | 22 | 10:00 | 14:00 | 689 | 2756 | 4 | 932 | 1824 | 33.82% | 0 | 0 | 10.23 | 16.3 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-07-22 | 2026-07-28 10:00 | -56
289 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.LES.25.00923 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 105 | BF- FUSIVEL | 57072 | Rua Maria Lourdes Vessoni, 35 - Vila Vessoni | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-11 | 22 | 10:00 | 14:00 | 689 | 2756 | 4 | 412 | 2344 | 14.95% | 2.89 | 0 | 2.89 | 9.2 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-07-22 | 2026-07-28 10:00 | -56
290 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.LES.25.00923 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 105 | BF- FUSIVEL | 57070 | R. Conceição das Alagoas, 18 - Vila Sinha | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-11 | 22 | 10:00 | 14:00 | 689 | 2756 | 4 | 432 | 2324 | 15.67% | 3.94 | 3.94 | 0 | 12.5 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-07-22 | 2026-07-28 10:00 | -56
291 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.01161 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | VIT 111 | JP - JUMPER | PT ALEM ET-010895 | TV SOLEDADE, 107 - VILA PIRES | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-08-12 | 23 | 10:00 | 14:00 | 726 | 2904 | 4 | 1008 | 1896 | 34.71% | 0 | 5.9 | 8.92 | 23.5 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-07-23 | 2026-07-31 10:00 | -55
292 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.02612 | LESTE | MV | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | MAT 106 | BF- FUSIVEL | 5799683 | R. Menino Deus, 54 - Jardim São Gonçalo | Abrir Maps | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 6 | 10:30 | 14:30 | 859 | 3436 | 4 | 1624 | 1812 | 47.26% | 7.09 | 10.63 | 10.89 | 62.2 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | OSCAR | 11 94158-0479 | 2026-07-23 | 2026-07-28 14:00 | -72
293 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00542 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | ITA 103 | CF - CHAVE FACA | 7209 | Rua Cardeal Arcoverde, 2702 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05408-003 | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-02 | 12 | 10:00 | 14:00 | 2021 | 8084 | 4 | 2163 | 5921 | 26.76% | 17.85 | 17.45 | 16.53 | 47.6 | 1038 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11996359664 | 2026-07-07 | 2026-07-21 10:00 | -65
294 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.26.00211 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | EMB 103 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 41917 | RUA SERGIO PORTO, 13 TABOÃO | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 21 | 10:00 | 13:00 | 694 | 2082 | 3 | 2082 | 0 | 100% | 5.35 | 11.95 | 6.69 | 38.1 | 600 | FRANCISCO FELIX | [5 empty] | -56
295 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.07348 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | CAP-107 | RM - FUSER SAVER | 3296666 | 472 R. Eng. Alfred Heitzman Júnior | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-14 | 24 | 8:00 | 12:00 | 3463 | 13852 | 4 | 3360 | 10492 | 24.26% | 15.1 | 9.4 | 15.7 | 37 | 1038 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-21 | 2026-08-13 15:00 | -53
296 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.07348 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | CAP-107 | RA - RELIGADORA AUT . | 39728 | 437 R. Eng. Alfred Heitzman Júnior | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-14 | 24 | 8:00 | 12:00 | 3463 | 13852 | 4 | 6284 | 7568 | 45.37% | 30.3 | 22.9 | 22.7 | 42.7 | 1695 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-21 | 2026-08-13 15:00 | -53
297 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.07348 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | CAP-107 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4041 | 285 R. Bruno Palazini | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-14 | 24 | 8:00 | 12:00 | 3463 | 13852 | 4 | 1764 | 12088 | 12.73% | 5.9 | 7.48 | 8.5 | 34.8 | 600 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-21 | 2026-08-13 15:00 | -53
298 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.ABC.26.00724 | ABCD | UT | AP ELETROLIGHT | ANDRE MENEZES | ANC-110 | RF - TRIPLE SAVER | 6406953 | 261 R. Gen. Craveiro Lopes | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-14 | 24 | 9:00 | 13:00 | 1034 | 4136 | 4 | 2060 | 2076 | 49.81% | 51 | 75 | 79 | 42.7 | 600 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-21 |  | -53
299 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.SUL.24.02238 | ABCD | UT | AP ELETROLIGHT | ANDRE MENEZES | SIL-113 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 3355 | 223 R. Aral | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-12 | 22 | 9:00 | 13:00 | 445 | 1780 | 4 | 1604 | 176 | 90.11% | 71 | 75 | 92 | 49.6 | 600 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-07-21 |  | -55
300 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.21.27933 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | TABATA | MSA-108 | RM - FUSER SAVER | 3975741 | R. Tomé Monteiro de Fana, 309 - Parque Boturussu, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-14 | 24 | 10:30 | 14:30 | 2316 | 9264 | 4 | 2168 | 7096 | 23.4% | 13.91 | 16.53 | 11.28 | 66.3 | 600 | JOSÉ FÉLIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-21 14:00 | -53
301 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.21.27933 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | TABATA | MSA-108 | RM - FUSER SAVER | 3542692 | R. João Antônio Andrade, 51 - Parque Boturussu São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-14 | 24 | 10:30 | 14:30 | 2316 | 9264 | 4 | 6008 | 3256 | 64.85% | 26.64 | 33.2 | 57.08 | 67.9 | 1640 | JOSÉ FÉLIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-07 | 2026-07-21 15:00 | -53
302 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.01790 | LESTE | UT | START | TABATA | MPA-108 | BF- FUSIVEL | 54223 | R. Francisco Antônio Meira, 542 - Jardim Maia, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-14 | 24 | 10:00 | 13:00 | 1154 | 4616 | 4 | 984 | 3632 | 21.32% | 11.55 | 11.42 | 0 | 36.5 | 600 | JOSÉ FÉLIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-07-21 | 2026-07-29 10:00 | -53
303 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.00363 | LESTE | UT | START | TABATA | MPA-102 | JP - JUMPER | 1 PT ALÉM ET-092101 | R. Pedroso da Silva, 382 - Parque Paulistano, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-12 | 22 | 10:00 | 14:00 | 1142 | 4568 | 4 | 732 | 3836 | 16.02% | 0 | 0 | 19.55 | 14.8 | 1258 | JOSÉ FÉLIX |  | DOUGLAS | 11 95636-9182 | 2026-07-21 | 2026-07-29 11:00 | -55
304 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.00809 | NORTE | UT | MO | FABIO FERREIRA | PSD-104 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 52003 | RUA ISAAC FRANCISCO PIMENTA, 152 | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 21 | 9:00 | 12:00 | 1361 | 4083 | 3 | 182 | 3901 | 4.46% | 45.4 | 42.12 | 25.46 | 65.6 | 1640 | JOSÉ ANCELMO |  | ROBIRAM APARECIDO | 11 940590914 |  | 2026-07-31 10:00 | -56
305 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.02608 | LESTE | UT | CONECTA | TABATA | MPA-107 | FF - FACA FUSIVEL | 3280402 | R. Kumaki Aoki, 1226 - Jardim Helena, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-13 | 23 | 8:00 | 12:00 | 2214 | 8856 | 4 | 4876 | 3980 | 55.06% | 14.96 | 36.74 | 39.23 | 68.9 | 1258 | WELLINGTON APARECIDO |  | COSMO / LUCIANO | 11 97160-6100 / 94477-0376 | 2026-07-28 | 2026-07-30 10:00 | -54
306 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.04809 | LESTE | UT | CONECTA | TABATA | MPA-106 | CF - CHAVE FACA | CF-PROV (2 PT AQUÉM ET-052570) | R. Sol da Meia Noite, 877 - Jardim Maia, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-07-21 | 2026-08-14 | 24 | 9:00 | 13:00 | 1493 | 5972 | 4 | 5172 | 800 | 86.6% | 33.46 | 24.27 | 32.94 | 68.7 | 1258 | WELLINGTON APARECIDO |  | COSMO / LUCIANO | 11 97160-6100 / 94477-0376 | 2026-07-28 | 2026-07-30 10:00 | -53
307 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.02497 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | FABIO FERREIRA | SAM-102 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 3701 | RUA TUIM, 132 | Abrir Maps | 2026-07-23 | 2026-08-01 | 9 | 9:00 | 13:00 | 1062 | 4248 | 4 | 3472 | 776 | 81.73% | 11.37 | 9.01 | 5.56 | 56.4 | 438 | CLAUDIA |  | ROBIRAM APARECIDO | 1194059-0914 | 2026-07-23 | 2026-07-27 14:00 | -66
308 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.24.01258 | ABCD | MV | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | RGR-105 | BF- FUSIVEL | 32771 | RUA HARPIA, 20 - RECREIO DA BORDA DO CAMPO | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 21 | 8:00 | 12:00 | 854 | 3416 | 4 | 404 | 3012 | 11.83% | 5.12 | 0 | 0 | 8.1 | 600 | RODRIGO CATAINO | [5 empty] | -63
309 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.01435 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | SAB-111 | BF- FUSIVEL | 63377 | 50 Rua Francisco Ianni | Abrir Maps | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 18 | 10:30 | 14:30 | 540 | 2160 | 4 | 1428 | 732 | 66.11% | 2.23 | 12.99 | 10.37 | 40.6 | 600 | MATHEUS ARAUJO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-15 | 2026-07-29 14:00 | -53
310 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.26.00007 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | VAR-102 | RF - TRIPLE SAVER | 5720495 | 1473 R. Alziro Pinheiro Magalhães | Abrir Maps | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 18 | 10:30 | 14:30 | 1234 | 4936 | 4 | 4604 | 332 | 93.27% | 25.72 | 6.82 | 4.99 | 34.4 | 1038 | MATHEUS ARAUJO |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-15 | 2026-07-28 14:00 | -53
311 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.01087 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | ANC-109 | BF- FUSIVEL | 32020 | 16 R. Iguassu | Abrir Maps | 2026-07-27 | 2026-08-15 | 19 | 9:30 | 13:30 | 415 | 1660 | 4 | 500 | 1160 | 30.12% | 4.57 | 4.58 | 0.43 | 20.8 | 438 | MATHEUS ARAUJO |  | CAIO PRADO | 11 94705-4859 | / | 2026-08-03 10:00 | -52
312 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.21.18280 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | LUB-109 | FF - FACA FUSIVEL | 62180 | R. Afonso Vidal, 10 | Abrir Maps | 2026-07-27 | 2026-08-15 | 19 | 10:00 | 14:00 | 1759 | 7036 | 4 | 5480 | 1556 | 77.89% | 19.03 | 20.86 | 16.14 | 42.4 | 1258 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-27 | 2026-07-29 09:00 | -52
313 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.01495 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | RBO-107 | BF- FUSIVEL | 71716 | 40 R. Manoel Vitorino Pereira | Abrir Maps | 2026-07-27 | 2026-08-18 | 22 | 10:30 | 14:30 | 681 | 2724 | 4 | 1684 | 1040 | 61.82% | 20.59 | 6.69 | 0 | 25 | 1038 | MATHEUS ARAUJO |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-07-27 | 2026-07-29 10:30 | -49
314 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.03869 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BAV-104 | BF- FUSIVEL | 24328 | ESTRADA DOS PINHEIROS, 26 ITAPECERICA DA SERRA | Abrir Maps | 2026-07-28 | 2026-08-18 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1923 | 7692 | 4 | 720 | 6972 | 9.36% | 5.35 | 0 | 0 | 11.6 | 438 | FRANCISCO FELIX |  | lUIS QUAGLI | (11)974608556 | 2026-07-27 | 2026-08-03 10:00 | -49
315 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.03869 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BAV-104 | CF - CHAVE FACA | CF-PROV 1 PT AQUÉM IP018191 | R MESOPOTANIA, 52 ITAPECERICA DA SERRA | Abrir Maps | 2026-07-28 | 2026-08-18 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1923 | 7692 | 4 | 2888 | 4804 | 37.55% | 8.25 | 16.66 | 0 | 39.6 | 600 | FRANCISCO FELIX |  | lUIS QUAGLI | (11)974608557 | 2026-07-28 | 2026-08-03 10:00 | -49
316 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.03869 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BAV-104 | CF - CHAVE FACA | CF-PROV 1 PT ALÉM ET3065565 | R MARIA DE JESUS FREITAS DIAS, 19 ITAPECERICA DA SERRA | Abrir Maps | 2026-07-28 | 2026-08-18 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1923 | 7692 | 4 | 3332 | 4360 | 43.32% | 2.66 | 9.71 | 9.19 | 46.9 | 438 | FRANCISCO FELIX |  | lUIS QUAGLI | (11)974608558 | 2026-07-29 | 2026-08-03 10:00 | -49
317 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.OES.26.04487 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | GVI-111 | JP - JUMPER | JUMPER Iº 1 POSTE ALÉM ET042323 | ESTRADA DO JACARANDA, 1830 CARAPICUIBA | Abrir Maps | 2026-07-28 | 2026-08-18 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1813 | 7252 | 4 | 6872 | 380 | 94.76% | 12.33 | 23.36 | 17.58 | 48.9 | 1038 | HUGO CORDEIRO DA SILVA |  | CAIQUE SANTANA | (11) 97582-8783 | 2026-07-30 | 2026-08-03 13:00 | -49
318 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00386 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BRU-103 | BF- FUSIVEL | 8947 | R MARCO ANTONIO DOS SANTOS, 30 SANTANA DO PARNAIBA | Abrir Maps | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 16 | 9:00 | 13:00 | 1655 | 6620 | 4 | 2112 | 4508 | 31.9% | 0 | 0 | 20.99 | 19.3 | 1038 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA |  | JOSÉ ABEL DA SILVA FILHO | (11)97076-6100 | 2026-07-28 | 2026-08-04 10:00 | -54
319 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.26.00386 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BRU-103 | BF- FUSIVEL | 8948 | R ANTONIO SANTANA LEITE, 10 SANTANA DO PARNAIBA | Abrir Maps | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 16 | 9:00 | 13:00 | 1655 | 6620 | 4 | 2088 | 4532 | 31.54% | 20.34 | 0 | 0 | 18.7 | 1038 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA |  | JOSÉ ABEL DA SILVA FILHO | (11)97076-6100 | 2026-07-28 | 2026-08-04 10:00 | -54
320 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.OES.26.00386 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BRU-103 | BF- FUSIVEL | 5713542 | R DAS BANANEIRAS, 1273 SANTANA DO PARNAIBA | Abrir Maps | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 16 | 9:00 | 13:00 | 1655 | 6620 | 4 | 2348 | 4272 | 35.47% | 0 | 0 | 22.18 | 20.4 | 1038 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA |  | JOSÉ ABEL DA SILVA FILHO | (11)97076-6100 | 2026-07-28 | 2026-08-04 10:00 | -54
321 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.ABC.26.00083 | LESTE | MV | START | TABATA | MAU-105 | BF- FUSIVEL | 37021 | R. Cesário Santana, 70 - RP9 (Regiões de Planejamento), Mauá - SP | Abrir Maps | 2026-07-29 | 2026-08-19 | 21 | 10:00 | 14:00 | 253 | 1012 | 4 | 240 | 772 | 23.72% | 0.79 | 0.79 | 2.89 | 9.7 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-04 | 2026-08-07 10:00 | -48
322 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.23.02284 | LESTE | MV | START | TABATA | VIT-104 | BF- FUSIVEL | 13989 | Av. Inconfidência Mineira, 364 - Jardim Vila Rica, Santo André - SP | Abrir Maps | 2026-07-29 | 2026-08-18 | 20 | 10:00 | 14:00 | 896 | 3584 | 4 | 1684 | 1900 | 46.99% | 0 | 3.67 | 19.94 | 17.9 | 1258 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-04 | 2026-08-07 10:30 | -49
323 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.23.02284 | LESTE | MV | START | TABATA | VIT-104 | BF- FUSIVEL | 13990 | R. São João Del Rei, 1 - Jardim Vila Rica, Santo André - SP | Abrir Maps | 2026-07-29 | 2026-08-18 | 20 | 10:00 | 14:00 | 896 | 3584 | 4 | 540 | 3044 | 15.07% | 0 | 4.85 | 4.85 | 15.4 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-04 | 2026-08-07 11:00 | -49
324 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.26.00192 | LESTE | MV | START | TABATA | CPE-108 | BF- FUSIVEL | 31006 | R. Madeira, 389 - Santa Maria, São Caetano do Sul - SP | Abrir Maps | 2026-07-29 | 2026-08-19 | 21 | 0:30 | 4:30 | 493 | 1972 | 4 | 700 | 1272 | 35.5% | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 43.7 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-04 | 2026-08-07 11:30 | -48
325 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00496 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | IVI-105 | BF- FUSIVEL | 240231 | R. Serra do Mar, 198-332 - Jardim Rosemary, Itapevi - SP, 06657-270 | Abrir Maps | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 21 | 10:00 | 13:00 | 1101 | 3303 | 3 | 492 | 2811 | 14.9% | 0.13 | 28.08 | 0.13 | 26 | 1038 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MARCELO PEREIRA DA COSTA | (11) 94004-3242 | 2026-07-29 | 2026-08-03 10:00 | -63
326 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.26.02766 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | TABATA | TIR-105 | BF- FUSIVEL | 140394 | R. Jaguapeba, 100 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-07-29 | 2026-08-18 | 20 | 10:30 | 14:30 | 735 | 2940 | 4 | 1560 | 1380 | 53.06% | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 50.5 | 438 | JOSÉ FÉLIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-21 | 2026-07-31 14:00 | -49
327 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.02766 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | TABATA | TIR-105 | FF - FACA FUSIVEL | 140393 | R. Jaguapeba, 5 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-07-29 | 2026-08-18 | 20 | 10:30 | 14:30 | 735 | 2940 | 4 | 584 | 2356 | 19.86% | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 19.7 | 438 | JOSÉ FÉLIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-21 | 2026-07-31 15:00 | -49
328 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.26.02766 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | TABATA | TIR-105 | FF - FACA FUSIVEL | CFF-PROV (4 PT AQUÉM ET-166826) | R. Boré, 33 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-07-29 | 2026-08-18 | 20 | 10:30 | 14:30 | 735 | 2940 | 4 | 684 | 2256 | 23.27% | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 23.1 | 438 | JOSÉ FÉLIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-28 | 2026-08-05 10:00 | -49
329 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00325 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | OSA-106 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 700 | R. Nossa Sra. Conceição Aparecida, 183-21 - Quitaúna | Abrir Maps | 2026-07-30 | 2026-08-16 | 17 | 10:00 | 13:00 | 680 | 2720 | 4 | 1722 | 998 | 63.31% | 18.11 | 4.72 | 7.22 | 47.7 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MARCELO PEREIRA DA COSTA | 11 94004-3242 | 2026-07-30 | 2026-08-05 10:00 | -51
330 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00664 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | MAD 106 | CF - CHAVE FACA | CF PROV. AQUEM ET004678 | R. Canhoneira Mearim, 563 - Vila Maria Alta, São Paulo - SP, 02131-020 | Abrir Maps | 2026-07-30 | 2026-08-08 | 9 | 10:00 | 14:00 | 647 | 2588 | 4.2 | 1976 | 744 | 72.65% | 0.39 | 15.48 | 16.93 | 52.1 | 600 | ROGERIO OTAVIO |  | FÁBIO RODRIGUES | 11947930411 | 2026-08-05 | 2026-08-06 14:00 | -59
331 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.26.00689 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | MAZ-104 | RM - FUSER SAVER | 5854876 | R. Integrada, 12 - Capão Redondo, São Paulo - SP, 05868-670 | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 18 | 10:40 | 14:40 | 1321 | 5284 | 4 | 3828 | 1456 | 72.45% | 22.48 | 10.71 | 3.32 | 32.6 | 1038 | ANDRE SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-08-04 | 2026-08-06 09:00 | -46
332 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.24.08138 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | SOC-102 | RM - FUSER SAVER | 5782483 | Jardim Sao Francisco(Zona Sul), São Paulo - SP, 04918-010 | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 22 | 10:30 | 14:30 | 2004 | 8016 | 4 | 511 | 7505 | 6.37% | 18.87 | 0 | 0 | 17.3 | 1038 | ANDRE SALES |  | EDSON GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-08-04 | 2026-08-05 14:00 | -42
333 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.24.08138 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | SOC-102 | RM - FUSER SAVER | 3981884 | R. Duitama, 30-120 - Jardim Sao Francisco, São Paulo - SP, 04918-200 | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 22 | 10:30 | 14:30 | 2004 | 8016 | 4 | 617 | 7399 | 7.7% | 0 | 6.7 | 18.83 | 23.4 | 1038 | ANDRE SALES |  | EDSON GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-08-04 | 2026-08-05 14:00 | -42
334 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.24.08138 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | SOC-102 | BF- FUSIVEL | 63365 | Rua Monsenhor João Pedro Fusenig, 30 - Jardim Sao Francisco(Zona Sul), São Paulo - SP, 04918-210 | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 22 | 10:30 | 14:30 | 2004 | 8016 | 4 | 236 | 7780 | 2.94% | 0 | 5.81 | 4.89 | 23.3 | 438 | ANDRE SALES |  | EDSON GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-08-04 | 2026-08-05 14:00 | -42
335 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.26.00628 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | CUP-112 | BF- FUSIVEL | 75402 | RUA BRASIL, 78 - PEDREIRA | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 17 | 10:20 | 14:20 | 564 | 2256 | 4 | 2104 | 152 | 93.26% | 0 | 10.1 | 3.15 | 21 | 600 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-08-04 | 2026-08-06 11:00 | -47
336 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.25.01468 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VAR 109 | BF- FUSIVEL | 3099 | RUA CÂNDIDA RAMOS, 141 | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 17 | 10:30 | 14:30 | 1350 | 5400 | 4 | 1020 | 4380 | 18.89% | 4.33 | 0 | 3.15 | 11.9 | 600 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-28 | 2026-08-13 10:00 | -47
337 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.25.01468 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VAR 109 | JP - JUMPER | DERIV. 1 PT AQUÉM ET-24773 | RUA TENENTE JOECYL CAMARGO DA MOTA, 2 | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 17 | 10:30 | 14:30 | 1350 | 5400 | 4 | 872 | 4528 | 16.15% | 0 | 4.72 | 1.57 | 10 | 600 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-07-28 | 2026-08-13 10:00 | -47
338 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.26.00183 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | ITN 102 | BF- FUSIVEL | 54910 | R. Jasmim de Porcelana, 206-250 - Jardim Santana | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 17 | 10:00 | 14:00 | 918 | 3672 | 4 | 664 | 3008 | 18.08% | 0 | 0 | 20.3 | 18.7 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-04 | 2027-08-07 14:00 | -47
339 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.26.00183 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | ITN 102 | CR - CHAVE REPETIDORA | 3475791 | São Paulo - SP, 08050-090 | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 17 | 10:00 | 14:00 | 918 | 3672 | 4 | 548 | 3124 | 14.92% | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 13.7 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-04 | 2027-08-07 14:00 | -47
340 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.23.04118 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MAT 102 | BF- FUSIVEL | PROV AQUEM ET-084787 | RUA ESTADO DO AMAZONAS 500 JARDIM IMPERADOR | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 17 | 10:00 | 14:00 | 1366 | 5464 | 4 | 2744 | 2720 | 50.22% | 13.25 | 16.66 | 4.07 | 73.9 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-04 | 2026-08-07 13:00 | -47
341 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.02147 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | BF | 54368 | RUA TERRA BRASILEIRA | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 18 | 10:00 | 14:00 | 2831 | 11324 | 4 | 3636 | 7688 | 32.11% | 27.69 | 12.73 | 1.84 | 32 | 1258 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-04 | 2027-08-07 15:00 | -46
342 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.02147 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | BF | 140294 | RUA ARBELA 31 | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 18 | 10:00 | 14:00 | 2831 | 11324 | 4 | 2340 | 8984 | 20.66% | 10.23 | 18.11 | 0 | 45 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-04 | 2027-08-07 15:00 | -46
343 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.02147 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | RA | 8527854 | RUA TERR BRASILEIRA, 335 | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 18 | 10:00 | 14:00 | 2831 | 11324 | 4 | 3176 | 8148 | 28.05% | 0.52 | 10.5 | 26.37 | 28.3 | 1258 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-04 | 2027-08-07 15:00 | -46
344 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.21.17632 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | GNA 111 | RF - TRIPLE SAVER | 6738144 | R. Serra Vermelha, 34 - Jardim da Laranjeira (Zona Leste) | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1680 | 6720 | 4 | 716 | 6004 | 10.65% | 14.7 | 14.83 | 4.43 | 69.8 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Luiz Fernando | 11 97993-0396 | 2026-08-04 | 2026-08-06 10:00 | -46
345 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.21.27568 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | CAP 109 | CF - CHAVE FACA | 2 PT ALEM ET-229705 | R. Pedro Galvano, 192 - Parque Itrapoã | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 19 | 10:00 | 14:00 | 1479 | 5916 | 4 | 5788 | 128 | 97.84% | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 47.7 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-10 | 2026-08-17 13:00 | -45
346 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.24.01013 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | JP - JUMPER | 2 PT AQUEM ET-5844558 | 229 R. Jequitirana | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 22 | 10:00 | 14:00 | 3252 | 13008 | 4 | 872 | 12136 | 6.7% | 0 | 0 | 7.74 | 12.3 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-10 | 2026-08-17 10:00 | -42
347 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.24.01013 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | JP - JUMPER | DERIVAÇÃO PARA ET-036157 | 134 R. Jequitirana | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 22 | 10:00 | 14:00 | 3252 | 13008 | 4 | 460 | 12548 | 3.54% | 0 | 0 | 6.56 | 10.4 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-10 | 2026-08-17 10:00 | -42
348 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.24.01013 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | CF - CHAVE FACA | PROV AQUEM ET-162711 | 34 R. Arbela | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 22 | 10:00 | 14:00 | 3252 | 13008 | 4 | 7772 | 5236 | 59.75% | 55.24 | 24.1 | 2.62 | 47.6 | 1640 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-10 | 2026-08-17 10:00 | -42
349 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.SUL.26.05707 | SUL | UT | MOP | ROBSON DE OLIVEIRA | TSE-104 | BF- FUSIVEL | 3488393 | R EUGENIO RIBEIRO ,328 | Abrir Maps | 2026-08-04 | 2026-08-20 | 16 | 9:00 | 13:00 | 580 | 2320 | 4 | 1056 | 1264 | 45.52% | 12 | 0 | 0 | 19 | 600 | PAULO GUILHERME PEREIRA DE SOUSA | [5 empty] | -47
350 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.SUL.26.00626 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | TSE-109 | BF- FUSIVEL | 24542 | Rua Padre Antônio Link, 113-1 - Ferreira, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-08-04 | 2026-08-18 | 14 | 10:00 | 14:00 | 692 | 2768 | 4 | 604 | 2164 | 21.82% | 1.97 | 3.94 | 3.67 | 20.8 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MARCELO PEREIRA DA COSTA | 1194004-3242 | 2026-08-05 | 2026-08-07 10:00 | -49
351 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.01314 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BAI 108 | BF- FUSIVEL | 56562 | R. Otília, 2 - Vila Marieta | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-16 | 13 | 10:00 | 14:00 | 1024 | 4096 | 4 | 728 | 3368 | 17.77% | 5.51 | 5.51 | 1.57 | 27.4 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-10 | 2026-08-13 14:00 | -51
352 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.01314 | LESTE | MV |  | ADALBERTO SANTOS | BAI 108 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 3974 | Rua Candapuí, 37 - Vila Marieta | Abrir Maps | 2026-08-03 | 2026-08-16 | 13 | 10:00 | 14:00 | 1024 | 4096 | 4 | 1528 | 2568 | 37.3% | 19.29 | 19.29 | 13.78 | 48 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-10 | 2026-08-13 14:00 | -51
353 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.25.00852 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | NAC 111 | BF- FUSIVEL | 56937 | R. Cabo Gastão Gama, 3 - Conj. Hab. Mal. Mascarenhas de Morais | Abrir Maps | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 3 | 10:30 | 13:30 | 453 | 1359 | 3 | 684 | 675 | 50.33% | 0 | 8 | 1.84 | 15.6 | 600 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-05 | 2026-08-07 11:00 | -59
354 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00207 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | AUT-113 | RA - RELIGADORA AUT . | 5525 | Av. Hilário Pereira de Souza, 2167-2121 - Industrial Autonomistas | Abrir Maps | 2026-08-05 | 2026-08-22 | 17 | 12:00 | 16:00 | 3092 | 12368 | 4 | 6812 | 5556 | 55.08% | 50 | 50 | 50 | 85 | 1695 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | TEODORO | 11994082377 | 2026-08-07 | 2026-08-13 10:00 | -45
355 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00207 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | AUT-113 | CF - CHAVE FACA | 43183 | Av. Domingos Odália Filho, 540-604 - Centro | Abrir Maps | 2026-08-05 | 2026-08-22 | 17 | 12:00 | 16:00 | 3092 | 12368 | 4 | 5416 | 6952 | 43.79% | 32 | 32 | 32 | 52 | 1695 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | TEODORO | 11994082377 | 2026-08-07 | 2026-08-13 10:00 | -45
356 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.02376 | LESTE | UT | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | VTA 102 | RM - FUSER SAVER | 3976271 | R. Lafaiete Pereira, 29 - Parque Savoy City | Abrir Maps | 2026-08-04 | 2026-08-25 | 21 | 9:00 | 13:00 | 1382 | 5528 | 4 | 2300 | 3228 | 41.61% | 9.71 | 14.3 | 0 | 38.1 | 600 | WELLINGTON APARECIDO |  | Allan Clemente | 11 9578-23685 | 2026-08-21 | 2026-08-24 11:00 | -42
357 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.02975 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | CRA 110 | BF- FUSIVEL | 23984 | R. Dr. Álvares Teixeira, 38 - Parque Santo Antônio | Abrir Maps | 2026-08-04 | 2026-08-27 | 23 | 10:30 | 13:30 | 536 | 1608 | 3 | 795 | 813 | 49.44% | 0 | 9.84 | 1.31 | 17.7 | 600 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-07 | 2026-08-19 13:00 | -40
358 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01934 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | CR - CHAVE REPETIDORA | 3474302 | R. Arroio Itapevi, 5 - Conj. Hab. Santa Etelvina III | Abrir Maps | 2026-08-04 | 2026-08-22 | 18 | 10:30 | 13:30 | 788 | 2364 | 3 | 1194 | 1170 | 50.51% | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 600 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-07 | 2026-08-19 14:00 | -45
359 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01934 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 3486446 | R. Arroio Arapongas, 184 - Conj. Hab. Santa Etelvina III | Abrir Maps | 2026-08-04 | 2026-08-22 | 18 | 10:30 | 13:30 | 788 | 2364 | 3 | 804 | 1560 | 34.01% | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.2 | 600 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-07 | 2026-08-19 14:00 | -45
360 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.25.01259 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | CLA 107 | CF - CHAVE FACA | 7521837 | R. Aguapeí, 284 - Vila Santo Estevão | Abrir Maps | 2026-08-04 | 2026-08-16 | 12 | 10:30 | 14:00 | 502 | 1757 | 3.5 | 714 | 1043 | 40.64% | 25.72 | 25.98 | 25.98 | 71.3 | 1038 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-07 | 2026-08-13 11:00 | -51
361 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.26.00521 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | ANB 109 | BF- FUSIVEL | 51254 | R. Domingos Fasolari, 201 - Casa Verde, São Paulo - SP, 02513-010 | Abrir Maps | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 13 | 10:00 | 14:00 | 407 | 1628 | 4 | 1252 | 376 | 76.9% | 7.22 | 7.09 | 7.22 | 46.8 | 438 | ROGERIO OTAVIO |  | Rodrigo Domingos D Oliveira | 11971945259 | 2026-08-12 | 2026-08-17 10:00 | -47
362 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.26.00628 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | CUP-112 | BF- FUSIVEL | 75402 | RUA BRASIL, 78 - PEDREIRA | Abrir Maps | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 16 | 10:20 | 14:20 | 564 | 2256 | 4 | 2104 | 152 | 93.26% | 0 | 10.1 | 3.15 | 21 | 600 | ANDRÉ SALES |  | EDSON DE GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-08-07 | 2026-08-10 13:00 | -47
363 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.26.02699 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | MOO 108 | BF- FUSIVEL | 150972 | R. da Mooca, 2172 - Mooca | Abrir Maps | 2026-08-07 | 2026-08-23 | 16 | 10:30 | 14:30 | 630 | 2520 | 4 | 308 | 2212 | 12.22% | 5.64 | 6.69 | 6.69 | 41.4 | 438 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-07 | 2026-08-19 15:00 | -44
364 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.26.02699 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | MOO 108 | RF | 7794838 | R. Olímpio Portugal, 21 - Mooca | Abrir Maps | 2026-08-07 | 2026-08-23 | 16 | 10:30 | 14:30 | 630 | 2520 | 4 | 1112 | 1408 | 44.13% | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 47 | 1038 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-07 | 2026-08-19 15:00 | -44
365 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00395 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | COT-113 | BF- FUSIVEL | 2509 | R. Tom Jobim, 124-186 - Santa Maria, Osasco - SP, 06149-216 | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 12 | 10:00 | 14:00 | 1215 | 4860 | 4 | 2112 | 2748 | 43.46% | 10.76 | 8.4 | 5.25 | 38.8 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-08-12 | 2026-08-14 15:00 | -45
366 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00395 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | COT-113 | BF- FUSIVEL | 240457 | R. Eça de Queirós, 64-122 - Santa Maria, Osasco - SP, 06149-221 | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 12 | 10:00 | 14:00 | 1215 | 4860 | 4 | 1304 | 3556 | 26.83% | 4.72 | 8.14 | 0 | 28 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-08-12 | 2026-08-14 15:00 | -45
367 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.SUL.26.03493 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 62782 | Rua Viscardo Belluzzo, 211 | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 17 | 10:30 | 14:30 | 2172 | 8688 | 4 | 1540 | 7148 | 17.73% | 15.22 | 0 | 0 | 12.1 | 1200 | ANDRÉ SALES |  | EDSON DE GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-08-10 | 2026-08-20 14:00 | -40
368 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.SUL.26.03493 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 72656 | Estrada do Cumbica, 2016 | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 17 | 10:30 | 14:30 | 2172 | 8688 | 4 | 904 | 7784 | 10.41% | 15.09 | 6.82 | 7.22 | 26.7 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | EDSON DE GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-08-10 | 2026-08-20 14:00 | -40
369 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.SUL.26.03493 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 72574 | R. Sano Di Pietro, 56 | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 17 | 10:30 | 14:30 | 2172 | 8688 | 4 | 896 | 7792 | 10.31% | 2.89 | 3.41 | 3.54 | 15.6 | 600 | ANDRÉ SALES |  | EDSON DE GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-08-10 | 2026-08-20 14:00 | -40
370 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.SUL.26.03493 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | JP - JUMPER | 2 PT ALÉM RF-6399683 | R. Gil de Siloé, 79 | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 17 | 10:30 | 14:30 | 2172 | 8688 | 4 | 3132 | 5556 | 36.05% | 0 | 20.21 | 19.42 | 30 | 1258 | ANDRÉ SALES |  | EDSON DE GODOY | (11) 94496-3737 | 2026-08-10 | 2026-08-20 14:00 | -40
371 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.02482 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-108 | RM - FUSER SAVER | 8752931 | R. Cachoeira Vida Nova, 537-497 - Conj. Promorar Rapos | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 15 | 11:00 | 15:00 | 1826 | 7304 | 4 | 2284 | 5020 | 31.27% | 12.33 | 0 | 8.53 | 45.4 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-08-12 | 2026-08-14 16:00 | -42
372 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.02482 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-109 | FF - FACA FUSIVEL | PROVISÓRIA | R. Cachoeira Poraquê, 399-409 - Conj. Promorar Raposo | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 15 | 11:00 | 15:00 | 1826 | 7304 | 4 | 2672 | 4632 | 36.58% | 12.07 | 10.76 | 9.97 | 52.1 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-08-12 | 2026-08-14 16:00 | -42
373 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.25.01694 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | CPI-102 | RM - FUSER SAVER | 5670923 | R. Cassiano Ricardo, 1-59 - Jardim Tupa, Barueri - SP, | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 17 | 10:00 | 14:00 | 1726 | 6904 | 4 | 2768 | 4136 | 40.09% | 13.25 | 15.61 | 0 | 45.8 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-08-12 | 2026-08-14 14:00 | -40
374 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.25.01694 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | CPI-102 | RF - TRIPLE SAVER | 5855036 | R. Villa Lobos, 61-1 - Jardim Tupa, Barueri - SP, 06435-170 | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 17 | 10:00 | 14:00 | 1726 | 6904 | 4 | 3748 | 3156 | 54.29% | 10.23 | 21.78 | 6.3 | 60.8 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-08-12 | 2026-08-14 14:00 | -40
375 | VIABILIDADE APROVADA | DACA.LES.26.00974 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VPR 104 | JP - JUMPER | 1 PT ALÉM EP-25214 | R. Serra Redonda, 207 | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 17 | 10:30 | 14:30 | 675 | 2700 | 4 | 2696 | 4 | 99.85% | 18.63 | 8 | 8.14 | 27.6 | 1200 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-19 | 2026-08-19 10:00 | -40
376 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.05132 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | BRU-109 | RA - RELIGADORA AUT . | 8773883 | R. Pres. Artur da Costa e Silva, 47 - Vila Boa Vista, Barueri | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 18 | 12:00 | 16:00 | 558 | 2232 | 4 | 644 | 1588 | 28.85% | 2.62 | 3.54 | 3.94 | 22 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE INSTALAR O GERADOR PRÓXIMO DA ET-240385 REF: PROXIMO DA DELEGACIA DE POLICIA | TEODORO | 11 99408-2377 | 2026-08-12 | 2026-08-25 14:00 | -39
377 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.25.00555 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | RBO-105 | BF- FUSIVEL | 63771 | Av. Grande São Paulo, 55 - Grajaú | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | 10:30 | 14:30 | 1181 | 4724 | 4 | 1332 | 3392 | 28.2% | 0.66 | 13.38 | 13.38 | 25.2 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-12 | 2026-08-19 09:00 | -37
378 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.25.00555 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | RBO-105 | RM - FUSER SAVER | 5831871 | R. Oscar Barreto Filho, 21 | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | 10:30 | 14:30 | 1181 | 4724 | 4 | 2112 | 2612 | 44.71% | 9.58 | 11.42 | 8.53 | 27.1 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-12 | 2026-08-19 09:00 | -37
379 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.26.00472 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | CON-108 | CF - CHAVE FACA | 62539 | av. Alexandre Mackenzie, 959-885 - Jaguaré, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 18 | 10:00 | 14:00 | 2043 | 8172 | 4 | 7780 | 392 | 95.2% | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 51 | 1640 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-08-12 | 2026-08-17 14:00 | -39
380 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.LES.26.00757 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BAI 106 | BF- FUSIVEL | 58532 | R. Atuaí, 782 - Penha de França | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 21 | 10:00 | 14:00 | 582 | 2328 | 4 | 484 | 1844 | 20.79% | 0 | 3.54 | 3.54 | 11.3 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-11 | 2026-08-17 10:30 | -36
381 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.24.00660 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | TIR 111 | BF- FUSIVEL | 3236184 | R. Cmte. Carlos Ruhl, 2 - Vila Princesa Isabel | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-09-02 | 23 | 10:00 | 14:00 | 562 | 2248 | 4 | 404 | 1844 | 17.97% | 6.04 | 1.71 | 0 | 12.3 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-11 | 2026-08-17 11:00 | -34
382 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.24.00660 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | TIR 111 | BF- FUSIVEL | 54287 | Rua Evaldo Calabrez, 2165 - Vila Princesa Isabel | Abrir Maps | 2026-08-10 | 2026-09-02 | 23 | 10:00 | 14:00 | 562 | 2248 | 4 | 372 | 1876 | 16.55% | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 20.5 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-11 | 2026-08-17 11:30 | -34
383 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.03426 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-104 | RM - FUSER SAVER | 8783705 | Av. Diogo Gomes Carneiro, 400-460 - Raposo Tavares, | Abrir Maps | 2026-08-11 | 2026-08-29 | 18 | 11:00 | 15:00 | 635 | 2540 | 4 | 692 | 1848 | 27.24% | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 22.3 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-08-14 | 2026-08-26 10:00 | -38
384 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.SUL.26.03426 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-104 | BF- FUSIVEL | 72100 | Av. Diogo Gomes Carneiro, 323-199 - Jardim Rosa Maria, | Abrir Maps | 2026-08-11 | 2026-08-29 | 18 | 11:00 | 15:00 | 635 | 2540 | 4 | 452 | 2088 | 17.8% | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 27.5 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | [5 empty] | -38
385 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.SUL.26.03426 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-104 | BF- FUSIVEL | 72102 | Av. Diogo Gomes Carneiro, 441-431 - Jardim Rosa Maria, | Abrir Maps | 2026-08-11 | 2026-08-29 | 18 | 11:00 | 15:00 | 635 | 2540 | 4 | 184 | 2356 | 7.24% | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 9.5 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | [5 empty] | -38
386 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.26.00495 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | BAL-111 | BF- FUSIVEL | 60540 | R. Cotoxó, 1031 - Perdizes, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 22 | 10:00 | 14:00 | 398 | 1592 | 4 | 1244 | 348 | 78.14% | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 45 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-08-14 | 2026-08-26 11:00 | -34
387 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.25.02835 | NORTE | UT | MOP | FABIO FERREIRA | SAM-103 | JP - JUMPER | 3711 | AV. ROUXINOL, 603 | Abrir Maps | 2026-08-11 | 2026-09-05 | 25 | 10:00 | 14:00 | 604 | 2416 | 4 | 470 | 1946 | 19.45% | 12.03 | 12.65 | 11.96 | 58.02 | 600 | JOSE ANCELMO |  | ROBIRAM APARECIDO | 1194059-0914 | 2026-08-11 | 2026-08-12 14:00 | -31
388 | ORDEM CONCLUIDA | DMPA.LES.25.00791 | LESTE | UT | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | PEN 110 | FF - FACA FUSIVEL | 3527311 | R. Cap. João Cesário, 173 - Penha de França | Abrir Maps | 2026-08-11 | 2026-08-30 | 19 | 9:00 | 13:00 | 685 | 2740 | 4 | 1253 | 1487 | 45.73% | 23.23 | 21.23 | 22.83 | 61.7 | 1038 | WELLINGTON APARECIDO |  | COSMO / LUCIANO | 11 97160-6100 / 94477-0376 | 2026-08-21 | 2026-08-26 10:00 | -37
389 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.25.01293 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | CUP-109 | BF- FUSIVEL | 62541 | R. DOMENICO ANIBAL, 89 - AMERICANÓPOLIS | Abrir Maps | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 17 | 10:30 | 14:30 | 572 | 2288 | 4 | 512 | 1776 | 22.38% | 0 | 0 | 3.94 | 6.3 | 600 | ANDRÉ SALES |  | MARCOS VINICIUS | (11)954969188 | 2026-08-12 | 2026-08-17 09:00 | -39
390 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.04194 | SUL | UT | MOP | ANDRE MENEZES | GER-103 | BF- FUSIVEL | 3489100 | R. Dr. Célso Charuri, 271-161 - Jardim Maria Virginia São Paulo - SP, 05761-190 | Abrir Maps | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 16 | 9:00 | 13:00 | 905 | 3620 | 4 | 844 | 2776 | 23.31% | 0 | 7.17 | 3.93 | 9.1 | 600 | ANDERSON MARCIANO |  | ANDERSON MARCIANO | (11)945585175 | 2026-08-19 | 2026-08-21 14:00 | -39
391 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.04194 | SUL | UT | MOP | ANDRE MENEZES | GER-103 | BF- FUSIVEL | 401 | R. Antônio Lerário, 2-50 - Jardim Maria Virginia São Paulo - SP, 05761-170 | Abrir Maps | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 16 | 9:00 | 13:00 | 905 | 3620 | 4 | 1596 | 2024 | 44.09% | 5.09 | 12.14 | 5.14 | 10.3 | 600 | ANDERSON MARCIANO |  | ANDERSON MARCIANO | (11)945585175 | 2026-08-19 | 2026-08-21 14:00 | -39
392 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.24.01013 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | BF- FUSIVEL | 54123 | R. Jequitirana | Abrir Maps | 2026-08-13 | 2026-08-25 | 12 | 10:30 | 14:30 | 3247 | 12988 | 4 | 1446 | 11542 | 11.13% | 0 | 0 | 17.56 | 13.5 | 1258 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-11 | 2026-08-17 10:30 | -42
393 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.24.01013 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | RF - TRIPLE SAVER | 7212412 | Rua Paratinim, 1 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho | Abrir Maps | 2026-08-13 | 2026-08-25 | 12 | 10:30 | 14:30 | 3247 | 12988 | 4 | 12977 | 11 | 99.92% | 55.11 | 24.14 | 15.75 | 68.9 | 1313 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-11 | 2026-08-17 11:00 | -42
394 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.24.01013 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | RM - FUSER SAVER | 8816987 | R. Cuim, 277 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho | Abrir Maps | 2026-08-13 | 2026-08-25 | 12 | 10:30 | 14:30 | 3247 | 12988 | 4 | 1596 | 11392 | 12.29% | 12.47 | 4.46 | 1.57 | 29.4 | 600 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-11 | 2026-08-17 11:30 | -42
395 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.07348 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | CAP-107 | RM - FUSER SAVER | 3296666 | 472 R. Eng. Alfred Heitzman Júnior | Abrir Maps | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 14 | 8:00 | 12:00 | 3463 | 13852 | 4 | 3360 | 10492 | 24.26% | 15.1 | 9.4 | 15.7 | 37 | 1038 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-08-28 | 2026-08-13 15:00 | -39
396 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.07348 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | CAP-107 | RA - RELIGADORA AUT . | 39728 | 437 R. Eng. Alfred Heitzman Júnior | Abrir Maps | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 14 | 8:00 | 12:00 | 3463 | 13852 | 4 | 6284 | 7568 | 45.37% | 30.3 | 22.9 | 22.7 | 42.7 | 1695 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-08-28 | 2026-08-13 15:00 | -39
397 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.07348 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | CAP-107 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4041 | 285 R. Bruno Palazini | Abrir Maps | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 14 | 8:00 | 12:00 | 3463 | 13852 | 4 | 1764 | 12088 | 12.73% | 5.9 | 7.48 | 8.5 | 34.8 | 600 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-08-28 | 2026-08-13 15:00 | -39
398 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.24.01258 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | RGR-105 | BF- FUSIVEL | 32524 | 600 R. Suçuarana Santo André | Abrir Maps | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 18 | 8:00 | 12:00 | 854 | 3416 | 4 | 800 | 2616 | 23.42% | 0 | 0 | 9.45 | 15 | 600 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-09-01 | 2026-08-24 10:00 | -35
399 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.24.01258 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | RGR-105 | BF- FUSIVEL | 32525 | 7 R. Garça Branca Santo André | Abrir Maps | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 18 | 8:00 | 12:00 | 854 | 3416 | 4 | 988 | 2428 | 28.92% | 7.09 | 0 | 0 | 11.3 | 600 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-09-01 | 2026-08-24 10:00 | -35
400 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.24.01258 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | RGR-105 | BF- FUSIVEL | 4202 | R. Canguçu, 5 - Recreio da Borda do Campo Santo André - SP, 09134-540 | Abrir Maps | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 18 | 8:00 | 12:00 | 854 | 3416 | 4 | 752 | 2664 | 22.01% | 0 | 0 | 9.05 | 14.4 | 600 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 1194530-9052 | 2026-09-01 | 2026-08-24 10:00 | -35
401 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.25.00521 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | GNA 108 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4428 | Rua do Canto 10 jardim alto alegre | Abrir Maps | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1264 | 5056 | 4 | 2044 | 3012 | 40.43% | 12.07 | 16.29 | 7.74 | 57.3 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-18 | 2026-08-24 13:00 | -32
402 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.25.00521 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | GNA 108 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4583 | Rua Artur Pereira 8 Iguatemi | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Rua%20Artur%20Pereira%208%20Iguatemi | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1264 | 5056 | 4 | 956 | 4100 | 18.91% | 7.48 | 8.66 | 6.3 | 48.8 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-18 | 2026-08-24 13:30 | -32
403 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.25.00521 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | GNA 108 | RM - FUSER SAVER | 8442130 | R Artur Pereira 3a Iguatemi | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=R%20Artur%20Pereira%203a%20Iguatemi | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1264 | 5056 | 4 | 1264 | 3792 | 25% | 5.12 | 8.66 | 2.76 | 36 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-18 | 2026-08-24 14:00 | -32
404 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00849 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | VTA 106 | BF- FUSIVEL | 53877 | R. São Donaciano, 187 - Cidade Patriarca | Abrir Maps | 2026-08-17 | 2026-09-08 | 22 | 10:00 | 14:00 | 586 | 2344 | 4 | 760 | 1584 | 32.42% | 5.64 | 9.32 | 8.14 | 50.2 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-18 | 2026-08-27 10:00 | -28
405 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.21.17632 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | GNA 111 | BF- FUSIVEL | 140 | Rua Serra da Borborema, 08 - Iguatemi |  | 2026-08-17 | 2026-09-03 | 17 | 10:00 | 14:00 | 820 | 3280 | 4 | 1799 | 1481 | 54.85% | 0 | 0 | 21.21 | 15.3 | 1258 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-18 | 2026-08-24 15:00 | -33
406 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.25.06463 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-104 | BF- FUSIVEL | 61410 | Rua Ricardo Blamey, 2-170 - Parque Ipe, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-08-17 | 2026-09-03 | 17 | 11:00 | 15:00 | 895 | 3580 | 4 | 556 | 3024 | 15.53% | 2.76 | 0 | 3.15 | 13 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-08-18 | 2026-08-26 09:00 | -33
407 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.03723 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-104 | CF - CHAVE FACA | PROVISÓRIA | Rua Padre Antônio Bellavia, 2-152 - Jardim Paulo VI, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 18 | 11:00 | 15:00 | 1055 | 4220 | 4 | 1360 | 2860 | 32.23% | 0 | 11.15 | 0 | 24.3 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-08-18 | 2026-08-26 10:00 | -32
408 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.21.13204 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | TSE-112 | CF - CHAVE FACA | PROVISÓRIA | R. Caratatina, 104-248 - Vila Nova Pirajussara, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 21 | 10:00 | 14:00 | 910 | 3640 | 4 | 2500 | 1140 | 68.68% | 12.47 | 7.87 | 3.67 | 38.1 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-08-18 | 2026-08-26 11:00 | -28
409 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.NOR.23.03000 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | GUM 104 | CF - CHAVE FACA | PROV. 01 PT ALÉM ET017527 | R. Carlos Tiago Pereira, 730 - Cursino, São Paulo - SP, 04150-080 | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-10 | 23 | 10:30 | 14:30 | 583 | 2332 | 4 | 307 | 2025 | 13.16% | 24.93 | 18.24 | 13.12 | 51.7 | 1038 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11972373955 | 2026-08-26 | 2026-09-01 09:30 | -26
410 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00339 | OESTE | UT | MOP | UILSON APARECIDO | TSE-103 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 41287 | R. Dr. Mario Augusto Pereira - Jardim Sao Paulo | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 9 | 10:00 | 13:00 | 696 | 2088 | 3 | 666 | 1422 | 31.9% | 24.8 | 31.1 | 26.9 | 65.7 | 1200 | FRANCISCO FELIX |  | EDUARDO GOMES | 11971780828 | 2026-08-18 | 2026-08-24 10:00 | -40
411 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00386 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BRU-103 | BF- FUSIVEL | 8947 | R MARCO ANTONIO DOS SANTOS, 30 SANTANA DO PARNAIBA | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-10 | 23 | 9:00 | 13:00 | 1655 | 6620 | 4 | 2112 | 4508 | 31.9% | 0 | 0 | 20.99 | 19.3 | 1038 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA |  | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA | 97076-6100 | 2026-08-19 | 2026-08-20 14:00 | -26
412 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00386 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BRU-103 | BF- FUSIVEL | 8948 | R ANTONIO SANTANA LEITE, 10 SANTANA DO PARNAIBA | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-10 | 23 | 9:00 | 13:00 | 1655 | 6620 | 4 | 2088 | 4532 | 31.54% | 20.34 | 0 | 0 | 18.7 | 1038 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA |  | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA | 97076-6100 | 2026-06-19 | 2026-08-20 14:00 | -26
413 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00386 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BRU-103 | BF- FUSIVEL | 5713542 | R DAS BANANEIRAS, 1273 SANTANA DO PARNAIBA | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-10 | 23 | 9:00 | 13:00 | 1655 | 6620 | 4 | 2348 | 4272 | 35.47% | 0 | 0 | 22.18 | 20.4 | 1038 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA |  | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA | 97076-6100 | 2026-06-19 | 2026-08-20 14:00 | -26
414 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00339 | OESTE | UT | MOP | UILSON APARECIDO | TSE-103 | RM - FUSER SAVER | 6936788 | R. Mario Latorre, 2-18 - Parque Pinheiros, Taboão da sERRA | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 9 | 10:00 | 13:00 | 696 | 2088 | 3 | 1422 | 666 | 68.1% | 5.38 | 19.94 | 0.39 | 23.6 | 1038 | FRANCISCO FELIX |  | EDUARDO GOMES | 11971780828 | 2026-08-18 | 2026-08-24 10:00 | -40
415 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00379 | OESTE | MV | MOP | UILSON APARECIDO | ITP-107 | FF - FACA FUSIVEL | 42907 | R. Monte Alegre - Itaquaciara, Itapecerica da Serra, SP | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-09 | 22 | 10:00 | 14:00 | 400 | 1600 | 4 | 784 | 816 | 49% | 20 | 13 | 11 | 39.2 | 1038 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-08-20 | 2026-09-03 14:00 | -27
416 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.26.00425 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | CUP-110 | JP - JUMPER | 63295 | 10 R. Francisco Enes São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-03 | 16 | 10:30 | 14:30 | 532 | 2128 | 4 | 1856 | 272 | 87.22% | 1.78 | 21.57 | 3.44 | 23.3 | 1038 | ANDRE SALES |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-19 | 2026-08-26 11:00 | -33
417 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.26.00007 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | VAR-102 | RF - TRIPLE SAVER | 5720495 | R. Alziro Pinheiro Magalhães, 1473 - Parque Sao Miguel | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-04 | 17 | 10:30 | 14:30 | 1234 | 4936 | 4 | 4608 | 328 | 93.35% | 25.72 | 6.82 | 4.99 | 34.4 | 1038 | ANDRE SALES |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-19 | 2026-08-26 10:00 | -32
418 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.01452 | SUL | MV | PSC ALPITEL | ANDRE MENEZES | ALV 105 | BF- FUSIVEL | 38588 | 1100 Av. Juscelino Kubitschek São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-05 | 18 | 10:30 | 14:30 | 667 | 2668 | 4 | 712 | 1956 | 26.69% | 0 | 0 | 17.56 | 16.1 | 1038 | ANDRE SALES |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-04 | 2026-09-04 14:00 | -31
419 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.01348 | SUL | MV | TEES | ANDRE MENEZES | CUP-102 | RM - FUSER SAVER | 5673881 | 34 R. Albino Bento São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 21 | 10:30 | 14:30 | 1159 | 4636 | 4 | 3384 | 1252 | 72.99% | 23.76 | 0 | 29.71 | 49.1 | 1038 | ANDRE SALES |  | CAIO PRADO | 11 94705-4859 | 2026-08-20 | 2026-08-26 10:00 | -28
420 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.ABC.26.00528 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | UTI-108 | BF- FUSIVEL | 8587213 | 10 R. das Conchas Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 21 | 9:00 | 12:00 | 1577 | 4731 | 3 | 2001 | 2730 | 42.3% | 4.34 | 4.36 | 0 | 18.9 | 438 | WALLACE ADRIEL |  | OSEIAS RAPOSO | 11 94286-1594 | 2026-08-18 | 2026-08-28 10:00 | -28
421 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.ABC.26.00528 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | UTI-108 | JP - JUMPER | 5816877 | 232 R. Campos do Jordão Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 21 | 9:00 | 12:00 | 1577 | 4731 | 3 | 2028 | 2703 | 42.87% | 20.8 | 5.2 | 21.68 | 43.8 | 1038 | WALLACE ADRIEL |  | OSEIAS RAPOSO | 11 94286-1594 | 2026-08-18 | 2026-08-28 10:00 | -28
422 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.25.07522 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | VPC-107 | BF- FUSIVEL | 35433 | 2 R. Santana São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-18 | 2026-09-13 | 26 | 9:00 | 12:00 | 309 | 927 | 3 | 516 | 411 | 55.66% | 0 | 6.01 | 6.72 | 27.7 | 438 | WALLACE ADRIEL |  | OSEIAS RAPOSO | 11 94286-1594 | 2026-08-18 | 2026-08-31 10:00 | -23
423 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.21.17505 | leste | ut
424 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.03134 | NORTE | UT | MOP | SERGIO SANTOS | MOR 102 | BF- FUSIVEL | 74475 | R. Conceição de Monte Alegre, 725 - Cidade Monções, São Paulo - SP, 04563-060 | Abrir Maps | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 6 | 9:00 | 13:00 | 554 | 2216 | 4 | 1556 | 660 | 70.22% | 9.71 | 9.32 | 11.68 | 48.8 | 600 | THIAGO ALVES |  | ROBIRAN ROCHA | 11 94059-0914 | 2026-08-21 | 2026-08-24 14:00 | -40
425 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.26.00628 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | CUP-112 | BF- FUSIVEL | 75402 | RUA BRASIL, 78 - PEDREIRA | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 20 | 10:20 | 14:20 | 564 | 2256 | 4 | 2104 | 152 | 93.26% | 0 | 17.85 | 5.51 | 13.6 | 1638 | ANDRÉ SALES |  | Werbson Santos de Jesus | 1196561906 | 2026-08-07 | 2026-08-10 13:00 | -38
426 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.NOR.25.01725 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | ITA 107 | FF - FACA FUSIVEL | 21821 | Av. Nove de Julho, 5308 - Jardim Paulista a R. Bandeira Paulista | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-13 | 20 | 10:00 | 14:00 | 571 | 2284 | 4 | 1780 | 504 | 77.93% | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 45.5 | 1038 | PEDRO RODRIGUES |  | SILVIO BARBOSA | 11972373955 | 2026-08-26 | 2026-09-01 10:30 | -23
427 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.22.05198 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | SAU 108 | RA - RELIGADORA AUT . | 8562192 | R. Paracatu, 338 - Parque Imperial, São Paulo - SP, 04302-020 | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-26 | 33 | 10:00 | 14:00 | 1327 | 5308 | 4 | 1044 | 4264 | 19.67% | 26.11 | 25.98 | 26.11 | 59.2 | 1258 | PEDRO RODRIGUES | RA8562192 (ANTIGA FF5688117) | SILVIO BARBOSA | 11972373955 | 2026-08-26 | 2026-09-14 10:00 | -10
428 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01909 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | GNA 106 | BF- FUSIVEL | 5731724 | Rua Nascer do Sol, 499-423 - Conj. Hab. Santa Etelvina II | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-09 | 16 | 10:30 | 14:30 | 665 | 2660 | 4 | 119 | 2541 | 4.47% | 0 | 7.35 | 0 | 11.7 | 600 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-08-25 | 2026-09-01 10:00 | -27
429 | ORDEM CANCELADA | DAC/A.SUL.25.01468 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VAR 109 | BF- FUSIVEL | 3099 | RUA CÂNDIDA RAMOS, 141 | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 17 | 11:00 | 15:00 | 1347 | 5388 | 4 | 1020 | 4368 | 18.93% | 4.33 | 0 | 3.15 | 11.9 | 600 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-25 | 2026-08-26 13:00 | -26
430 | ORDEM CANCELADA | DAC/A.SUL.25.01468 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VAR 109 | JP - JUMPER | 1P AQÚÉM ET-65193 | RUA SOLDADO JOSÉ LINO DO NASCIMENTO, 108 | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 16 | 11:00 | 15:00 | 1347 | 5388 | 4 | 830 | 4558 | 15.4% | 0 | 4.72 | 1.57 | 10 | 600 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-25 | 2026-08-26 13:00 | -26
431 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01909 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | GNA 106 | BF- FUSIVEL | 13620 | R. Cereja do Rio Grande, 32 - Conj. Hab. Santa Etelvina II | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-09 | 16 | 10:30 | 14:30 | 665 | 2660 | 4 | 634 | 2026 | 23.83% | 2.89 | 4.07 | 0 | 11 | 600 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-08-25 | 2026-09-01 10:00 | -27
432 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.SUL.25.00972 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | VEM 108 | BF- FUSIVEL | 55736 | Rua Antonio Tracci, 4 - Chácara Belenzinho | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-15 | 22 | 11:00 | 15:00 | 816 | 3264 | 4 | 2272 | 992 | 69.61% | 9.32 | 12.6 | 4.59 | 42.1 | 600 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-08-24 | 2026-08-26 14:00 | -21
433 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01913 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | GNA 106 | BF- FUSIVEL | 3485767 | R. Barão Carvalho do Amparo, 60 - Conj. Hab. Santa Etelvina III | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-15 | 22 | 10:30 | 14:30 | 1209 | 4836 | 4 | 1999 | 2837 | 41.34% | 6.43 | 6.04 | 6.443 | 41.1 | 438 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-08-25 | 2026-09-01 11:00 | -21
434 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01913 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | GNA 106 | BF- FUSIVEL | 3485818 | R. Barão Carvalho do Amparo, 56 - Conj. Hab. Santa Etelvina III | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-15 | 22 | 10:30 | 14:30 | 1209 | 4836 | 4 | 1768 | 3068 | 36.56% | 7.61 | 8.28 | 0.09 | 25.6 | 600 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-08-25 | 2026-09-01 11:00 | -21
435 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.25.02390 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | VTA 105 | FF - FACA FUSIVEL | PROV 3PT ALEM ET093282 | Rua Astória, 09 - Parque Savoi City | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-17 | 24 | 10:30 | 13:30 | 1189 | 3567 | 3 | 2566 | 1001 | 71.94% | 8.53 | 22.83 | 4.33 | 56.7 | 600 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-08-25 | 2026-09-01 13:00 | -19
436 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.26.00003 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | PRE-102 | RA - RELIGADORA AUT . | 331 | R. Paulo Stranbi, Vila Santista Cipó, Embu-Guaçu, SP | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-16 | 23 | 11:00 | 15:00 | 1212 | 4848 | 4 | 4448 | 400 | 91.75% | 23.36 | 10.89 | 16.53 | 40.3 | 1200 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-08-26 | 2026-09-03 10:00 | -20
437 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.25.02391 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | VTA 105 | BF- FUSIVEL | 53839 | Av. Gameleira Branca, 452 - Jardim Brasilia | Abrir Maps | 2026-08-24 | 2026-09-16 | 23 | 10:30 | 14:30 | 692 | 2076 | 3 | 1043 | 1033 | 50.24% | 1.31 | 7.09 | 7.22 | 24.8 | 600 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-08-25 | 2026-09-01 14:00 | -20
438 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.26.02766 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 140393
439 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.26.02766 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 140394
440 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.05617 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | COT-112 | RM - FUSER SAVER | 3541640 | Av. São Camilo, 1119-1101, Granja Viana | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-12 | 18 | 12:00 | 16:00 | 414 | 1656 | 4 | 1144 | 512 | 69.08% | 27.7 | 32.02 | 26.64 | 50.2 | 1640 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PARAR OS CAMINHÕES NO POSTO DE GASOLINA | TEODORO | 11 99408-2377 | 2026-08-26 | 2026-09-02 09:00 | -24
441 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.26.00551 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SUM-108 | BF- FUSIVEL | 72467 | R. Cônego Eugênio Leite, 480-542 - Pinheiros | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-12 | 18 | 10:00 | 14:00 | 422 | 1688 | 4 | 1428 | 260 | 84.6% | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 47.9 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ESTACIONAR O CAMINHÃO EM FRENTE AO NÚMERO 594 | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-08-26 | 2026-09-02 11:00 | -24
442 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.25.02698 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | SIL-103 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 3399 | R. Avaré, 147-1 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP, 09751-060 | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-17 | 23 | 9:00 | 12:00 | 628 | 1884 | 3 | 1791 | 93 | 95.06% | 8.4 | 17.19 | 17.19 | 39.3 | 1038 | Wallace Adriel | SUGESTÃO DE LOCAL PARA O GERADOR138 R. Avaré São Bernardo do Campo, São Paulo | OSEIAS RAPOSO | 11942861594 | 2026-08-25 | 2026-09-01 10:00 | -19
443 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.ABC.26.01970 | ABCD | UT | AP ELETROLIGHT | ANDRE MENEZES | SIL-104 | RM - FUSER SAVER | 5683938 | 144 R. Anunciata Gobbi - São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-19 | 25 | 9:00 | 13:00 | 303 | 1212 | 4 | 712 | 500 | 58.75% | 0.8 | 7.52 | 11.35 | 31.2 | 600 | Rodrigo Catariono |  | RICARDO FERREIRA | 11 94530-9052 | 2026-08-25 | 2026-09-14 12:00 | -17
444 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.ABC.26.00736 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | NAC-102 | RM - FUSER SAVER | 8440690 | 689 R. Lituânia - Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 24 | 8:00 | 11:00 | 1989 | 5967 | 3 | 3099 | 2868 | 51.94% | 18.37 | 17.58 | 2.23 | 35 | 1038 | Rodrigo Catariono | SUGESTÃO DE LOCAL PARA O GERADOR 501 R. Lituânia Santo André, São Paulo | RICARDO FERREIRA | 11 94530-9052 | 2026-08-25 | 2026-09-14 10:00 | -18
445 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.ABC.26.00736 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | NAC-102 | RA - RELIGADORA AUT . | 39724 | 256 Rua Haiti - Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 24 | 8:00 | 11:00 | 1989 | 5967 | 3 | 2385 | 3582 | 39.97% | 14.83 | 13.25 | 26.24 | 49.9 | 1038 | Rodrigo Catariono |  | RICARDO FERREIRA | 11 94530-9052 | 2026-08-25 | 2026-09-14 10:00 | -18
446 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00244 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | PNH-111 | BF- FUSIVEL | 71771 | Rua dos Três Irmãos, 226, Vila Progredior | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 22 | 11:00 | 15:00 | 418 | 1672 | 4 | 1348 | 324 | 80.62% | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 44.5 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-08-26 | 2026-09-02 10:00 | -20
447 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.25.01109 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | ALV-103 | BF- FUSIVEL | 3518432 | 10 R. da Evolução - São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 22 | 9:00 | 13:00 | 516 | 2064 | 4 | 1272 | 792 | 61.63% | 8.71 | 0 | 0 | 18.9 | 438 | Beatriz Souza |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-08-11 | 2026-09-11 14:00 | -20
448 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.NOR.25.02663 | NORTE | UT | CONECTA | SERGIO SANTOS | GUM 103 | CF - CHAVE FACA | ALÉM ET69061 | R. Eugênio Egas, 204 - Jardim Climax, São Paulo - SP, 04177-410 | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 21 | 10:00 | 13:00 | 1819 | 5457 | 3 | 1694 | 3763 | 31.04% | 18.9 | 26.37 | 18.76 | 58.8 | 1038 | JAIME CAVALCANTE | [5 empty] | -21
449 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.02766 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | FF - FACA FUSIVEL | 140393 | R. Jaguapeba, 62 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-19 | 25 | 10:30 | 14:30 | 736 | 2944 | 4 | 515 | 2429 | 17.49% | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 13.7 | 438 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-28 | 2026-09-02 14:00 | -17
450 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.02766 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | FF - FACA FUSIVEL | 140394 | R. Jaguapeba, 100 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-19 | 25 | 10:30 | 14:30 | 736 | 2944 | 4 | 1362 | 1582 | 46.26% | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 32.5 | 438 | JOSE FELIX |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-08-28 | 2026-09-02 15:00 | -17
451 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.03156 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 3275522 | R. João Leopoldo, 205 - Jardim Santa Etelvina | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 16 | 10:00 | 14:00 | 2413 | 9652 | 4 | 53 | 9599 | 0.55% | 2.36 | 2.36 | 2.49 | 15.7 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-25 | 2026-08-31 10:00 | -26
452 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.03156 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 16321 | Rua Sabiá da Praia, 160 | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 16 | 10:00 | 14:00 | 2413 | 9652 | 4 | 3494 | 6158 | 36.2% | 2.49 | 0 | 0 | 4 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-25 | 2026-08-31 10:30 | -26
453 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.03156 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 16322 | Rua dos Jasmins Brancos, 11 - Colônia (Zona Leste) | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 16 | 10:00 | 14:00 | 2413 | 9652 | 4 | 322 | 9330 | 3.34% | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 21.4 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-25 | 2026-08-31 11:00 | -26
454 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.03156 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 54241 | R. Begônia Real, 116 - Parque dos Bancarios | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 16 | 10:00 | 14:00 | 2413 | 9652 | 4 | 490 | 9162 | 5.08% | 18.37 | 18.37 | 18.5 | 50.7 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-25 | 2026-08-31 11:30 | -26
455 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00809 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | TIR 111 | RM - FUSER SAVER | 3993382 | Rua Eugênia Moreyra, 97 - Vila Princesa Isabel | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1757 | 7028 | 4 | 1705 | 5323 | 24.26% | 6.95 | 10.63 | 0 | 27.9 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-27 | 2026-09-03 09:00 | -21
456 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00809 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | TIR 111 | BF- FUSIVEL | 54288 | Rua Engenheiro Ernani Cotrin, 43 - Vila Princesa Isabel | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 21 | 10:00 | 14:00 | 1757 | 7028 | 4 | 494 | 6534 | 7.03% | 3.94 | 3.94 | 0 | 13.3 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-27 | 2026-09-03 09:30 | -21
457 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.ABC.26.00027 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | SND 104 | BF- FUSIVEL | 31659 | R. Cel. Fernando Prestes, 363 - Vila Assunção | Abrir Maps | 2026-08-25 | 2026-09-13 | 19 | 9:50 | 13:50 | 780 | 3120 | 4 | 389 | 2731 | 12.47% | 18.9 | 18.24 | 18.24 | 50.8 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-27 | 2026-09-03 11:00 | -23
458 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.23.02561 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | UTI 103 | BF- FUSIVEL | 31413 | R. Pôrto Seguro, 484 - Santa Terezinha | Abrir Maps | 2026-08-26 | 2026-09-13 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1086 | 4344 | 4 | 620 | 3724 | 14.27% | 2.89 | 2.89 | 1.71 | 16.3 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-27 | 2026-09-02 10:00 | -23
459 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.23.02561 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | UTI 103 | RM - FUSER SAVER | 8814116 | R. Pedro Álvares Cabral, 174 - Santa Terezinha | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=R.%20Pedro%20%C3%81lvares%20Cabral%2C%20174%20-%20Santa%20Terezinha | 2026-08-26 | 2026-09-13 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1086 | 4344 | 4 | 2513 | 1831 | 57.85% | 11.15 | 12.07 | 12.47 | 52.3 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-27 | 2026-09-02 10:30 | -23
460 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.21.17632 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | GNA 111 | BF- FUSIVEL | 140256 | Rua Serra da Borborema, 5 - Iguatemi | Abrir Maps | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 8 | 10:00 | 14:00 | 820 | 3280 | 4 | 1789 | 1491 | 54.54% | 0 | 0 | 20.21 | 15.3 | 1258 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-08-27 | 2026-08-27 15:00 | -33
461 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00809 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | TIR 111 | BF- FUSIVEL | 57370 | R. Dr. Rodrigues de Almeida, 226 - Vila Buenos Aires | Abrir Maps | 2026-08-28 | 2026-09-15 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1757 | 7028 | 4 | 1166 | 5862 | 16.59% | 0 | 2.62 | 9.97 | 20 | 600 | NATHAN NASCIMENTO | R. Dr. Rodrigues de Almeida, 142 - Vila Buenos Aires | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-28 | 2026-09-03 10:00 | -21
462 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.04809 | LESTE | UT | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | MPA 106 | CF - CHAVE FACA | CF-PROV 2PT AQUEM ET-052570 | R. Sol da Meia Noite, 853 - Jardim Maia | Abrir Maps | 2026-08-28 | 2026-09-17 | 20 | 9:00 | 13:00 | 1493 | 5972 | 4 | 4529 | 1443 | 75.84% | 20.73 | 15.88 | 26.24 | 57.7 | 1038 | WELLINGTON ALCANTARA |  | ALLAN CLEMENTE | 11 95782-3685 | 2026-08-28 | 2026-09-04 10:00 | -19
463 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.NOR.26.00770 | NORTE | UT | MOP | SERGIO SANTOS | GPR 104 | JP - JUMPER | AQUEM ET080983 | AV. CANDIDO PORTINARI | Abrir Maps | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 14 | 9:00 | 12:00 | 480 | 1920 | 4 | 412 | 1508 | 21.46% | 14.43 | 14.43 | 4.59 | 53.1 | 600 | JOSE ANSELMO |  | ROBIRAM ROCHA | 1194059-0914 | 2026-08-31 | 2026-09-04 10:00 | -24
465 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.03503 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | MAZ-106 | BF- FUSIVEL | 75272 | R. Itrapoá, 1686-1734 - Cidade Ipava, São Paulo - SP, 04950-140 | Abrir Maps | 2026-08-31 | 2026-09-17 | 17 | 10:45 | 14:45 | 1658 | 6632 | 4 | 814 | 5818 | 12.27% | 0 | 35.3 | 0 | 26.7 | 1258 | ANDRE SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-03 | 2026-09-08 14:00 | -19
466 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.03503 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | MAZ-106 | BF- FUSIVEL | 3323143 | R. Puruba, 867-749 - Cidade Ipava, São Paulo - SP, 04950-090 | Abrir Maps | 2026-08-31 | 2026-09-17 | 17 | 10:45 | 14:45 | 1658 | 6632 | 4 | 263 | 6369 | 3.97% | 0 | 0 | 10.64 | 23.1 | 438 | ANDRE SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-03 | 2026-09-08 14:00 | -19
467 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.ABC.26.00389 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | CPE 105 | BF- FUSIVEL | 31646 | R. Corumbá, 4 - Vila Alice | Abrir Maps | 2026-08-31 | 2026-09-17 | 17 | 2:30 | 4:30 | 1324 | 2648 | 2 | 1418 | 1230 | 53.55% | 10.76 | 9.05 | 4.07 | 51.9 | 438 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-31 | 2026-09-04 10:00 | -19
468 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.ABC.26.00389 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | CPE 105 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 1153 | R. Catequese, 1617 - Jardim | Abrir Maps | 2026-08-31 | 2026-09-17 | 17 | 2:30 | 4:30 | 1324 | 2648 | 2 | 2464 | 184 | 93.05% | 16.8 | 14.3 | 8.66 | 63.1 | 600 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-31 | 2026-09-04 10:30 | -19
469 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00358 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | NAC 112 | RA - RELIGADORA AUT . | 141148 | R. José Maciel, 18 - Jardim Vera Cruz(Zona Sul) | Abrir Maps | 2026-08-31 | 2026-09-22 | 22 | 0:30 | 4:30 | 1422 | 5688 | 4 | 2478 | 3210 | 43.57% | 24.98 | 7.73 | 6.75 | 8.2 | 600 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO | LOCAL PARA CONECTAR GERADOR - R. José Ricardo da Costa, 189 - Jardim Vera Cruz(Zona Leste) | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-31 | 2026-09-08 10:00 | -14
470 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00358 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | NAC 112 | BF- FUSIVEL | 255 | R. Pires Caleiro, 261 - Parque Sao Rafael | Abrir Maps | 2026-08-31 | 2026-09-22 | 22 | 0:30 | 4:30 | 1422 | 5688 | 4 | 1211 | 4477 | 21.29% | 3.02 | 1142 | 5.4 | 49.7 | 438 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-31 | 2026-09-08 10:30 | -14
471 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00358 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | NAC 112 | BF- FUSIVEL | 54151 | Rua Franca do Imperador, 31 - Jardim Vera Cruz(Zona Leste) | Abrir Maps | 2026-08-31 | 2026-09-22 | 22 | 0:30 | 4:30 | 1422 | 5688 | 4 | 1201 | 4487 | 21.11% | 0 | 17.85 | 4.85 | 36 | 600 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO | LOCAL PARA CONECTAR GERADOR - Rua Franca do Imperador, 63 - Jardim Vera Cruz(Zona Sul) | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-08-31 | 2026-09-08 11:00 | -14
472 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01045 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | GNA 106 | RM - FUSER SAVER | 8700390 | R. Saturnino Pereira, 30 - Conj. Hab. Santa Etelvina II | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-24 | 23 | 10:00 | 14:00 | 1074 | 4296 | 4 | 1694 | 2602 | 39.43% | 9.84 | 9.84 | 6.69 | 57.4 | 438 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO | LOCAL PARA CONECTAR GERADOR - R. Saturnino Pereira, 477 - Jardim Iguatemi | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-09-04 | 2026-09-11 10:00 | -12
473 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01045 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | ADALBERTO SANTOS | GNA 106 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4437 | Estr. Vovó Carolina, 1118 - Guaianases | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-24 | 23 | 10:00 | 14:00 | 1074 | 4296 | 4 | 1607 | 2689 | 37.41% | 23.36 | 27.56 | 23.88 | 68.6 | 1038 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO | LOCAL PARA CONECTAR GERADOR - Estr. Vovó Carolina, 2068 - Cidade Tiradentes | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-09-04 | 2026-09-11 10:30 | -12
474 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00303 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | ALP-104 | FF - FACA FUSIVEL | 41894 | Alameda Curitiba, 655-563 - Alphaville, Santana de Parnaíba - SP, 06539-025 | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 17 | 11:00 | 15:00 | 404 | 1616 | 4 | 1580 | 36 | 97.77% | 24.01 | 29 | 37 | 52.3 | 1640 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | NÃO HÁ NECESSIDADE DE NOVA VIABILIDADE ESSE CASO JÁ FOI APROVADO ANTERIORMENTE CONFORME ID 283. TIVEMOS PROBLEMAS COM ATERRAMENTO PORÉM A EQUIPE DE ENGENHARIA DA ENEL ESTÁ TRATANDO ISSO | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-09-01 | 2026-09-09 09:00 | -18
475 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.OES.20.09186 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | COT-113 | BF- FUSIVEL | 2509 | R. Tom Jobim, 124-186 - Santa Maria, Osasco - SP, 06149-216 | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 18 | 11:00 | 15:00 | 1420 | 5680 | 4 | 2112 | 3568 | 37.18% | 10.76 | 8.4 | 5.25 | 38.8 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | VIABILIDADE JÁ APROVADA CONFORME ID-365 | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-09-01 | 2026-09-09 10:30 | -17
476 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.OES.20.09186 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | COT-113 | BF- FUSIVEL | 240457 | R. Eça de Queirós, 64-122 - Santa Maria, Osasco - SP, 06149-221 | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 18 | 11:00 | 15:00 | 1420 | 5680 | 4 | 1304 | 4376 | 22.96% | 4.72 | 8.14 | 0 | 28 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | VIABILIDADE JÁ APROVADA CONFORME ID-366 | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-09-01 | 2026-09-09 10:30 | -17
477 | ORDEM CANCELADA | DAC/A.OES.25.02195 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | PAN-107 | RF - TRIPLE SAVER | 3538827 | Rua Professor Alexandre Correia, Vila Andrade | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 18 | 12:00 | 16:00 | 784 | 3136 | 4 | 2604 | 532 | 83.04% | 24.54 | 25.19 | 25.32 | 68.9 | 1038 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | TEODORO | 11 99408-2377 | 2026-09-01 | 2026-09-11 10:30 | -17
478 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.25.01729 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | COT-113 | BF- FUSIVEL | 2520 | R. Irmã Dúlce, Santa Maria | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-24 | 23 | 11:00 | 15:00 | 527 | 2108 | 4 | 996 | 1112 | 47.25% | 10.23 | 0 | 0 | 22.3 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-09-01 | 2026-09-09 11:00 | -12
479 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.05531 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | COT-112 | RF - TRIPLE SAVER | 7699770 | Estrada Mun., Jardim Santa Izabel | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-17 | 16 | 12:00 | 16:00 | 641 | 2564 | 4 | 1396 | 1168 | 54.45% | 7.22 | 3.41 | 3.54 | 30.8 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | CONSIDERAR ESSA CARGA ABRINDO A EP-23022 | TEODORO | 11 99408-2377 | 2026-09-01 | 2026-09-11 09:00 | -19
480 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.NOR.26.01845 | NORTE | UT | MOP | SERGIO SANTOS | GUM 109 | FF - FACA FUSIVEL | 1190 | R. Afonso Celso, 1456 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04119-062 | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-10-10 | 39 | 9:00 | 13:00 | 1435 | 5740 | 4 | 4416 | 1324 | 76.93% | 33.59 | 34.77 | 22.7 | 66.1 | 1313 | ROMULO AUGUSTO |  | ROBIRAM ROCHA | 1194059-0914 | 2026-09-01 | 2026-09-09 10:00 | 4
481 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.26.00773 | NORTE | UT | MOP | SERGIO SANTOS | GPR 102 | BF- FUSIVEL | 51284 | Rua Pêra-Marmelo, 957 - Jardim Santa Lucrecia | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 20 | 9:00 | 13:00 | 958 | 3832 | 4 | 3832 | 0 | 100% | 1.84 | 27.03 | 21.65 | 46.4 | 1038 | JOSE ANCELMO |  | ROBIRAM ROCHA | 1194059-0914 | 2026-09-01 | 2026-09-04 11:00 | -15
482 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.ABC.26.01982 | ABCD | UT | AP ELETROLIGHT | ANDRE MENEZES | VPC-104 | BF- FUSIVEL | 34207 | 10 R. Jabaquara São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-25 | 24 | 9:00 | 13:00 | 1788 | 7152 | 4 | 884 | 6268 | 12.36% | 0 | 11.98 | 4.68 | 36 | 438 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 11 94530-9052 | 2026-09-01 | 2026-09-14 14:00 | -11
483 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.ABC.26.01982 | ABCD | UT | AP ELETROLIGHT | ANDRE MENEZES | VPC-104 | RA - RELIGADORA AUT . | 39868 | R. Cásper Líbero - Paulicéia Paulicéia, São Bernardo do Campo - SP | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-25 | 24 | 9:00 | 13:00 | 1788 | 7152 | 4 | 4092 | 3060 | 57.21% | 25.98 | 21.13 | 30.44 | 58.7 | 1258 | RODRIGO CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 11 94530-9052 | 2026-09-01 | 2026-09-14 14:00 | -11
484 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.26.00600 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | LEO-103 | BF- FUSIVEL | 60353 | R. Dardanelos, Alto da Lapa | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-24 | 23 | 12:00 | 15:00 | 801 | 2403 | 3 | 360 | 2043 | 14.98% | 4.07 | 3.54 | 2.23 | 21.4 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | TEODORO | 11 99408-2377 | 2026-09-01 | 2026-09-11 14:00 | -12
485 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.26.00600 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | LEO-103 | BF- FUSIVEL | 60355 | R. Coelho de Carvalho, Lapa | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-24 | 23 | 12:00 | 15:00 | 801 | 2403 | 3 | 228 | 2175 | 9.49% | 13 | 2.49 | 2.49 | 11.1 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | TEODORO | 11 99408-2377 | 2026-09-01 | 2026-09-11 14:00 | -12
486 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.23.01503 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | SIL-106 | CF - CHAVE FACA | CF_PROV. 2PT/AQUÉM ET22831 | 443 R. Santarém Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 21 | 9:00 | 13:00 | 994 | 3976 | 4 | 3276 | 700 | 82.39% | 20.73 | 20.99 | 18.24 | 55 | 1038 | BEATRIZ SOUZA |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-09-01 | 2026-09-14 10:00 | -14
487 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.11185 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | SBC-107 | BF- FUSIVEL | 3315 | 628 Alameda Dom Pedro de Alcântara São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-25 | 24 | 9:00 | 13:00 | 441 | 1764 | 4 | 596 | 1168 | 33.79% | 3.6 | 0 | 3.8 | 16.2 | 438 | BEATRIZ SOUZA |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-09-01 | 2026-09-14 14:00 | -11
488 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00141 | LESTE | MV | START | BATISTA | RPI-105 | CF - CHAVE FACA | 3209635 | R Capitão Jose Gallo 939 - Ribeirão Pires | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 11 | 10:30 | 14:30 | 882 | 3528 | 4 | 1772 | 1756 | 50.23% | 6.04 | 6.82 | 21.26 | 31.3 | 1038 | ROGERIO OTÁVIO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-02 | 2026-09-09 10:00 | -24
489 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00141 | LESTE | MV | START | BATISTA | RPI-105 | BF- FUSIVEL | 37527 | R dos Autonomistas 73 - Ribeirão Pires | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 11 | 10:30 | 14:30 | 882 | 3528 | 4 | 564 | 2964 | 15.99% | 22.83 | 26.51 | 21.91 | 51.7 | 1313 | ROGERIO OTÁVIO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-02 | 2026-09-09 10:30 | -24
490 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.OES.21.12991 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | MBE-113 | CF - CHAVE FACA | CF PROV. 1PT ALÉM IP020431 | RUA DOM LUCIANO MENDES 121 | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 20 | 10:00 | 13:00 | 1293 | 3879 | 3 | 2004 | 1875 | 51.66% | 20.56 | 4.49 | 0 | 23.4 | 1038 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA | [5 empty] | -15
491 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.00211 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | EMB-103 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 41917 | RUA SERGIO PORTO 2 | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-24 | 23 | 10:00 | 14:00 | 695 | 2780 | 4 | 2780 | 0 | 100% | 5.95 | 13.75 | 7.64 | 43.4 | 600 | RODRIGO ANDRADE DE MORAES |  | EDUARDO GOMES | 11 971780828 | 2026-09-01 | 2026-09-21 10:00 | -12
492 | ORDEM CANCELADA | DMPA.OES.25.07296 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | ITP-104 | BF- FUSIVEL | 70525 | RUA SORAIA 18 | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 21 | 10:00 | 13:00 | 2297 | 6891 | 3 | 783 | 6108 | 11.36% | 6.15 | 0 | 0 | 13.4 | 438 | FRANCISCO FELIX |  | LUIS QUAGLIO | 11 945627712 | 2026-09-01 | 2026-09-18 10:00 | -14
493 | ORDEM CANCELADA | DMPA.OES.25.07296 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | ITP-104 | RA - RELIGADORA AUT . | 3210640 | RUA ALUIZIO AZEVEDO 43 | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 21 | 10:00 | 13:00 | 2297 | 6891 | 3 | 5658 | 1233 | 82.11% | 25.32 | 10.37 | 20.34 | 51.4 | 1038 | FRANCISCO FELIX |  | LUIS QUAGLIO | 12 945627712 | 2026-09-01 | 2026-09-18 10:00 | -14
494 | ORDEM CANCELADA | DMPA.OES.25.07296 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | ITP-104 | BF- FUSIVEL | BF3520714 | RUA MONTEIRO LOBATO 61 | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 21 | 10:00 | 13:00 | 2297 | 6891 | 3 | 318 | 6573 | 4.61% | 0 | 0 | 3.15 | 6.8 | 438 | FRANCISCO FELIX |  | LUIS QUAGLIO | 13 945627712 | 2026-09-01 | 2026-09-18 10:00 | -14
495 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00649 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | GNA 113 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4450 | R. Soveral, 74 - Gleba do Pêssego | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-17 | 16 | 9:40 | 13:40 | 750 | 3000 | 4 | 2104 | 896 | 70.13% | 15.22 | 9.19 | 2.1 | 57.6 | 438 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-02 | 2026-09-08 13:30 | -19
496 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.26.00722 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | PNH-104 | BF- FUSIVEL | 11587 | R. José Piragibe, Vila Indiana | Abrir Maps | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 18 | 11:00 | 15:00 | 472 | 1888 | 4 | 700 | 1188 | 37.08% | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 15.4 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-09-03 | 2026-09-11 14:00 | -17
497 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.06483 - | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | PNH-104 | CF - CHAVE FACA | CFPROV 2PT AQUEM 252ET006524 | RUA CORINTO,870 | Abrir Maps | 2026-09-02 | 2026-09-23 | 21 | 9:00 | 13:00 | 962 | 3848 | 4 | 3092 | 756 | 80.35% | 18.76 | 18.11 | 19.55 | 51.8 | 1038 | CAIQUE VASSOLER DE ALCANTARA |  | APRIGIO JOSE DE ARRUDA FILHO | (11) 99410-7863 | 2026-09-08 | 2026-09-16 10:00 | -13
498 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.02474 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-104 | CF - CHAVE FACA | CF PROV. (1 PT ALÉM ET-82788) | Rua Carlos Faria, Jardim Raposo Tavares | Abrir Maps | 2026-09-03 | 2026-09-15 | 12 | 11:00 | 15:00 | 1768 | 7072 | 4 | 1216 | 5856 | 17.19% | 0 | 0 | 7.61 | 16.6 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-09-03 | 2026-09-09 09:00 | -21
499 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.26.06204 | LESTE | UT | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | MSA 115 | BF- FUSIVEL | 352BF018936 | R. Nelson Bueno, 33 - Vila Pte. Rasa | Abrir Maps | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 20 | 9:00 | 13:00 | 402 | 1608 | 4 | 350 | 1258 | 21.77% | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 9.4 | 438 | WELLINGTON ALCANTARA |  | Josiel Nunes | 11 93380-3680 | 2026-09-15 | 2026-09-18 13:30 | -13
500 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.26.05716 | LESTE | UT | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | BAR 111 | BF- FUSIVEL | 356BF054025 | Estrada Dom João Nery, 3777 - Jardim Bartira | Abrir Maps | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 21 | 9:00 | 13:00 | 588 | 2352 | 4 | 424 | 1928 | 18.03% | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 27.4 | 438 | WELLINGTON ALCANTARA |  | Josiel Nunes | 11 93380-3680 | 2026-09-15 | 2026-09-18 13:00 | -12
501 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.26.05769 | LESTE | UT | AP ELETROLIGHT | ADALBERTO SANTOS | VFO 112 | BF- FUSIVEL | 355BF055286 | Rua Grecco, 16 - Chácara Mafalda | Abrir Maps | 2026-09-03 | 2026-09-29 | 26 | 10:00 | 14:00 | 440 | 1760 | 4 | 182 | 1578 | 10.34% | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 11.1 | 438 | WELLINGTON ALCANTARA | [5 empty] | -7
502 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.26.05769 | LESTE | UT | AP ELETROLIGHT | ADALBERTO SANTOS | VFO 112 | BF- FUSIVEL | 355BF055287 | R. Marfisa, 382 - Chácara Mafalda | Abrir Maps | 2026-09-03 | 2026-09-29 | 26 | 10:00 | 14:00 | 440 | 1760 | 4 | 389 | 1371 | 22.1% | 3.67 | 0 | 4.07 | 16.8 | 438 | WELLINGTON ALCANTARA | [5 empty] | -7
503 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00292 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | OSA-113 | BF- FUSIVEL | 41818 | R. João Antônio Prado, Jardim das Flores | Abrir Maps | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 13 | 11:00 | 15:00 | 347 | 1388 | 4 | 844 | 544 | 60.81% | 5.38 | 5.38 | 8.14 | 41.1 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-09-04 | 2026-09-09 14:00 | -20
504 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00292 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | OSA-113 | BF- FUSIVEL | 41816 | R. Acácia, Jardim das Flores | Abrir Maps | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 13 | 11:00 | 15:00 | 347 | 1388 | 4 | 504 | 884 | 36.31% | 7.74 | 4.46 | 2.49 | 32 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-09-04 | 2026-09-09 14:00 | -20
505 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.SUL.26.07048 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | TSE-116 | RM - FUSER SAVER | 5687040 | R. Prof. Júlio de Oliveira, 1 - Vila Suzana | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-26 | 18 | 10:00 | 14:00 | 1043 | 4172 | 4 | 3800 | 372 | 91.08% | 38.18 | 38.32 | 40.55 | 68 | 1640 | CAIQUE VASSOLER DE ALCANTARA |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-09-08 | 2026-09-17 13:00 | -10
506 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.06470 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | RBO-102 | BF- FUSIVEL | 63787 | Av. Orfeo Paravente, 2 - Chácara Monte Sol | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-29 | 21 | 10:00 | 14:00 | 751 | 3000 | 4 | 1888 | 1112 | 62.93% | 9.19 | 11.94 | 5.25 | 58 | 438 | CAIQUE VASSOLER DE ALCANTARA |  | APRIGIO JOSE DE ARRUDA FILHO | (11) 99410-7863 | 2026-09-08 | 2026-09-16 10:00 | -7
507 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.25.02729 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | VEM 102 | CF - CHAVE FACA | PROV 2PT AQUEM FLY-TAP DERIV PARA BF-009839 | Av. Dr. Eduardo Cotching, 2152 - Vila Formosa | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-27 | 19 | 10:30 | 14:30 | 984 | 3936 | 4 | 3444 | 492 | 87.5% | 32.67 | 35.17 | 29.13 | 73.4 | 1258 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-10 | 2026-09-18 14:00 | -9
508 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.02778 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | CF - CHAVE FACA | PROV PT ALEM BF-054523 | Condomínio Acai do Norte IV | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-29 | 21 | 10:30 | 14:30 | 1090 | 4360 | 4 | 3815 | 545 | 87.5% | 26.77 | 5.77 | 9.71 | 38.8 | 1038 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-10 | 2026-09-15 11:00 | -7
509 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.26.02699 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | MOO 108 | BF- FUSIVEL | 150972 | Rua da Mooca, 2172 | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-27 | 19 | 9:30 | 13:30 | 630 | 2520 | 4 | 308 | 2212 | 12.22% | 5.64 | 6.69 | 6.69 | 41.4 | 438 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-10 | 2026-09-18 13:00 | -9
510 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.26.02699 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | MOO 108 | RF - TRIPLE SAVER | 7794838 | Rua Olímpio Portugal, 21 - Mooca | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-27 | 19 | 9:30 | 13:30 | 630 | 2520 | 4 | 1112 | 1408 | 44.13% | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 47 | 1038 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-10 | 2026-09-18 13:00 | -9
511 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.01515 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | CUP 103 | BF- FUSIVEL | 63621 | Rua Alcides de Castro Macedo, 414 | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-25 | 17 | 10:30 | 14:30 | 501 | 2004 | 4 | 656 | 1348 | 32.73% | 2.89 | 4.99 | 5.51 | 29.1 | 438 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-10 | 2026-09-18 09:00 | -11
512 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.SUL.26.00007 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VAR-102 | RF - TRIPLE SAVER | 5720495 | R. Alziro Pinheiro Magalhães, 1473 - Parque Sao Miguel | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-26 | 18 | 10:30 | 14:30 | 1234 | 4936 | 4 | 4608 | 328 | 93.35% | 25.72 | 6.82 | 4.99 | 34.4 | 1038 | ANDRE SALES |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-10 | 2026-09-21 09:00 | -10
513 | ORDEM CANCELADA | DAC/A.SUL.25.01103 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | RBO-107 | BF- FUSIVEL | 63472 | Rua Antonio Carlos Tacconi, 12 | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-27 | 19 | 10:00 | 14:00 | 341 | 1364 | 4 | 1008 | 356 | 73.9% | 9.19 | 9.71 | 2.1 | 33.3 | 600 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-10 | 2026-09-18 10:00 | -9
514 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00813 | OESTE | MV | B.TOBACE | LUCAS MIRANDA | PAR-104 | BF- FUSIVEL | 3461869 | RUA DO CRISTAL , 68 | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 14 | 11:00 | 15:00 | 675 | 2700 | 4 | 1828 | 872 | 67.7% | 0 | 0 | 17.53 | 16.1 | 1038 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 94014-8032 | 2026-09-09 | 2026-09-18 09:00 | -14
515 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.02473 | OESTE | MV | B.TOBACE | LUCAS MIRANDA | TSE-106 | FF - FACA FUSIVEL | FF PROV 1PT ALÉM IP020916 | R YUKI TIBA, 428 | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-20 | 12 | 10:00 | 14:00 | 2779 | 11116 | 4 | 2040 | 9076 | 18.35% | 0 | 11.04 | 13 | 38.2 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | LUIS CARLOS TAVARES | 14 99848-6187 | 2026-09-09 | 2026-09-16 10:00 | -16
516 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.02473 | OESTE | MV | B.TOBACE | LUCAS MIRANDA | TSE-106 | FF - FACA FUSIVEL | FF PROV 3PT AQUÉM IP020917 | R EMICA NOGUTI SEO, 85 | Abrir Maps | 2026-09-08 | 2026-09-20 | 12 | 10:00 | 14:00 | 2779 | 11116 | 4 | 4676 | 6440 | 42.07% | 17.25 | 17.28 | 16.45 | 46.8 | 1038 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | LUIS CARLOS TAVARES | 14 99848-6187 | 2026-09-09 | 2026-09-16 10:00 | -16
517 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.OES.26.00207 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | LUCAS MIRANDA | AUT-113 | RA - RELIGADORA AUT . | 5525 | Av. Hilário Pereira de Souza, 2167 - Industrial Autonomistas | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-27 | 18 | 10:00 | 14:00 | 3094 | 12368 | 4 | 6812 | 5556 | 55.08% | 50 | 50 | 50 | 85 | 1695 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | TEODORO | 11 99408-2377 | 2026-09-09 | 2026-09-23 09:00 | -9
518 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.OES.26.00207 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | LUCAS MIRANDA | AUT-113 | CF - CHAVE FACA | 43183 | Av. Domingos Odália Filho, 540 - Centro | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-27 | 18 | 10:00 | 14:00 | 3094 | 12368 | 4 | 5416 | 6952 | 43.79% | 32 | 32 | 32 | 52 | 1695 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | TEODORO | 11 99408-2377 | 2026-09-09 | 2026-09-23 09:00 | -9
519 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.LES.25.01220 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BAR 114 | BF- FUSIVEL | 53955 | Rua Luiza Augusta Garlippe, 2 - Itaim Paulista | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-26 | 17 | 9:50 | 13:50 | 826 | 3300 | 4 | 802 | 2498 | 24.3% | 0 | 13.12 | 0 | 20.8 | 600 | NATHAN NASCIMENTO | SUGESTÃO LOCAL PARA CONEXAO DO GERADOR R. Maria Célia Correa, 164 - Itaim Paulista | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-09 | 2026-09-15 10:00 | -10
520 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.LES.25.01220 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BAR 114 | BF- FUSIVEL | 54779 | R. Constantino Gomes, 1 - Itaim Paulista | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-26 | 17 | 9:50 | 13:50 | 826 | 3300 | 4 | 371 | 2929 | 11.24% | 5.25 | 0 | 0 | 8.3 | 600 | NATHAN NASCIMENTO | SUGESTÃO LOCAL PARA CONEXAO DO GERADO R. Estevão Marcate, 2B - Jardim Laura | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-09 | 2026-09-15 10:30 | -10
521 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.LES.25.01220 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | BAR 114 | BF- FUSIVEL | 54780 | R. Duarte de Lemos, 8A - Jardim Silvia (Zona Leste) | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-26 | 17 | 9:50 | 13:50 | 826 | 3300 | 4 | 599 | 2701 | 18.15% | 7.48 | 0.66 | 0 | 12.9 | 600 | NATHAN NASCIMENTO | SUGESTÃO LOCAL PARA CONEXAO DO GERADOR Rua Padre Simão Mazzeta, 14 - Jardim Silvia (Zona Leste) | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-09 | 2026-09-15 11:00 | -10
522 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00824 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MAT 102 | CF - CHAVE FACA | CF-PROV (AQUEM ET-084787) | R. Estado do Amazonas, 500 - Jardim Imperador (Zona Leste) | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-26 | 17 | 10:00 | 14:00 | 1367 | 5468 | 4 | 2401 | 3067 | 43.91% | 16.66 | 17.19 | 0.5 | 53.9 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-09 | 2026-09-16 10:00 | -10
523 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.24.02147 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | BF- FUSIVEL | 140294 | R. Arbela, 14 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=R.%20Arbela%2C%2014%20-%20Cidade%20Ant%C3%B4nio%20Est%C3%AAv%C3%A3o%20de%20Carvalho | 2026-09-09 | 2026-09-29 | 20 | 10:00 | 14:00 | 2378 | 9512 | 4 | 2044 | 7468 | 21.49% | 12.99 | 23.62 | 0 | 33.6 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-09 | 2026-09-15 13:30 | -7
524 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.24.02147 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | BF- FUSIVEL | 54368 | R. Terra Brasileira, 387 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=R.%20Terra%20Brasileira%2C%20387%20-%20Cidade%20Ant%C3%B4nio%20Est%C3%AAv%C3%A3o%20de%20Carvalho | 2026-09-09 | 2026-09-29 | 20 | 10:00 | 14:00 | 2378 | 9512 | 4 | 3182 | 6330 | 33.45% | 35.82 | 16.93 | 1.84 | 50.1 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-09 | 2026-09-15 14:00 | -7
525 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.24.02147 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | RA - RELIGADORA AUT . | 8527854 | R. Terra Brasileira, 328 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=R.%20Terra%20Brasileira%2C%20328%20-%20Cidade%20Ant%C3%B4nio%20Est%C3%AAv%C3%A3o%20de%20Carvalho | 2026-09-09 | 2026-09-29 | 20 | 10:00 | 14:00 | 2378 | 9512 | 4 | 7186 | 2326 | 75.55% | 0.52 | 13.91 | 42.51 | 41.3 | 1313 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-09 | 2026-09-15 14:30 | -7
526 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.NOR.25.01778 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | PER 103 | BF- FUSIVEL | 51725 | R. Raul Dias - Parque Mandaqui, São Paulo - SP, 02421-030 | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 21 | 10:00 | 14:00 | 464 | 1856 | 4 | 128 | 1728 | 6.9% | 4.33 | 11.94 | 17.85 | 54.2 | 600 | PEDRO RODRIGUES |  | Rodrigo Domingos D Oliveira | 11971945259 | 2026-09-17 | 2026-09-22 14:00 | -6
527 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.NOR.23.00145 | NORTE | MV | PAULISTANA ENGENHARIA | SERGIO SANTOS | CVE 104 | RM - FUSER SAVER | 6933612 | Rua Professora Romilde Nogueira de Sá - Mandaqui - SP, 02470-000 | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-27 | 18 | 11:00 | 15:00 | 2872 | 11488 | 4 | 3088 | 8400 | 26.88% | 6.82 | 26.9 | 28.34 | 57 | 1038 | SIDNEY MACHADO |  | Rubiran Rocha | 11 940590914 | 2026-09-10 | 2026-09-14 09:00 | -9
528 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.NOR.23.00145 | NORTE | MV | PAULISTANA ENGENHARIA | SERGIO SANTOS | CVE 105 | RM - FUSER SAVER | 3966617 | R. Belmira Vaz - São Paulo - SP, 02469-160 | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-27 | 18 | 11:00 | 15:00 | 2872 | 11488 | 4 | 2028 | 9460 | 17.65% | 5.77 | 15.61 | 16.66 | 60.4 | 600 | SIDNEY MACHADO |  | Rubiran Rocha | 11 940590914 | 2026-09-10 | 2026-09-14 09:30 | -9
529 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.NOR.23.00145 | NORTE | MV | PAULISTANA ENGENHARIA | SERGIO SANTOS | CVE 105 | BF- FUSIVEL | 51306 | R. Ibiratinga - Vila Romero, São Paulo - SP, 02468-040 | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-27 | 18 | 11:00 | 15:00 | 2872 | 11488 | 4 | 2028 | 9460 | 17.65% | 21.26 | 8.14 | 0 | 22.3 | 1258 | SIDNEY MACHADO |  | Rubiran Rocha | 11 940590914 | 2026-09-10 | 2026-09-14 10:00 | -9
530 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.NOR.23.00145 | NORTE | MV | PAULISTANA ENGENHARIA | SERGIO SANTOS | CVE 105 | BF- FUSIVEL | 51303 | R. Itaguaçaba- São Paulo - SP, 02468-000 | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-27 | 18 | 11:00 | 15:00 | 2872 | 11488 | 4 | 612 | 10876 | 5.33% | 0 | 6.43 | 6.43 | 4.5 | 1258 | SIDNEY MACHADO |  | Rubiran Rocha | 11 940590914 | 2026-09-10 | 2026-09-14 10:30 | -9
531 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/S.NOR.23.00145 | NORTE | MV | PAULISTANA ENGENHARIA | SERGIO SANTOS | CVE 105 | BF- FUSIVEL | 51305 | R. Itaguaçaba- São Paulo - SP, 02468-000 | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-27 | 18 | 11:00 | 15:00 | 2872 | 11488 | 4 | 612 | 10876 | 5.33% | 7.48 | 1.44 | 5.51 | 31.4 | 438 | SIDNEY MACHADO |  | Rubiran Rocha | 11 940590914 | 2026-09-10 | 2026-09-14 11:00 | -9
532 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/S.NOR.23.00145 | NORTE | MV | PAULISTANA ENGENHARIA | SERGIO SANTOS | ANB 106 | BF- FUSIVEL | 51701 | R. Artur, 34 - Imirim, São Paulo - SP, 02467-120 | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-27 | 18 | 11:00 | 15:00 | 2872 | 11488 | 4 | 1284 | 10204 | 11.18% | 3.02 | 11.02 | 8.79 | 49.7 | 438 | SIDNEY MACHADO |  | Rubiran Rocha | 11 940590914 | 2026-09-10 | 2026-09-14 11:30 | -9
533 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.LES.25.01146 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | VIT 106 | RF - TRIPLE SAVER | 5992748 | R. Okinawa, 21 - Jardim Jamaica | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-24 | 15 | 10:00 | 14:00 | 980 | 3920 | 4 | 2534 | 1386 | 64.64% | 3.81 | 28.47 | 15.61 | 44 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-15 | 2026-09-21 10:00 | -12
534 | VIABILIDADE REPROVADA | DAC/A.LES.26.00869 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 110 | FF - FACA FUSIVEL | 3466105 | R. Salvador Balbino de Matos, 232 - Vila Itaim | Abrir Maps | 2026-09-09 | 2026-09-24 | 15 | 10:00 | 13:00 | 2788 | 8364 | 3 | 5928 | 2436 | 70.88% | 3.81 | [5 empty] | GERADOR NÃO SUPORTA CARGA |  |  |  |  | -12
535 | ORDEM CONCLUIDA | DOE/A.SUL.21.00048 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | TMO-106 | RM - FUSER SAVER | 3305106 | Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 1791 - Diadema | Abrir Maps | 2026-09-10 | 2026-09-27 | 17 | 11:00 | 15:00 | 1444 | 5776 | 4 | 4604 | 1172 | 79.71% | 19.68 | 20.21 | 18.37 | 42.3 | 1313 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-10 | 2026-09-16 14:00 | -9
536 | ORDEM CONCLUIDA | DOE/A.SUL.21.00048 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | TMO-106 | CF - CHAVE FACA | CF-PROV (1 PT ALÉM ET-51068) | Av. Pirâmide, 371 - Diadema | Abrir Maps | 2026-09-10 | 2026-09-27 | 17 | 11:00 | 15:00 | 1444 | 5776 | 4 | 992 | 4784 | 17.17% | 24.67 | 28.21 | 22.83 | 44 | 1640 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-10 | 2026-09-16 14:00 | -9
537 | VIABILIDADE APROVADA | DMP.A.LES.26.02766 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | FF - FACA FUSIVEL | FF-PROV PT ALEM ET-162636 | rua Paulo Gracindo, 476-466 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo | Abrir Maps | 2026-09-10 | 2026-09-19 | 9 | 10:30 | 14:30 | 736 | 2944 | 4 | 2475 | 469 | 84.07% | 12.6 | 12.47 | 12.47 | 59.6 | 600 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-10 | 2026-09-15 10:00 | -17
538 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00869 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 110 | BF- FUSIVEL | 23531 | 110 Rua Jorge Rodriguez Diniz | Abrir Maps | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 7 | 10:00 | 14:00 | 2790 | 11160 | 4 | 599 | 10561 | 5.37% | 1.71 | 4.3 | 4.46 | 22.8 | 438 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-15 | 2026-09-16 13:30 | -15
539 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00869 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 110 | RM - FUSER SAVER | 5856941 | 168 R. Cachoeira Escaramuça | Abrir Maps | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 7 | 10:00 | 14:00 | 2790 | 11160 | 4 | 1054 | 10106 | 9.44% | 0 | 9.97 | 3.54 | 21.5 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-15 | 2026-09-16 14:00 | -15
540 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00869 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 110 | BF- FUSIVEL | 23565 | 214 R. Manuel Duarte Ferro | Abrir Maps | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 7 | 10:00 | 14:00 | 2790 | 11160 | 4 | 1313 | 9847 | 11.77% | 0 | 20.21 | 0 | 15.3 | 1258 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-15 | 2026-09-16 14:30 | -15
541 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00869 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 110 | BF- FUSIVEL | 23549 | 331 R. Clemente Martins de Matos | Abrir Maps | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 7 | 10:00 | 14:00 | 2790 | 11160 | 4 | 1005 | 10155 | 9.01% | 0 | 0 | 17.45 | 13.2 | 1258 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-15 | 2026-09-16 15:00 | -15
542 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.00869 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MPA 110 | RF - TRIPLE SAVER | 8719005 | 268 R. Clemente Martins de Matos | Abrir Maps | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 7 | 10:00 | 14:00 | 2790 | 11160 | 4 | 1169 | 9991 | 10.47% | 15.09 | 5.12 | 0.24 | 32.5 | 600 | NATHAN NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-15 | 2026-09-16 15:30 | -15
543 | ORDEM CONCLUIDA | DAC/A.LES.26.00588 | LESTE | MV | CONECTA | TABATA | PEN-111 | RM - FUSER SAVER | 3989005 | Rua Sete Lagoas, 7a - Penha de França, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-02 | 17 | 10:30 | 14:30 | 1092 | 4368 | 4 | 2780 | 1588 | 63.64% | 24.27 | 22.96 | 0 | 35.8 | 1258 | ITALO MEDEIROS |  | Oscar/ Gilmar | 11 94158-0479 | 2026-09-21 | 2026-09-25 09:00 | -4
544 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.01053 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | GNA-106 | BF- FUSIVEL | 6525686 | R. Vlademir Cardoso Gonçalves, 29-7 - Recanto Verde do Sol, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-05 | 20 | 10:00 | 14:00 | 1401 | 5604 | 4 | 1696 | 3908 | 30.26% | 7.22 | 2.62 | 6.56 | 35.7 | 438 | ITALO MEDEIROS |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-09-15 | 2026-09-22 09:30 | -1
545 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.24.06586 | OESTE | MV | B&Q ENERGIA | LUCAS MIRANDA | LEO-107 | RF - TRIPLE SAVER | 5859923 | RUA FROBEM, 157 | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-09-29 | 14 | 12:00 | 14:00 | 577 | 1154 | 2 | 1150 | 4 | 99.65% | 21.59 | 21.65 | 21.62 | 49.1 | 1258 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MARCELO | 11 95951-0464 | 2026-09-15 | 2026-09-22 10:00 | -7
546 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.OES.26.02475 | OESTE | MV | B.TOBACE | LUCAS MIRANDA | SMA-104 | RM - FUSER SAVER | 6936536 | RUA JOÃO DE SOUSA CARVALHO | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-03 | 18 | 11:00 | 15:00 | 1683 | 6732 | 4 | 2188 | 4544 | 32.5% | 7.78 | 4.4 | 4.3 | 35.8 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-09-15 | 2026-09-23 14:00 | -3
547 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.OES.26.02475 | OESTE | MV | B.TOBACE | LUCAS MIRANDA | SMA-104 | CF - CHAVE FACA | CF-PROV. 2 PT ALÉM ET040260 | RUA PADRE MARÇAL RODRIGUES, 23 | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-03 | 18 | 11:00 | 15:00 | 1683 | 6732 | 4 | 3060 | 3672 | 45.45% | 1.3 | 18.37 | 14.66 | 31.5 | 1038 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-09-15 | 2026-09-23 14:00 | -3
548 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.05132 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | LUCAS MIRANDA | BRU-109 | RA - RELIGADORA AUT . | 8773883 | RUA CARLOS DE CAMPOS, 187 | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-02 | 17 | 12:00 | 16:00 | 396 | 1584 | 4 | 644 | 940 | 40.66% | 2.69 | 3.62 | 3.95 | 22.3 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | TEODORO | 11 99408-2377 | 2026-09-15 | 2026-09-25 14:00 | -4
549 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.21.16019 | OESTE | MV | B.TOBACE | LUCAS MIRANDA | SMA-108 | BF- FUSIVEL | 3967072 | RUA POEMA DO MAR | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-01 | 16 | 11:00 | 15:00 | 860 | 3440 | 4 | 560 | 2880 | 16.28% | 4.23 | 0.8 | 0.81 | 12.7 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-09-15 | 2026-09-23 15:00 | -5
550 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.NOR.26.00770 | NORTE | UT | MOP | FABIO FERREIRA | GPR-104 | JP - JUMPER | AQUEM ET080983 | AV. CANDIDO PORTINARI, 370 SANTANA DE PARNAIBA | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-10 | 14 | 9:00 | 12:00 | 480 | 1440 | 3 | 0 | 1440 | 0% | 14.43 | 14.43 | 4.59 | 53.1 | 600 | Alexandre Da Silva Pereira |  | ROBIRAM ROCHA | 1194059-0914 | 2026-08-31 | 2026-09-04 10:00 | 4
551 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.01053 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | GNA-106 | BF- FUSIVEL | BF-PROV ((1 PT ALÉM CR-3480590) | Tv. Godofredo Semper, 229-185 - Recanto Verde do Sol, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-05 | 20 | 10:00 | 14:00 | 1401 | 5604 | 4 | 2336 | 3268 | 41.68% | 7.35 | 14.83 | 8.14 | 65.9 | 438 | ITALO MEDEIROS |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-09-15 | 2026-09-22 10:00 | -1
552 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.NOR.21.00012 | NORTE | UT | MOP | FABIO FERREIRA | BSI-109 | JP - JUMPER | ALÉM ET035331 | RUA COUTO DE BARROS, 96 | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-05 | 20 | 9:00 | 13:00 | 437 | 1748 | 4 | 1258 | 490 | 71.97% | 5.85 | 7.81 | 5.84 | 42.4 | 438 | Adilson Barroso De Sena |  | ROBIRAM ROCHA | 1194059-0914 | 2026-09-23 | 2026-09-23 10:00 | -1
553 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.25.09666 | SUL | UT | MOP | ROBSON DE OLIVEIRA | SUM-108 | BF- FUSIVEL | 72467 | R. dos Pinheiros, 185 - Pinheiros | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 13 | 10:00 | 14:00 | 1324 | 5296 | 4 | 5032 | 264 | 95.02% | 8.4 | 9.19 | 8.4 | 56.5 | 438 | ALEXANDRO DOS SANTOS MAGALHOES |  | SANDRO ARAUJO | (11) 972421990 | 2026-09-16 | 2026-09-21 09:00 | -8
554 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.22.00855 | LESTE | MV | START | TABATA | GNA-108 | CF - CHAVE FACA | CF-PROV (1 PT ALÉM ET-161604) | Rua Confederação dos Tamoios, 182, Jardim Augusto, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-06 | 21 | 10:00 | 14:00 | 882 | 3528 | 4 | 3228 | 300 | 91.5% | 11.81 | 19.29 | 20.08 | 47 | 1038 | ITALO MEDEIROS |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-15 | 2026-09-22 11:30 | 0
555 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.21.17505 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 106 | RF - TRIPLE SAVER | 6916386 | 544 Tv. Cachoeira de Paulo Afonso | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-01 | 16 | 10:30 | 14:30 | 1884 | 7536 | 4 | 3241 | 4295 | 43.01% | 11.81 | 6.82 | 8.74 | 43.5 | 600 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-18 | 2026-09-25 14:00 | -5
556 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.21.17505 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | TIR 106 | RF - TRIPLE SAVER | 8772354 | 155 R. Umuarama | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-01 | 16 | 10:30 | 14:30 | 1884 | 7536 | 4 | 2849 | 4687 | 37.81% | 24.93 | 4.2 | 0 | 22.1 | 1258 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-18 | 2026-09-25 14:30 | -5
557 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01909 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | GNA 106 | BF- FUSIVEL | 13620 | 35 R. Cereja do Rio Grande | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-06 | 21 | 10:30 | 14:30 | 665 | 2660 | 4 | 833 | 1827 | 31.32% | 3.94 | 3.94 | 0 | 12.5 | 600 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-18 | 2026-09-25 15:00 | 0
558 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01909 | LESTE | UT | PSC ALPITEL | ADALBERTO SANTOS | GNA 106 | BF- FUSIVEL | 5731724 | 449 Rua Nascer do Sol | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-06 | 21 | 10:30 | 14:30 | 665 | 2660 | 4 | 634 | 2026 | 23.83% | 0 | 9.05 | 0 | 14.4 | 600 | JOSE FELIX |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-18 | 2026-09-25 15:30 | 0
559 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.01452 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | ALV 105 | BF- FUSIVEL | 38588 | 1100 Av. Juscelino Kubitschek São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-06 | 21 | 10:30 | 14:30 | 673 | 2692 | 4 | 732 | 1960 | 27.19% | 0 | 0 | 17.56 | 16.1 | 1038 | ANDRE SALES |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-18 | 2026-09-04 14:00 | 0
560 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.05045 | LESTE | UT | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 54241 | 50 R. Begônia Real | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 22 | 9:00 | 12:00 | 2184 | 6552 | 3 | 490 | 6062 | 7.48% | 18.63 | 18.37 | 18.63 | 51.1 | 1038 | WELLINGNTON ALCANTARA |  | ALAN CLEMENTE / DIEGO | (11)95782-3685 / (11)95032-7520 | 2026-09-15 | 2026-09-23 11:00 | 1
561 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.05045 | LESTE | UT | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 3275524 | 612 R. Santa Teresa | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 22 | 9:00 | 12:00 | 2184 | 6552 | 3 | 2875 | 3677 | 43.88% | 13.65 | 13.78 | 13.12 | 64.4 | 600 | WELLINGNTON ALCANTARA |  | ALAN CLEMENTE / DIEGO | (11)95782-3685 / (11)95032-7520 | 2026-09-15 | 2026-09-23 11:00 | 1
562 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.23.04036 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | ANC-109 | BF- FUSIVEL | 31023 | R. João Ramalho, 120-186 - Boa Vista, São Caetano do Sul - SP, 09572-030 | Abrir Maps | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 22 | 9:00 | 13:00 | 831 | 3324 | 4 | 1644 | 1680 | 49.46% | 16.01 | 15.88 | 0 | 13.5 | 1038 | BEATRIZ SOUZA |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-09-15 | 2026-09-25 10:00 | 1
563 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.21.17632 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | GNA-111 | RM - FUSER SAVER | 6738144 | R. Serra Vermelha, 34 - Jardim da Laranjeira (Zona Leste), São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 20 | 10:00 | 14:00 | 1685 | 6740 | 4 | 6024 | 716 | 89.38% | 31.62 | 21.91 | 21.78 | 69.1 | 1038 | NATHAN NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-09-15 | 2026-09-23 13:30 | 1
564 | ORDEM CONCLUIDA | DMP/A.NOR.25.02895 | NORTE | UT | MOP | SERGIO SANTOS | VMA 108 | BF- FUSIVEL | 3404225 | R. Maj. Maragliano - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04017-030 | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=R.%20Maj.%20Maragliano%20-%20Vila%20Mariana%2C%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20SP%2C%2004017-030 | 2026-09-17 | 2026-09-27 | 10 | 9:00 | 13:00 | 530 | 2120 | 4 | 772 | 1348 | 36.42% | 11.15 | 12.07 | 12.07 | 56 | 600 | JOSE ANCELMO | 2026-09-22 | Fabio Gomes | 11 940556002 | 2028-09-17 | 2026-09-22 12:00 | -9
565 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.01103 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | TIR 102 | BF- FUSIVEL | 58162 | 166 R. Cachoeira Morena | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=166%20R.%20Cachoeira%20Morena | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 10 | 10:10 | 14:10 | 1795 | 7180 | 4 | 2254 | 4926 | 31.39% | 11.42 | 15.22 | 9.84 | 57.9 | 600 | ITALO MEDEIROS |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-19 | 2026-09-23 10:00 | -8
566 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.26.01103 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | TIR 102 | FF - FACA FUSIVEL | 58164 | 317 R. Regresso Feliz | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=317%20R.%20Regresso%20Feliz | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 10 | 10:10 | 14:10 | 1795 | 7180 | 4 | 2440 | 4740 | 33.98% | 9.58 | 17.85 | 11.81 | 62.3 | 600 | ITALO MEDEIROS |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-19 | 2026-09-23 10:30 | -8
567 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.25.01468 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VAR 109 | BF- FUSIVEL | 3099 | RUA CÂNDIDA RAMOS, 141 | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-08 | 17 | 10:30 | 14:30 | 1347 | 5388 | 4 | 1000 | 4388 | 18.56% | 4.33 | 0 | 3.15 | 11.9 | 600 | ANDRÉ SALES |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-29 | 2026-09-30 14:00 | 2
568 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.25.01468 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VAR 109 | JP - JUMPER | 1P AQÚÉM ET-65193 | RUA SOLDADO JOSÉ LINO DO NASCIMENTO, 108 | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-08 | 18 | 10:30 | 14:30 | 1347 | 5388 | 4 | 880 | 4508 | 16.33% | 0 | 4.72 | 1.57 | 10 | 600 | ANDRÉ SALES |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-29 | 2026-09-30 15:00 | 2
569 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.26.03493 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 62782 | Rua Viscardo Belluzzo, 211 | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | 10:40 | 14:40 | 2519 | 10076 | 4 | 1588 | 8488 | 15.76% | 15.22 | 0 | 0 | 12.1 | 1200 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-22 | 2026-09-28 09:00 | 3
570 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.26.03493 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 72656 | Estrada do Cumbica, 2016 | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | 10:40 | 14:40 | 2519 | 10076 | 4 | 908 | 9168 | 9.01% | 15.09 | 6.82 | 7.22 | 26.7 | 1038 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-22 | 2026-09-28 09:15 | 3
571 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.26.03493 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 72574 | R. Sano Di Pietro, 56 | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | 10:40 | 14:40 | 2519 | 10076 | 4 | 896 | 9180 | 8.89% | 2.89 | 3.41 | 3.54 | 15.6 | 600 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-22 | 2026-09-28 09:30 | 3
572 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.26.03493 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | JP - JUMPER | 2 PT ALÉM RF-6399683 | R. Gil de Siloé, 79 | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | 10:40 | 14:40 | 2519 | 10076 | 4 | 3164 | 6912 | 31.4% | 0 | 20.21 | 19.42 | 30 | 1258 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-22 | 2026-09-28 09:45 | 3
573 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.SUL.26.03493 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | MAZ 102 | BF- FUSIVEL | 72655 | R. Jonatas Braga, 261 | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | 10:40 | 14:40 | 2519 | 10076 | 4 | 916 | 9160 | 9.09% | 0 | 0 | 15 | 3.1 | 600 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-22 | 2026-09-28 10:00 | 3
574 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.07275 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | ALV 112 | FF - FACA FUSIVEL | 1457 | 4 Av. Mario Alberto Marchi São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-11 | 20 | 10:20 | 14:20 | 2305 | 9220 | 4 | 3572 | 5648 | 38.74% | 28.08 | 3.94 | 14.93 | 35.5 | 1258 | ANDRE SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-22 | 2026-09-28 11:00 | 5
575 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.07275 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | ANDRE MENEZES | ALV 112 | CF - CHAVE FACA | 33150 | 6815 Estr. dos Alvarengas São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-11 | 20 | 10:20 | 14:20 | 2305 | 9220 | 4 | 1236 | 7984 | 13.41% | 19.16 | 22.7 | 12.6 | 41.2 | 1258 |  |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-22 | 2026-09-28 11:15 | 5
577 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.22.08156 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | TSE-104 | RA - RELIGADORA AUT . | 8858878 | R. Diogo Martins, 485-391, Jardim Ana Maria | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | 11:00 | 15:00 | 1553 | 6212 | 4 | 1776 | 4436 | 28.59% | 11.42 | 8.14 | 4.33 | 51.9 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-09-22 | 2026-09-29 10:30 | 3
578 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.SUL.25.01515 | SUL | MV | PSE ENGENHARIA | JOÃO GABRIEL | CUP 103 | BF- FUSIVEL | 63621 | Rua Alcides de Castro Macedo, 414 | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-10 | 19 | 10:30 | 14:30 | 501 | 2004 | 4 | 656 | 1348 | 32.73% | 2.89 | 4.99 | 5.51 | 29.1 | 438 | ANDRÉ SALES |  | PAULO MUZZI | (11) 95451-3617 | 2026-09-22 | 2026-09-28 12:00 | 4
579 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.22.08156 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | TSE-104 | RM - FUSER SAVER | 5816619 | R. Cap. Vasconcelos, Jardim Olinda | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | 11:00 | 15:00 | 1553 | 6212 | 4 | 752 | 5460 | 12.11% | 4.46 | 4.46 | 0 | 19.4 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-09-22 | 2026-09-29 10:30 | 3
580 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.22.08156 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | TSE-104 | BF- FUSIVEL | 63248 | R. Dr. Hugo Lacorte Vitale, 416-460, Jardim Umarizal | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | 11:00 | 15:00 | 1553 | 6212 | 4 | 1128 | 5084 | 18.16% | 0 | 0 | 11.29 | 24.5 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-09-22 | 2026-09-29 10:30 | 3
581 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00517 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | ESP-106 | BF- FUSIVEL | 3522 | R. Peruíbe - Jardim Vista Alegre | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-10 | 19 | 11:00 | 15:00 | 441 | 1764 | 4 | 852 | 912 | 48.3% | 2.36 | 6.3 | 0 | 18.8 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | :11 940148032 | 2026-09-22 | 2026-09-29 09:00 | 4
582 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.ABC.26.00080 | SUL | MV | TEES | JOÃO GABRIEL | SIL-106 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4672 | Av. Pereira Barreto, 1241 | Abrir Maps | 2026-09-21 | 2026-10-11 | 20 | 9:00 | 13:00 | 456 | 1824 | 4 | 1748 | 76 | 95.83% | 30.44 | 29.39 | 30.44 | 52.4 | 1640 | ANDRÉ SALES |  | CAIO PRADO | 11 94705-4859 | 2026-09-23 | 2026-09-28 10:00 | 5
583 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMPA.OES.25.07296 | OESTE | UT | MOP | UILSON APARECIDO | ITP-104 | BF- FUSIVEL | 70525 | RUA SORAIA 18 | Abrir Maps | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 13 | 10:00 | 13:00 | 2297 | 6891 | 3 | 783 | 6108 | 11.36% | 6.15 | 0 | 0 | 13.4 | 438 | FRANCISCO FELIX | VIABILIDADE JÁ EXECUTADA CONFORME ID-492 |  |  |  |  | -1
584 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMPA.OES.25.07296 | OESTE | UT | MOP | UILSON APARECIDO | ITP-104 | RA - RELIGADORA AUT . | 3210640 | RUA ALUIZIO AZEVEDO 43 | Abrir Maps | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 13 | 10:00 | 13:00 | 2297 | 6891 | 3 | 5658 | 1233 | 82.11% | 25.32 | 10.37 | 20.34 | 51.4 | 1038 | FRANCISCO FELIX | VIABILIDADE JÁ EXECUTADA CONFORME ID-493 |  |  |  |  | -1
585 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMPA.OES.25.07296 | OESTE | UT | MOP | UILSON APARECIDO | ITP-104 | BF- FUSIVEL | 3520714 | RUA MONTEIRO LOBATO 61 | Abrir Maps | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 13 | 10:00 | 13:00 | 2297 | 6891 | 3 | 318 | 6573 | 4.61% | 0 | 0 | 3.15 | 6.8 | 438 | FRANCISCO FELIX | VIABILIDADE JÁ EXECUTADA CONFORME ID-494 |  |  |  |  | -1
586 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.13.00222 | OESTE | UT | MOP | UILSON APARECIDO | BAV-103 | RA - RELIGADORA AUT . | 3687 | R. Lisboa, 125-105 - Jardim Vazame, Embu das Artes | Abrir Maps | 2026-09-22 | 2026-10-14 | 22 | 10:00 | 13:00 | 948 | 2844 | 3 | 1743 | 1101 | 61.29% | 5.12 | 14.83 | 4.59 | 53.4 | 438 | FRANCISCO FELIX |  | EDUARDO GOMES | 11971780828 | 2026-09-22 | 2026-10-02 10:00 | 8
587 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.13.00222 | OESTE | UT | MOP | UILSON APARECIDO | BAV-103 | BF- FUSIVEL | 243731 | R. Gotica, 490 - Loja A - Jardim Marina, Embu das Artes | Abrir Maps | 2026-09-22 | 2026-10-14 | 22 | 10:00 | 13:00 | 948 | 2844 | 3 | 636 | 2208 | 22.36% | 2.1 | 4.59 | 0.07 | 14.7 | 438 | FRANCISCO FELIX |  | EDUARDO GOMES | 11971780828 | 2026-09-22 | 2026-10-02 10:00 | 8
588 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.ABC.26.00749 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | NAC-102 | FF - FACA FUSIVEL | 7547727 | 8 R. Estônia Santo André, São Paulo |  | 2026-09-22 | 2026-10-13 | 21 | 8:00 | 12:00 | 797 | 3188 | 4 | 1740 | 1448 | 54.58% | 6.3 | 9.71 | 1.57 | 27.9 | 600 | RODRIGO DE JESUS CATARINO |  | RICARDO FERREIRA | 11945309052 | 2026-09-22 | 2026-10-01 10:00 | 7
590 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.25.09609 | SUL | UT | MOP | ROBSON DE OLIVEIRA | PNH-105 | BF- FUSIVEL | 60846 | Av. Embaixador Cavalcanti de Lacerda, 10 - Jardim Bonfiglioli | Abrir Maps | 2026-09-22 | 2026-10-13 | 21 | 10:00 | 13:00 | 788 | 2364 | 3 | 1095 | 1269 | 46.32% | 11.15 | 9.58 | 18.37 | 35.9 | 1038 | ALEXANDRO DOS SANTOS |  | SANDRO ARAUJO | (11) 972421990 | 2026-09-22 | 2026-09-28 09:00 | 7
591 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.NOR.26.04845 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | CAA-111 | BF- FUSIVEL | 8426035 | R. Pascoal Melantônio, 337 - Cidade Ademar | Abrir Maps | 2026-09-22 | 2026-10-16 | 24 | 9:00 | 13:00 | 1012 | 4048 | 4 | 1484 | 2564 | 36.66% | 9.38 | 14.44 | 14.18 | 35.3 | 1038 | CAIQUE VASSOLER DE ALCANTARA |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-09-28 | 2026-10-01 10:00 | 10
592 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.24.01013 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | BF- FUSIVEL | 54123 | R. Jequitirana |  | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 15 |  | 15:40 | [17 empty] | 1
593 | VIABILIDADE REPROVADA | DMP/A.LES.24.01013 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | RF - TRIPLE SAVER | 7212412 | Rua Paratinim, 1 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho |  | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 15 | 9:40 | 14:40 | 2255 | 9020 | 4 | 7893 | 1127 | 87.51% | 55.11 | 24.14 | 15.75 | 68.9 | 1313 | ITALO MEDEIROS DE ARAUJO | [5 empty] | 1
594 | ORDEM CANCELADA | DMP/A.LES.24.01013 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | MSA 104 | RM - FUSER SAVER | 8816987 | R. Cuim, 277 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho |  | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 15 |  | 15:40 | [17 empty] | 1
595 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.21.17598 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | GNA-111 | BF- FUSIVEL | 6378038 | R. Pardal, 35 - Jardim Iguatemi, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-22 | 2026-10-09 | 17 | 10:00 | 14:00 | 1015 | 4060 | 4 | 556 | 3504 | 13.69% | 7.48 | 0 | 0 | 11.9 | 600 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-09-23 | 2026-09-25 10:30 | 3
596 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.21.17598 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | GNA-111 | RM - FUSER SAVER | 8789164 | Rua Serra da Borborema, 9-1 - Iguatemi, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-22 | 2026-10-09 | 17 | 10:00 | 14:00 | 1015 | 4060 | 4 | 2044 | 2016 | 50.34% | 0 | 0 | 29.52 | 22.4 | 1258 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-09-23 | 2026-09-25 11:00 | 3
597 | VIABILIDADE APROVADA | DAC/A.LES.25.00177 | LESTE | MV | CONECTA | TABATA | TIR-105 | CF - CHAVE FACA | PROV (1 PT AQUÉM ET-093048) | R. Igarapé da Missão, 200-370 - Conj. Hab. Santa Etelvina II, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-22 | 2026-10-14 | 22 | 10:30 | 14:30 | 2125 | 8500 | 4 | 7240 | 1260 | 85.18% | 31.36 | 35.3 | 39.23 | 61.5 | 1640 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | OSCAR | 11 94158-0479 | 2026-09-23 | 2026-09-30 09:30 | 8
598 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.NOR.25.04955 | NORTE | UT | CONECTA | SERGIO SANTOS | TAI 106 | RA - RELIGADORA AUT . | 120086 | Rua K, 44 - Jardim Vitória Régia (Zona Norte), São Paulo - SP, 02859-230 | Abrir Maps | 2026-09-23 | 2026-10-16 | 23 | 10:00 | 12:00 | 2076 | 4152 | 2 | 2814 | 1338 | 67.77% | 36.08 | 36.08 | 30.05 | 74.2 | 1313 | JAIME CAVALCANTE |  | LUIZ PINTO | 11941738346 | 2026-09-23 | 2026-09-30 10:00 | 10
599 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.NOR.25.04955 | NORTE | UT | CONECTA | SERGIO SANTOS | TAI 106 | RM - FUSER SAVER | 8718573 | Rua D, 2 - Jardim Vitória Régia (Zona Norte), São Paulo - SP, 02859-170 | Abrir Maps | 2026-06-23 | 2026-10-16 | 115 | 10:00 | 12:00 | 2076 | 4152 | 2 | 2195 | 1957 | 52.87% | 8 | 9 | 9 | 55.1 | 438 | JAIME CAVALCANTE |  | LUIZ PINTO | 11941738346 | 2026-09-23 | 2026-09-30 10:00 | 10
600 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01969 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | JOAO PEDRO | TIR 105 | BF- FUSIVEL | 3486446 | Rua Barão Dinis de Samuel - Conj. Hab. Santa Etelvina III | Abrir Maps | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 6 | 10:00 | 14:00 | 788 | 3152 | 4 | 496 | 2656 | 15.74% | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.1 | 1258 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-09-23 | 2026-09-25 11:30 | -7
601 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.01969 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | JOAO PEDRO | TIR 105 | CR - CHAVE REPETIDORA | 3474302 | R. Arroio Arapongas, 184 - Conj. Hab. Santa Etelvina III | Abrir Maps | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 6 | 10:00 | 14:00 | 788 | 3152 | 4 | 1588 | 1564 | 50.38% | 0.9 | 0 | 0.56 | 0.1 | 1258 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-09-23 | 2026-09-25 12:00 | -7
602 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.01476 | LESTE | UT | CONECTA | TABATA | CRA-114 | BF- FUSIVEL | 155049 | R. Januário da Costa - Jardim Santa Teresinha, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-24 | 2026-10-13 | 19 | 9:00 | 13:00 | 1188 | 3564 | 3 | 1749 | 1815 | 49.07% | 9.97 | 27.56 | 4.85 | 38.9 | 1038 | WELLINGTON APARECIDO |  | DIEGO | 11 - 9503275220 | 2026-10-02 | 2026-10-08 14:00 | 7
603 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.01640 | LESTE | UT | CONECTA | TABATA | ERM-102 | FF - FACA FUSIVEL | CFF-PROV (1 PT ALÉM ET-077315) | R. Cervinho, 73-19 - Cangaiba, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-24 | 2026-10-13 | 19 | 9:00 | 12:00 | 1510 | 4530 | 3 | 2805 | 1725 | 61.92% | 8.53 | 25.46 | 26.11 | 55.2 | 1038 | WELLINGTON APARECIDO |  | DIEGO | 11 - 9503275220 | 2026-10-02 | 2026-10-08 14:30 | 7
604 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.23.01956 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | MEN-107 | BF- FUSIVEL | 35513 | 110 Rua Ilhabela Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-24 | 2026-10-13 | 19 | 9:00 | 13:00 | 596 | 2384 | 4 | 1916 | 468 | 80.37% | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 15 | 438 | BEATRIZ SOUZA |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-09-24 | 2026-09-30 09:00 | 7
605 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.04272 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | VIT-104 | RM - FUSER SAVER | 7214788 | 32 R. Prof. Nestor Pereira Leite Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-24 | 2026-10-14 | 20 | 9:00 | 13:00 | 911 | 3644 | 4 | 1276 | 2368 | 35.02% | 12.89 | 14.32 | 0 | 43.2 | 600 | BEATRIZ SOUZA |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-09-24 | 2026-09-30 10:00 | 8
606 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.23.03693 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | JCI-105 | CF - CHAVE FACA | 1528 | 100 R. Pernambuco São Caetano do Sul, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-24 | 2026-10-15 | 21 | 9:00 | 13:00 | 344 | 1376 | 4 | 852 | 524 | 61.92% | 28 | 29.71 | 30.55 | 51.3 | 1640 | BEATRIZ SOUZA |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-09-24 | 2026-09-30 14:00 | 9
607 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.24.00660 | LESTE | MV | START | TABATA | TIR-111 | BF- FUSIVEL | 3236184 | R. Cmte. Carlos Ruhl, 244 - Vila Princesa Isabel, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-25 | 2026-10-10 | 15 | 10:10 | 14:10 | 564 | 2256 | 4 | 404 | 1852 | 17.91% | 7.74 | 1.84 | 0 | 15.2 | 600 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-25 | 2026-10-02 09:30 | 4
608 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.24.00660 | LESTE | MV | START | TABATA | TIR-111 | BF- FUSIVEL | 54287 | R. Prof. Francisco Pinheiro, 588 - Vila Princesa Isabel, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-09-25 | 2026-10-10 | 15 | 10:10 | 14:10 | 564 | 2256 | 4 | 372 | 1884 | 16.49% | 4.33 | 4.33 | 3.15 | 25.7 | 438 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-25 | 2026-10-02 10:00 | 4
609 | ORDEM CANCELADA | DAC/A.SUL.26.00421 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | LUB-107 | BF- FUSIVEL | 3487095 | R. Abram Chaim Pryzant, 320 | Abrir Maps | 2026-09-28 | 2026-10-15 | 17 | 10:30 | 14:30 | 1100 | 4400 | 4 | 2528 | 1872 | 57.45% | 16.01 | 0 | 8.66 | 19.6 | 1200 | MATHEUS ARAUJO | [5 empty] | 9
610 | VIABILIDADE APROVADA | DMP/A.LES.26.06438 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | UTI-110 | FF - FACA FUSIVEL | 17745 | R. Antonio Rosales, 16 | Abrir Maps | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 18 | 10:30 | 14:30 | 1863 | 7452 | 4 | 5072 | 2380 | 68.06% | 12.47 | 28.34 | 29.92 | 41.1 | 1640 | MATHEUS ARAUJO |  | VINICIUS BISPO | 11 97411-9122 | 2026-09-29 | 2026-10-02 14:00 | 10
611 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.NOR.26.00805 | NORTE | MV | CONECTA | FABIO FERREIRA | TUC-106 | JP - JUMPER | IP20D009 | RUA JOSEFINA ARNONI, 115 | Abrir Maps | 2026-09-28 | 2026-10-20 | 22 | 10:30 | 14:30 | 898 | 3592 | 4 | 783 | 2809 | 21.8% | 16.01 | 11.02 | 19.03 | 42.3 | 1038 | PEDRO RODRIGUES DA PAZ |  | Fernando Gomes Goncalves | 11 985543687 | 2026-10-01 | 2026-10-13 10:00 | 14
612 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.03765 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | ITN 106 | BF- FUSIVEL | 57644 | RUA AVARAMO, 1 | Abrir Maps | 2026-09-28 | 2026-10-15 | 17 | 9:30 | 13:30 | 754 | 3016 | 4 | 1516 | 1500 | 50.27% | 0 | 14.17 | 4.46 | 29.6 | 600 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-29 | 2026-10-06 12:00 | 9
613 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.ABC.26.01381 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | COI 104 | BF- FUSIVEL | 35914 | R. Flor de Outubro, 5 - Chácara Maria Aparecida | Abrir Maps | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 18 | 23:30 | 3:30 | 1657 | 6628 | 4 | 2489 | 4139 | 37.55% | 6.69 | 0 | 0 | 10.6 | 600 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-29 | 2026-10-06 09:30 | 10
614 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.ABC.26.01381 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | COI 104 | BF- FUSIVEL | 3967212 | R. Bem-Me-Quer, 299 - RP11 (Regiões de Planejamento) | Abrir Maps | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 18 | 23:30 | 3:30 | 1657 | 6628 | 4 | 704 | 5924 | 10.62% | 7.74 | 0 | 0 | 13.3 | 600 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-29 | 2026-10-06 10:00 | 10
615 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.ABC.26.01381 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | COI 104 | BF- FUSIVEL | 3967216 | Estr. do Carneiro, 1393 - São João | Abrir Maps | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 18 | 23:30 | 3:30 | 1657 | 6628 | 4 | 1642 | 4986 | 24.77% | 16.27 | 0 | 0 | 25.8 | 600 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-09-29 | 2026-10-06 10:30 | 10
616 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.25.01147 | OESTE | UT | MOP | UILSON APARECIDO | EGU-102 | BF- FUSIVEL | 34750 | Av. Dr. André Stucchi, 1852, Filipinho, Embu-Guaçu, SP | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-09 | 10 | 10:00 | 12:00 | 552 | 1104 | 2 | 722 | 382 | 65.4% | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 27.4 | 438 | RODRIGO ANDRADE DE MORAES |  | LUIS QUAGLIO | 11945627712 | 2026-09-29 | 2026-10-07 14:00 | 3
617 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.26.02474 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-104 | CF - CHAVE FACA | PROVISÓRIA | Rua Carlos Faria, 626, Jardim Raposo Tavares, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-16 | 17 | 11:00 | 15:00 | 1709 | 6836 | 4 | 1208 | 5628 | 17.67% | 0 | 0 | 7.35 | 16 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 940148032 | 2026-09-29 | 2026-10-01 14:00 | 10
618 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.NOR.26.04149 | NORTE | UT | AP ELETROLIGHT | FABIO FERREIRA | PRI-109 | BF- FUSIVEL | 51855 | RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA 464 | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-23 | 24 | 9:00 | 13:00 | 812 | 3248 | 4 | 567 | 2681 | 17.46% | 9.06 | 5.48 | 7.27 | 34.6 | 600 | JAIME RICARDO ALVARENGA |  | Jhonny | 11 945581178 | 2026-10-01 | 2026-10-13 10:00 | 17
619 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.04661 | LESTE | UT | CONECTA | TABATA | CRA-110 | FF - FACA FUSIVEL | 3557 | R. D'Avila Rebouças, 75-49 - Jardim Novo Carrao | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-20 | 21 | 9:00 | 12:00 | 1306 | 3918 | 3 | 2478 | 1440 | 63.25% | 28.21 | 29.26 | 11.15 | 63 | 1038 | WELLINGTON APARECIDO |  | DIEGO | 11 - 9503275220 | 2026-10-02 | 2026-10-13 10:00 | 14
620 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.04661 | LESTE | UT | CONECTA | TABATA | CRA-110 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4707 | R. São Miguel do Guama, 59-1 - Vila Alzira | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-20 | 21 | 9:00 | 12:00 | 1306 | 3918 | 3 | 948 | 2970 | 24.2% | 21.13 | 18.24 | 18.24 | 52.9 | 1038 | WELLINGTON APARECIDO |  | DIEGO | 11 - 9503275220 | 2026-10-02 | 2026-10-13 10:00 | 14
621 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.NOR.26.03766 | NORTE | MV | CONECTA | FABIO FERREIRA | ANB-109 | BF- FUSIVEL | 51251 | RUA SAGUAIRU, 879 | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=RUA%20SAGUAIRU%2C%20879 | 2026-09-29 | 2026-10-25 | 26 | 9:00 | 13:00 | #REF! | 5196 | #REF! | 391 | 4805 | 7.53% | 24.27 | 15.48 | 24.27 | 48.5 | 1258 | ROMULO AUGUSTO MEIRELES |  | JHONNY | 11945581178 | 2026-09-29 | 2026-10-13 10:30 | 19
622 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.06468 | SUL | UT | AP ELETROLIGHT | ROBSON DE OLIVEIRA | RBO-102 | BF- FUSIVEL | 63787 | Av. Orfeo Paravente, 2 - Chácara Monte Sol | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-23 | 24 | 10:00 | 14:00 |  | 3000 | 4 | 1888 | 1112 | 62.93% | 9.19 | 11.94 | 5.25 | 58 | 438 | CAIQUE VASSOLER DE ALCANTARA |  | ALEX SANDRO | (11)947583779 | 2026-09-28 | 2026-10-01 10:00 | 17
623 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.01278 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | RGR-105 | RF - TRIPLE SAVER | 5724840 | 2 R. Jacutinga Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-20 | 21 | 9:00 | 13:00 | 1178 | 4712 | 4 | 1116 | 3596 | 23.68% | 0 | 16.11 | 0 | 25.6 | 600 | BEATRIZ SOUZA TELES |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-09-29 | 2026-10-13 14:00 | 14
624 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.26.01278 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | RGR-105 | BF- FUSIVEL | 31343 | 1 R. Guiraponga Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-20 | 21 | 9:00 | 13:00 | 1178 | 4712 | 4 | 1816 | 2896 | 38.54% | 0 | 0 | 7.72 | 15.8 | 438 | BEATRIZ SOUZA TELES |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-09-29 | 2026-10-13 14:00 | 14
625 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.05836 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | RGR-104 | BF- FUSIVEL | 38985 | 485 Av. Francisco Finco São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-21 | 22 | 9:00 | 13:00 | 681 | 2724 | 4 | 880 | 1844 | 32.31% | 0 | 12.23 | 0 | 26.6 | 438 | BEATRIZ SOUZA TELES |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-09-29 | 2026-10-15 10:00 | 15
626 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.SUL.24.05836 | ABCD | UT | MOP | ANDRE MENEZES | RGR-104 | BF- FUSIVEL | 4556 | 1 R. Mario Paulo Autuori São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-21 | 22 | 9:00 | 13:00 | 681 | 2724 | 4 | 844 | 1880 | 30.98% | 0 | 6.83 | 6.42 | 28.8 | 438 | BEATRIZ SOUZA TELES |  | RICARDO CONSTANTE | 11 94481-0094 | 2026-09-29 | 2026-10-15 10:00 | 15
627 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.22.05641 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | SMA-104 | BF- FUSIVEL | 72118 | R. Bartolomeu Caporali, 2-152, Jardim Raposo Tavares, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-18 | 19 | 10:00 | 14:00 | 1082 | 4328 | 4 | 3416 | 912 | 78.93% | 0 | 14.96 | 13.78 | 45.6 | 600 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 940148032 | 2026-09-29 | 2026-10-01 15:00 | 12
628 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.OES.26.00244 | OESTE | MV | B.TOBACE | UILSON APARECIDO | PNH-111 | BF- FUSIVEL | 71771 | Rua dos Três Irmãos, 226, Vila Progredior, São Paulo | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-18 | 19 | 10:00 | 14:00 | 418 | 1672 | 4 | 1348 | 324 | 80.62% | 7.74 | 7.74 | 7.87 | 50.8 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA |  | MANOEL MESSIAS | 11 940148032 | 2026-09-29 | 2026-10-08 09:00 | 12
629 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.04901 | LESTE | UT | CONECTA | TABATA | ERM-102 | FF - FACA FUSIVEL | PROV (1 PT AQUÉM ET-162378) | R. Lauro de Freitas, 2-42 - Vila Silvia | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-24 | 25 | 9:00 | 13:00 | 1216 | 4864 | 4 | 2832 | 2032 | 58.22% | 13.78 | 13.78 | 13.91 | 65.8 | 600 | WELLINGTON APARECIDO |  | DIEGO | 11 - 9503275220 | 2026-10-02 | 2026-10-08 14:30 | 18
630 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.OES.25.08225 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | PAR-109 | RA - RELIGADORA AUT . | 3136190 | Estr. do Sitio do Morro, 771-1, Parque Alvorada, Santana de Parnaiba | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-18 | 19 | 11:00 | 15:00 | 374 | 1496 | 4 | 1480 | 16 | 98.93% | 12 | 18 | 22 | 47.7 | 1038 | MARCOS MARCELINO FIUZA |  | TEODORO | 11 99408-2377 | 2026-09-29 | 2026-10-08 11:00 | 12
631 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.24.00459 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | ALV-103 | BF- FUSIVEL | 38546 | R. Portal dos Químicos, 170 - Alvarenga | Abrir Maps | 2026-09-29 | 2026-10-20 | 21 | 10:30 | 14:30 | 703 | 2812 | 4 | 2072 | 740 | 73.68% | 7.22 | 5.51 | 5.9 | 29.6 | 600 | ANDRÉ SALES |  | RICARDO GONÇALVES | 11 91871-7328 | 2026-09-30 | 2026-10-13 10:00 | 14
632 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.OES.26.00386 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BRU-103 | BF- FUSIVEL | 8947 | R MARCO ANTONIO DOS SANTOS, 30 SANTANA DO PARNAIBA | Abrir Maps | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 21 | 9:00 | 13:00 | 1655 | 6620 | 4 | 2112 | 4508 | 31.9% | 0 | 0 | 20.99 | 19.3 | 1038 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA | VIABILIDADE JÁ EXECUTADA CONFORME ID-411 |  |  |  |  | 15
633 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.OES.26.00386 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BRU-103 | BF- FUSIVEL | 8948 | R ANTONIO SANTANA LEITE, 10 SANTANA DO PARNAIBA | Abrir Maps | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 21 | 9:00 | 13:00 | 1655 | 6620 | 4 | 2088 | 4532 | 31.54% | 20.34 | 0 | 0 | 18.7 | 1038 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA | VIABILIDADE JÁ EXECUTADA CONFORME ID-412 |  |  |  |  | 15
634 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.OES.26.00386 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | BRU-103 | BF- FUSIVEL | 5713542 | R DAS BANANEIRAS, 1273 SANTANA DO PARNAIBA | Abrir Maps | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 21 | 9:00 | 13:00 | 1655 | 6620 | 4 | 2348 | 4272 | 35.47% | 0 | 0 | 22.18 | 20.4 | 1038 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA | VIABILIDADE JÁ EXECUTADA CONFORME ID-413 |  |  |  |  | 15
635 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/S.SUL.25.00061 | SUBTERRANEO | MV | PAULISTANA ENGENHARIA | SERGIO SANTOS | RBO 103 | RA - RELIGADORA AUT . | 60154 | Av. Pedro Roschel Gottsfritz, 496 - Terceira Divisão de Interlagos | Abrir Maps | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 14 | 23:50 | 3:50 | 1041 | 4164 | 4 | 3452 | 712 | 82.9% | 18.5 | 23.75 | 28.08 | 53.3 | 1258 | BRUNO RODRIGUES |  | Marcio Maciel | 11942804416 | 2026-09-30 | 2026-10-06 10:00 | 8
636 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.26.05559 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | TMR-104 | CF - CHAVE FACA | PROVISÓRIA 1 POSTE ALÉM SA3346152 | RUA MILK FELIX, 65 | Abrir Maps | 2026-09-30 | 2026-10-20 | 20 | 9:00 | 11:00 | 1708 | 3416 | 2 | 2976 | 440 | 87.12% | 37.79 | 17.45 | 10.89 | 50.1 | 1258 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA | [5 empty] | 14
637 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.26.05559 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | TMR-104 | BF- FUSIVEL | 3547714 | R. Tejupá, 9 - Polvilho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil | Abrir Maps | 2026-09-30 | 2026-10-20 | 20 | 9:00 | 11:00 | 1708 | 3416 | 2 | 440 | 2976 | 12.88% | 0 | 0 | 7.35 | 16 | 438 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA | [5 empty] | 14
638 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.26.03728 | OESTE | UT | MOP | LUCAS MIRANDA | TMR-107 | BF- FUSIVEL | 3526382 | RUA DO ASTRONAUTA, 507 | Abrir Maps | 2026-09-30 | 2026-10-23 | 23 | 9:00 | 13:00 | 1010 | 4040 | 4 | 1268 | 2772 | 31.39% | 0 | 0 | 9.19 | 20 | 438 | PAULO CESAR MILICIO SANT ANA | [5 empty] | 17
639 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.26.01149 | LESTE | MV | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | MSA 102 | CF - CHAVE FACA | PROV PT AQUEM ET-160837 | 23 R. Bolívar Ribeiro Boaventura | Abrir Maps | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 19 | 10:30 | 14:30 | 746 | 2984 | 4 | 1052 | 1932 | 35.25% | 1.31 | 7.09 | 11.94 | 32.3 | 600 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO | SUGESTÃO CONECTAR GERADOR NA RUA MARIA DAS DORES ABRNCHES, 160 | OSCAR | 11 94158-0479 | 2026-10-01 | 2026-10-09 10:00 | 14
640 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.LES.26.01149 | LESTE | MV | CONECTA | ADALBERTO SANTOS | MSA 102 | CF - CHAVE FACA | PROV 2 PT AQUEM ET-075749 | 251 R. Rosa Mendes | Abrir Maps | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 19 | 10:30 | 14:30 | 746 | 2984 | 4 | 184 | 2800 | 6.17% | 2.49 | 8.14 | 2.49 | 20.8 | 600 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | OSCAR | 11 94158-0479 | 2026-10-01 | 2026-10-09 10:30 | 14
641 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.03105 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | TIR-105 | BF- FUSIVEL | 16321 | Rua Sabiá da Praia, 30-98 - Parque dos Bancarios | Abrir Maps | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 13 | 10:00 | 14:00 | 2435 | 9740 | 4 | 3992 | 5748 | 40.99% | 5.25 | 0 | 0 | 8.3 | 600 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-10-01 | 2026-10-08 10:00 | 8
642 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.03105 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | TIR-105 | BF- FUSIVEL | 16322 | Rua dos Jasmins Brancos, 2-124 - Jardim Pedra Branca | Abrir Maps | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 13 | 10:00 | 14:00 | 2435 | 9740 | 4 | 364 | 9376 | 3.74% | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 21.4 | 438 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-10-01 | 2026-10-08 10:30 | 8
643 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.03105 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | TIR-105 | BF- FUSIVEL | 3275522 | R. João Leopoldo, 07 - Jardim Santa Etelvina | Abrir Maps | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 13 | 10:00 | 14:00 | 2435 | 9740 | 4 | 60 | 9680 | 0.62% | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 14.6 | 438 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-10-01 | 2026-10-08 11:00 | 8
644 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.26.03105 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | TIR-105 | BF- FUSIVEL | 54241 | R. Begônia Real, 57-29 - Parque dos Bancarios | Abrir Maps | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 13 | 10:00 | 14:00 | 2435 | 9740 | 4 | 560 | 9180 | 5.75% | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 51.3 | 1038 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-10-01 | 2026-10-08 11:30 | 8
645 | AGUARDANDO CONFIRMACAO DA ESSENCIAL | DAC/A.LES.25.00727 | LESTE | MV | START | ADALBERTO SANTOS | TTI-110 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4178 | R. Tuiuti, 588 - Tatuapé | Abrir Maps | 2026-10-01 | 2026-10-18 | 17 | 10:00 | 14:00 | 1399 | 5596 | 4 | 1449 | 4147 | 25.89% | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 12.5 | 600 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO | OPÇÃO DE CONECTAR GERADOR NA BF-155134(ANEL COM A SA-004178) | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-10-01 | 2026-10-08 14:00 | 12
646 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.ABC.26.02250 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | SIL-110 | BF- FUSIVEL | 74043 | 12 R. Mal. Badoglio São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-24 | 19 | 9:00 | 13:00 | 1071 | 4284 | 4 | 2424 | 1860 | 56.58% | 9.36 | 15.17 | 15.3 | 36.5 | 1038 | RODRIGO CATARINO | [5 empty] | 18
647 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.ABC.26.02250 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | SIL-110 | RF - TRIPLE SAVER | 5860348 | 10 R. Rei Vitório Emanuel São Bernardo do Campo, São Paulo | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-24 | 19 | 9:00 | 13:00 | 1071 | 4284 | 4 | 1348 | 2936 | 31.47% | 3.16 | 13.61 | 13.29 | 47.7 | 600 | RODRIGO CATARINO | [5 empty] | 18
648 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.24.03285 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | UTI-108 | BF- FUSIVEL | 32608 | 325 R. Avinhao Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 18 | 8:00 | 12:00 | 646 | 2584 | 4 | 1048 | 1536 | 40.56% | 0 | 0 | 8.66 | 13.8 | 600 | RODRIGO CATARINO | [5 empty] | 17
649 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.LES.24.03285 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | UTI-108 | BF- FUSIVEL | 32607 | 426 R. Potomaque Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 18 | 8:00 | 12:00 | 646 | 2584 | 4 | 808 | 1776 | 31.27% | 0 | 4.72 | 0 | 7.5 | 600 | RODRIGO CATARINO | [5 empty] | 17
650 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.25.02624 | ABCD | UT | CONECTA | ANDRE MENEZES | NAC-110 | JP - JUMPER | GLV 2PT/AL ET088521 | 724 R. Sarambe Santo André, São Paulo | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 18 | 8:00 | 8:00 | 727 | 2908 | 4 | 808 | 2100 | 27.79% | 4.49 | 6.73 | 0 | 17.8 | 600 | RODRIGO CATARINO | [5 empty] | 17
651 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.24.07670 | LESTE | MV | START | TABATA | CRA-103 | RA - RELIGADORA AUT . | 6843078 | Rua José Manuel da Fonseca Júnior, 259-171 - Vila Matilde São Paulo - SP, 03511-000 | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-26 | 21 | 9:50 | 13:50 | 473 | 1892 | 4 | 968 | 924 | 51.16% | 14.43 | 40.81 | 41.33 | 73.1 | 1258 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-10-05 | 2026-10-13 09:30 | 20
652 | VIABILIDADE AGENDADA | DMP/A.LES.21.27678 | LESTE | MV | START | TABATA | NAC-110 | BF- FUSIVEL | 31125 | R. Paracatu, 255-189 - Parque Erasmo Assunção | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-28 | 23 | 10:10 | 14:10 | 785 | 3140 | 4 | 2292 | 848 | 72.99% | 0 | 17.19 | 26.11 | 32.8 | 1258 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | Douglas | 11 95636-9182 | 2026-10-05 | 2026-10-13 11:30 | 22
653 | AGUARDANDO CONFIRMACAO DA ESSENCIAL | DMP/A.LES.26.01969 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | TIR-105 | CR - CHAVE REPETIDORA | 3474302 | R. Arroio Itapevi, 3-1 - Conj. Hab. Santa Etelvina III São Paulo - SP, 08485-450 | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 25 | 10:30 | 14:30 | 787 | 3148 | 4 | 1588 | 1560 | 50.44% | 0.9 | 0 | 0.56 | 0.1 | 1258 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-10-05 | 2026-10-13 13:30 | 24
654 | VIABILIDADE AGENDADA | DAC/A.SUL.26.00007 | SUL | MV | PSC ALPITEL | JOÃO GABRIEL | VAR-102 | RF - TRIPLE SAVER | 5720495 | R. Alziro Pinheiro Magalhães, 1473 - Parque Sao Miguel | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 18 | 10:30 | 14:30 | 1234 | 4936 | 4 | 4608 | 328 | 93.35% | 25.72 | 6.82 | 4.99 | 34.4 | 1038 | ANDRE SALES | [5 empty] | 17
655 | AGUARDANDO CONFIRMACAO DA ESSENCIAL | DMP/A.LES.21.16603 | LESTE | MV | ENGELMIG ENERGIA | TABATA | TIR-105 | SA - SECCIONADORA AUTOMÁTICA | 4489 | R. Dom Marcos Barbosa, 19 - Conj. Hab. Santa Etelvina II, São Paulo - SP, 08485-200 | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-29 | 24 | 10:30 | 14:30 | 1671 | 6684 | 4 | 5228 | 1456 | 78.22% | 7.09 | 51.31 | 0 | 32.8 | 1695 | NATHAN PEREIRA DO NASCIMENTO |  | LUIZ FERNANDO | 21 97993-0396 | 2026-10-05 | 2026-10-13 15:00 | 23
657 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.NOR.25.01424 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | TAI 109 | BF- FUSIVEL | 52188 | Av. Tres, São Paulo Jardim Pirituba, São Paulo - SP | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 10 | 10:30 | 14:30 | 3279 | 13116 | 4 | 1568 | 11548 | 11.95% | 4.59 | 4.46 | 4.59 | 29.7 | 438 | PEDRO RODRIGUES | [5 empty] | 9
658 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.NOR.25.01424 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | TAI 110 | RA - RELIGADORA AUT . | 120074 | Av. Amador Aguiar, 14 - Jaraguá Av. Amador Aguiar, 14 - Jaraguá, São Paulo - SP, | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 10 | 10:30 | 14:30 | 3279 | 13116 | 4 | 10724 | 2392 | 81.76% | 68.1 | 70.07 | 68.1 | 120 | 1638 | PEDRO RODRIGUES | [5 empty] | 9
659 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.NOR.25.01424 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | TAI 110 | RA - RELIGADORA AUT .
660 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DAC/A.NOR.25.01424 | NORTE | MV | CONECTA | SERGIO SANTOS | TAI 110 | RA - RELIGADORA AUT .
661 | AGUARDANDO DATA VIABILIDADE | DMP/A.OES.22.06373 | OESTE | MV | CENA LAND SOLUCOES LTDA | UILSON APARECIDO | TSE-112 | FF - FACA FUSIVEL | PROVISÓRIA | R. Jaracatiá, Jardim Umarizal, São Paulo, SP | Abrir Maps | 2026-10-05 | 2026-10-21 | 16 | 12:00 | 0.66667 | 653 | 2612 | 4 | 1636 | 976 | 62.63% | 7.61 | 6.3 | 7.74 | 47.1 | 438 | LAURA BEATRIZ LIMA DA SILVA | [5 empty] | 15

## Análise Contratadas
VIABILIDADE DE GERADORES ¦ ANÁLISE POR CONTRATADA
Visão consolidada de 653 solicitações — aprovação calculada sobre casos decididos (aprovada/concluída + reprovada).
SOLICITAÇÕES |  |  | CASOS DECIDIDOS |  |  | TAXA DE APROVAÇÃO |  | PENDÊNCIAS | PRAZO MÉDIO ATÉ VIABILIDADE
653 |  |  | 339 |  |  | 81.71% |  | 268 | 12.234
CONTRATADA | SOLICITAÇÕES | APROVADAS / CONCLUÍDAS | REPROVADAS | PENDENTES | TAXA APROVAÇÃO | PRAZO MÉDIO VIABILIDADE (DIAS) | GANHO MÉDIO
START | 136 | 62 | 18 | 49 | 77.5% | 26.3712 | 33.55%
MOP | 96 | 21 | 4 | 65 | 84% | 8.5773 | 47.7%
CONECTA | 89 | 41 | 0 | 44 | 100% | 11.7011 | 34%
PSC ALPITEL | 85 | 61 | 8 | 7 | 88.41% | 9.0802 | 48.83%
B.TOBACE | 69 | 11 | 11 | 43 | 50% | 8.6294 | 39.53%
PSE ENGENHARIA | 60 | 32 | 9 | 13 | 78.05% | 5.9188 | 38.86%
AP ELETROLIGHT | 38 | 12 | 3 | 19 | 80% | 7.7266 | 44.88%
ENGELMIG ENERGIA | 27 | 15 | 1 | 8 | 93.75% | 6.5586 | 32.21%
CENA LAND SOLUCOES LTDA | 26 | 8 | 6 | 11 | 57.14% | 8.5799 | 38.4%
TEES | 13 | 5 | 1 | 5 | 83.33% | 2.4306 | 51.25%
PAULISTANA ENGENHARIA | 7 | 6 | 0 | 1 | 100% | 5.5685 | 23.85%
B&Q ENERGIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 8.1389 | 49.65%
NÃO INFORMADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 10.5833 | 18.65%
MO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 10.4167 | 4.46%
TEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4.4167 | 73.58%
LEITURA EXECUTIVA
• Maior demanda: START, com 136 solicitações (20,8% da base).
• Melhor conversão entre contratadas com ao menos 10 casos decididos: CONECTA (100,0%).
• Ponto de atenção na conversão: B.TOBACE (50,0%).
• Maior prazo médio até a viabilidade, com ao menos 5 medições: START (26,4 dias).
• Existem 268 solicitações ainda agendadas ou aguardando confirmação/data, prioridade para gestão de fila.